## TRIANG
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.77133 | 6.3237 | 6.3237 |  | 57.0212 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.3237 | 0.35945 | 7 | 13.3237 | 1 | 60.5476 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.3237 | 0.84858 | 10.5389 | 16.8626 | 2 | 58.4114 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.3237 | 0.21621 | 6.4484 | 12.7721 | 3 | 60.8868 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.3237 | 0.29803 | 8.7721 | 22.0958 | 4 | 58.443 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 16.8626 | 0.45652 | 7.9111 | 24.7737 | 5 | 61.1025 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.0958 | 0.081914 | 11.1085 | 33.2043 | 6 | 59.0026 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 24.7737 | 0.5364 | 5 | 29.7737 | 7 | 62.3032 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 24.7737 | 0.81341 | 14.327 | 39.1007 | 8 | 59.5396 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 33.2043 | 0.65934 | 10.5703 | 43.7746 | 9 | 57.7503 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 39.1007 | 0.52849 | 4.6213 | 43.7221 | 10 | 59.4669 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 43.7746 | 0.15539 | 13.2466 | 57.0212 | 11 | 59.3629 | 1
[9 empty] | 12 | 58.6922 | 1
[9 empty] | 13 | 57.2549 | 1
[9 empty] | 14 | 60.2043 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 56.6021 | 1
60 | 59.5228 | 0.61439 | [6 empty] | 16 | 57.3635 | 1
[9 empty] | 17 | 58.3182 | 1
[9 empty] | 18 | 59.6394 | 1
[9 empty] | 19 | 58.6516 | 1
[9 empty] | 20 | 62.0406 | 0
[9 empty] | 21 | 59.0942 | 1
[9 empty] | 22 | 61.6216 | 0
[9 empty] | 23 | 58.8059 | 1
[9 empty] | 24 | 58.5127 | 1
[9 empty] | 25 | 57.691 | 1
[9 empty] | 26 | 57.7674 | 1
[9 empty] | 27 | 60.5249 | 0
[9 empty] | 28 | 59.5174 | 1
[9 empty] | 29 | 59.0709 | 1
[9 empty] | 30 | 58.8919 | 1
[9 empty] | 31 | 64.1994 | 0
[9 empty] | 32 | 59.9204 | 1
[9 empty] | 33 | 57.5736 | 1
[9 empty] | 34 | 59.2132 | 1
[9 empty] | 35 | 62.6532 | 0
[9 empty] | 36 | 58.9002 | 1
[9 empty] | 37 | 60.4168 | 0
[9 empty] | 38 | 57.3351 | 1
[9 empty] | 39 | 58.1341 | 1
[9 empty] | 40 | 60.0482 | 0
[9 empty] | 41 | 57.9718 | 1
[9 empty] | 42 | 58.3205 | 1
[9 empty] | 43 | 55.3374 | 1
[9 empty] | 44 | 60.4815 | 0
[9 empty] | 45 | 62.7071 | 0
[9 empty] | 46 | 62.3023 | 0
[9 empty] | 47 | 59.4688 | 1
[9 empty] | 48 | 59.9617 | 1
[9 empty] | 49 | 62.3044 | 0
[9 empty] | 50 | 59.2439 | 1
[9 empty] | 51 | 60.9071 | 0
[9 empty] | 52 | 60.1772 | 0
[9 empty] | 53 | 61.2917 | 0
[9 empty] | 54 | 60.5029 | 0
[9 empty] | 55 | 57.5952 | 1
[9 empty] | 56 | 57.4444 | 1
[9 empty] | 57 | 57.8204 | 1
[9 empty] | 58 | 60.4632 | 0
[9 empty] | 59 | 60.8269 | 0
[9 empty] | 60 | 58.5112 | 1
[9 empty] | 61 | 61.002 | 0
[9 empty] | 62 | 59.4385 | 1
[9 empty] | 63 | 63.7148 | 0
[9 empty] | 64 | 62.2719 | 0
[9 empty] | 65 | 58.5738 | 1
[9 empty] | 66 | 57.2775 | 1
[9 empty] | 67 | 57.4837 | 1
[9 empty] | 68 | 60.214 | 0
[9 empty] | 69 | 62.1981 | 0
[9 empty] | 70 | 59.0325 | 1
[9 empty] | 71 | 61.5343 | 0
[9 empty] | 72 | 60.831 | 0
[9 empty] | 73 | 60.6733 | 0
[9 empty] | 74 | 58.759 | 1
[9 empty] | 75 | 61.997 | 0
[9 empty] | 76 | 60.1615 | 0
[9 empty] | 77 | 61.2542 | 0
[9 empty] | 78 | 61.1669 | 0
[9 empty] | 79 | 57.4105 | 1
[9 empty] | 80 | 58.7042 | 1
[9 empty] | 81 | 57.0744 | 1
[9 empty] | 82 | 60.9489 | 0
[9 empty] | 83 | 59.7102 | 1
[9 empty] | 84 | 57.9816 | 1
[9 empty] | 85 | 60.6482 | 0
[9 empty] | 86 | 62.687 | 0
[9 empty] | 87 | 60.6099 | 0
[9 empty] | 88 | 56.4425 | 1
[9 empty] | 89 | 62.6004 | 0
[9 empty] | 90 | 58.5977 | 1
[9 empty] | 91 | 57.3511 | 1
[9 empty] | 92 | 58.2978 | 1
[9 empty] | 93 | 59.2295 | 1
[9 empty] | 94 | 59.3223 | 1
[9 empty] | 95 | 58.8731 | 1
[9 empty] | 96 | 61.1214 | 0
[9 empty] | 97 | 59.1614 | 1
[9 empty] | 98 | 57.5482 | 1
[9 empty] | 99 | 59.6327 | 1
[9 empty] | 100 | 59.509 | 1
[9 empty] | 101 | 58.3532 | 1
[9 empty] | 102 | 58.9511 | 1
[9 empty] | 103 | 59.4406 | 1
[9 empty] | 104 | 58.5303 | 1
[9 empty] | 105 | 57.7778 | 1
[9 empty] | 106 | 62.3443 | 0
[9 empty] | 107 | 59.771 | 1
[9 empty] | 108 | 58.1014 | 1
[9 empty] | 109 | 57.8044 | 1
[9 empty] | 110 | 59.4918 | 1
[9 empty] | 111 | 59.1708 | 1
[9 empty] | 112 | 56.3698 | 1
[9 empty] | 113 | 56.3669 | 1
[9 empty] | 114 | 60.1575 | 0
[9 empty] | 115 | 61.2221 | 0
[9 empty] | 116 | 58.1922 | 1
[9 empty] | 117 | 60.7381 | 0
[9 empty] | 118 | 57.8851 | 1
[9 empty] | 119 | 62.297 | 0
[9 empty] | 120 | 60.8891 | 0
[9 empty] | 121 | 59.3947 | 1
[9 empty] | 122 | 56.6548 | 1
[9 empty] | 123 | 58.1521 | 1
[9 empty] | 124 | 58.7097 | 1
[9 empty] | 125 | 59.7008 | 1
[9 empty] | 126 | 57.5807 | 1
[9 empty] | 127 | 59.6343 | 1
[9 empty] | 128 | 60.2337 | 0
[9 empty] | 129 | 59.1436 | 1
[9 empty] | 130 | 62.0283 | 0
[9 empty] | 131 | 62.4321 | 0
[9 empty] | 132 | 59.7245 | 1
[9 empty] | 133 | 59.9973 | 1
[9 empty] | 134 | 58.3452 | 1
[9 empty] | 135 | 57.6158 | 1
[9 empty] | 136 | 57.4854 | 1
[9 empty] | 137 | 61.3653 | 0
[9 empty] | 138 | 60.9945 | 0
[9 empty] | 139 | 58.6578 | 1
[9 empty] | 140 | 60.1191 | 0
[9 empty] | 141 | 61.851 | 0
[9 empty] | 142 | 60.9634 | 0
[9 empty] | 143 | 59.6155 | 1
[9 empty] | 144 | 59.5241 | 1
[9 empty] | 145 | 60.8343 | 0
[9 empty] | 146 | 60.9783 | 0
[9 empty] | 147 | 58.6388 | 1
[9 empty] | 148 | 60.3567 | 0
[9 empty] | 149 | 58.4959 | 1
[9 empty] | 150 | 61.4546 | 0
[9 empty] | 151 | 59.3945 | 1
[9 empty] | 152 | 57.9544 | 1
[9 empty] | 153 | 60.0659 | 0
[9 empty] | 154 | 60.7909 | 0
[9 empty] | 155 | 59.1981 | 1
[9 empty] | 156 | 58.2531 | 1
[9 empty] | 157 | 57.9301 | 1
[9 empty] | 158 | 58.2499 | 1
[9 empty] | 159 | 59.3286 | 1
[9 empty] | 160 | 58.575 | 1
[9 empty] | 161 | 59.0885 | 1
[9 empty] | 162 | 61.5968 | 0
[9 empty] | 163 | 55.9847 | 1
[9 empty] | 164 | 59.8661 | 1
[9 empty] | 165 | 59.7617 | 1
[9 empty] | 166 | 56.7842 | 1
[9 empty] | 167 | 61.9962 | 0
[9 empty] | 168 | 60.8523 | 0
[9 empty] | 169 | 60.4018 | 0
[9 empty] | 170 | 59.7519 | 1
[9 empty] | 171 | 57.9536 | 1
[9 empty] | 172 | 58.5464 | 1
[9 empty] | 173 | 60.5427 | 0
[9 empty] | 174 | 61.5772 | 0
[9 empty] | 175 | 57.2999 | 1
[9 empty] | 176 | 59.8344 | 1
[9 empty] | 177 | 60.3769 | 0
[9 empty] | 178 | 60.371 | 0
[9 empty] | 179 | 58.8392 | 1
[9 empty] | 180 | 62.8499 | 0
[9 empty] | 181 | 57.633 | 1
[9 empty] | 182 | 60.6389 | 0
[9 empty] | 183 | 57.7746 | 1
[9 empty] | 184 | 59.4434 | 1
[9 empty] | 185 | 63.8544 | 0
[9 empty] | 186 | 58.1056 | 1
[9 empty] | 187 | 57.9937 | 1
[9 empty] | 188 | 61.0536 | 0
[9 empty] | 189 | 60.2654 | 0
[9 empty] | 190 | 63.5768 | 0
[9 empty] | 191 | 59.7879 | 1
[9 empty] | 192 | 61.5029 | 0
[9 empty] | 193 | 56.7065 | 1
[9 empty] | 194 | 57.6535 | 1
[9 empty] | 195 | 61.587 | 0
[9 empty] | 196 | 57.21 | 1
[9 empty] | 197 | 58.6761 | 1
[9 empty] | 198 | 59.9521 | 1
[9 empty] | 199 | 59.7582 | 1
[9 empty] | 200 | 58.4234 | 1
[9 empty] | 201 | 55.9421 | 1
[9 empty] | 202 | 63.2421 | 0
[9 empty] | 203 | 62.024 | 0
[9 empty] | 204 | 59.7994 | 1
[9 empty] | 205 | 57.7635 | 1
[9 empty] | 206 | 60.1733 | 0
[9 empty] | 207 | 58.0324 | 1
[9 empty] | 208 | 60.0869 | 0
[9 empty] | 209 | 59.8274 | 1
[9 empty] | 210 | 61.9467 | 0
[9 empty] | 211 | 60.9583 | 0
[9 empty] | 212 | 60.4177 | 0
[9 empty] | 213 | 57.0388 | 1
[9 empty] | 214 | 57.2148 | 1
[9 empty] | 215 | 61.6597 | 0
[9 empty] | 216 | 60.1967 | 0
[9 empty] | 217 | 60.1736 | 0
[9 empty] | 218 | 59.818 | 1
[9 empty] | 219 | 62.3503 | 0
[9 empty] | 220 | 56.5803 | 1
[9 empty] | 221 | 58.8431 | 1
[9 empty] | 222 | 61.2678 | 0
[9 empty] | 223 | 59.6033 | 1
[9 empty] | 224 | 62.858 | 0
[9 empty] | 225 | 59.7106 | 1
[9 empty] | 226 | 57.8301 | 1
[9 empty] | 227 | 59.3708 | 1
[9 empty] | 228 | 59.5122 | 1
[9 empty] | 229 | 58.6318 | 1
[9 empty] | 230 | 58.7236 | 1
[9 empty] | 231 | 61.7196 | 0
[9 empty] | 232 | 57.7345 | 1
[9 empty] | 233 | 61.4602 | 0
[9 empty] | 234 | 62.0605 | 0
[9 empty] | 235 | 59.4964 | 1
[9 empty] | 236 | 61.7369 | 0
[9 empty] | 237 | 59.4137 | 1
[9 empty] | 238 | 56.3532 | 1
[9 empty] | 239 | 55.4248 | 1
[9 empty] | 240 | 59.4493 | 1
[9 empty] | 241 | 59.8743 | 1
[9 empty] | 242 | 57.2605 | 1
[9 empty] | 243 | 58.4108 | 1
[9 empty] | 244 | 57.2745 | 1
[9 empty] | 245 | 56.7838 | 1
[9 empty] | 246 | 57.8518 | 1
[9 empty] | 247 | 62.1595 | 0
[9 empty] | 248 | 58.26 | 1
[9 empty] | 249 | 59.2793 | 1
[9 empty] | 250 | 60.1768 | 0
[9 empty] | 251 | 57.8044 | 1
[9 empty] | 252 | 60.9131 | 0
[9 empty] | 253 | 59.4136 | 1
[9 empty] | 254 | 59.9341 | 1
[9 empty] | 255 | 56.2006 | 1
[9 empty] | 256 | 61.0353 | 0
[9 empty] | 257 | 59.9362 | 1
[9 empty] | 258 | 59.4617 | 1
[9 empty] | 259 | 58.4635 | 1
[9 empty] | 260 | 59.4154 | 1
[9 empty] | 261 | 58.0472 | 1
[9 empty] | 262 | 61.188 | 0
[9 empty] | 263 | 56.7237 | 1
[9 empty] | 264 | 59.1291 | 1
[9 empty] | 265 | 58.2962 | 1
[9 empty] | 266 | 58.9617 | 1
[9 empty] | 267 | 59.8824 | 1
[9 empty] | 268 | 57.4342 | 1
[9 empty] | 269 | 60.0098 | 0
[9 empty] | 270 | 60.1886 | 0
[9 empty] | 271 | 59.5387 | 1
[9 empty] | 272 | 58.4278 | 1
[9 empty] | 273 | 60.5016 | 0
[9 empty] | 274 | 58.0049 | 1
[9 empty] | 275 | 57.9856 | 1
[9 empty] | 276 | 58.6734 | 1
[9 empty] | 277 | 59.0907 | 1
[9 empty] | 278 | 55.9503 | 1
[9 empty] | 279 | 59.677 | 1
[9 empty] | 280 | 61.7839 | 0
[9 empty] | 281 | 58.3443 | 1
[9 empty] | 282 | 60.5619 | 0
[9 empty] | 283 | 59.6074 | 1
[9 empty] | 284 | 57.1945 | 1
[9 empty] | 285 | 60.7948 | 0
[9 empty] | 286 | 62.3959 | 0
[9 empty] | 287 | 58.2679 | 1
[9 empty] | 288 | 60.8143 | 0
[9 empty] | 289 | 62.5662 | 0
[9 empty] | 290 | 54.0311 | 1
[9 empty] | 291 | 58.7281 | 1
[9 empty] | 292 | 59.361 | 1
[9 empty] | 293 | 57.0382 | 1
[9 empty] | 294 | 61.2505 | 0
[9 empty] | 295 | 61.22 | 0
[9 empty] | 296 | 60.5002 | 0
[9 empty] | 297 | 60.2498 | 0
[9 empty] | 298 | 59.6686 | 1
[9 empty] | 299 | 61.3834 | 0
[9 empty] | 300 | 57.6076 | 1
[9 empty] | 301 | 58.4918 | 1
[9 empty] | 302 | 59.1368 | 1
[9 empty] | 303 | 58.5907 | 1
[9 empty] | 304 | 59.5145 | 1
[9 empty] | 305 | 60.1856 | 0
[9 empty] | 306 | 61.9595 | 0
[9 empty] | 307 | 58.0725 | 1
[9 empty] | 308 | 61.2432 | 0
[9 empty] | 309 | 56.8789 | 1
[9 empty] | 310 | 58.3481 | 1
[9 empty] | 311 | 61.1961 | 0
[9 empty] | 312 | 59.1353 | 1
[9 empty] | 313 | 61.4053 | 0
[9 empty] | 314 | 60.9248 | 0
[9 empty] | 315 | 58.9355 | 1
[9 empty] | 316 | 59.3098 | 1
[9 empty] | 317 | 59.3818 | 1
[9 empty] | 318 | 58.0493 | 1
[9 empty] | 319 | 61.5579 | 0
[9 empty] | 320 | 58.7573 | 1
[9 empty] | 321 | 57.7547 | 1
[9 empty] | 322 | 57.6388 | 1
[9 empty] | 323 | 59.8354 | 1
[9 empty] | 324 | 57.5895 | 1
[9 empty] | 325 | 58.4933 | 1
[9 empty] | 326 | 60.1752 | 0
[9 empty] | 327 | 61.1101 | 0
[9 empty] | 328 | 56.5383 | 1
[9 empty] | 329 | 59.9591 | 1
[9 empty] | 330 | 60.3938 | 0
[9 empty] | 331 | 58.6641 | 1
[9 empty] | 332 | 58.5586 | 1
[9 empty] | 333 | 57.9172 | 1
[9 empty] | 334 | 61.4664 | 0
[9 empty] | 335 | 59.5331 | 1
[9 empty] | 336 | 57.1715 | 1
[9 empty] | 337 | 56.3816 | 1
[9 empty] | 338 | 59.8332 | 1
[9 empty] | 339 | 60.3477 | 0
[9 empty] | 340 | 59.0475 | 1
[9 empty] | 341 | 57.9617 | 1
[9 empty] | 342 | 59.3592 | 1
[9 empty] | 343 | 62.2436 | 0
[9 empty] | 344 | 59.6564 | 1
[9 empty] | 345 | 58.634 | 1
[9 empty] | 346 | 57.5803 | 1
[9 empty] | 347 | 59.9517 | 1
[9 empty] | 348 | 59.3992 | 1
[9 empty] | 349 | 61.1262 | 0
[9 empty] | 350 | 58.6348 | 1
[9 empty] | 351 | 60.1909 | 0
[9 empty] | 352 | 59.2232 | 1
[9 empty] | 353 | 60.9578 | 0
[9 empty] | 354 | 57.4558 | 1
[9 empty] | 355 | 62.772 | 0
[9 empty] | 356 | 59.5335 | 1
[9 empty] | 357 | 58.6716 | 1
[9 empty] | 358 | 56.3386 | 1
[9 empty] | 359 | 60.6856 | 0
[9 empty] | 360 | 59.3603 | 1
[9 empty] | 361 | 58.5123 | 1
[9 empty] | 362 | 60.7408 | 0
[9 empty] | 363 | 59.8845 | 1
[9 empty] | 364 | 58.2865 | 1
[9 empty] | 365 | 58.8372 | 1
[9 empty] | 366 | 62.2733 | 0
[9 empty] | 367 | 58.2194 | 1
[9 empty] | 368 | 61.5029 | 0
[9 empty] | 369 | 60.9878 | 0
[9 empty] | 370 | 63.5878 | 0
[9 empty] | 371 | 58.7468 | 1
[9 empty] | 372 | 56.1843 | 1
[9 empty] | 373 | 61.5273 | 0
[9 empty] | 374 | 58.8556 | 1
[9 empty] | 375 | 60.1382 | 0
[9 empty] | 376 | 57.1222 | 1
[9 empty] | 377 | 59.3605 | 1
[9 empty] | 378 | 60.5432 | 0
[9 empty] | 379 | 57.4475 | 1
[9 empty] | 380 | 59.7556 | 1
[9 empty] | 381 | 58.5421 | 1
[9 empty] | 382 | 60.3313 | 0
[9 empty] | 383 | 59.8487 | 1
[9 empty] | 384 | 60.2035 | 0
[9 empty] | 385 | 61.7798 | 0
[9 empty] | 386 | 60.9378 | 0
[9 empty] | 387 | 58.8252 | 1
[9 empty] | 388 | 58.6564 | 1
[9 empty] | 389 | 62.8231 | 0
[9 empty] | 390 | 60.3701 | 0
[9 empty] | 391 | 58.5151 | 1
[9 empty] | 392 | 56.9425 | 1
[9 empty] | 393 | 57.6077 | 1
[9 empty] | 394 | 62.0459 | 0
[9 empty] | 395 | 60.6344 | 0
[9 empty] | 396 | 60.8445 | 0
[9 empty] | 397 | 59.8763 | 1
[9 empty] | 398 | 62.5072 | 0
[9 empty] | 399 | 58.2005 | 1
[9 empty] | 400 | 58.2032 | 1
[9 empty] | 401 | 57.7223 | 1
[9 empty] | 402 | 62.5436 | 0
[9 empty] | 403 | 59.1912 | 1
[9 empty] | 404 | 59.8213 | 1
[9 empty] | 405 | 58.5087 | 1
[9 empty] | 406 | 62.3037 | 0
[9 empty] | 407 | 62.7806 | 0
[9 empty] | 408 | 62.7169 | 0
[9 empty] | 409 | 63.63 | 0
[9 empty] | 410 | 61.8183 | 0
[9 empty] | 411 | 59.8213 | 1
[9 empty] | 412 | 58.8413 | 1
[9 empty] | 413 | 60.9838 | 0
[9 empty] | 414 | 59.3358 | 1
[9 empty] | 415 | 60.0441 | 0
[9 empty] | 416 | 60.9074 | 0
[9 empty] | 417 | 60.1614 | 0
[9 empty] | 418 | 57.9798 | 1
[9 empty] | 419 | 57.8664 | 1
[9 empty] | 420 | 59.2758 | 1
[9 empty] | 421 | 59.6305 | 1
[9 empty] | 422 | 58.3869 | 1
[9 empty] | 423 | 57.2601 | 1
[9 empty] | 424 | 60.7071 | 0
[9 empty] | 425 | 61.3685 | 0
[9 empty] | 426 | 62.3303 | 0
[9 empty] | 427 | 57.4979 | 1
[9 empty] | 428 | 58.5831 | 1
[9 empty] | 429 | 61.1456 | 0
[9 empty] | 430 | 60.9801 | 0
[9 empty] | 431 | 60.1116 | 0
[9 empty] | 432 | 59.098 | 1
[9 empty] | 433 | 57.4847 | 1
[9 empty] | 434 | 58.4977 | 1
[9 empty] | 435 | 60.1038 | 0
[9 empty] | 436 | 59.4361 | 1
[9 empty] | 437 | 59.5614 | 1
[9 empty] | 438 | 59.0905 | 1
[9 empty] | 439 | 57.8307 | 1
[9 empty] | 440 | 61.1799 | 0
[9 empty] | 441 | 59.4269 | 1
[9 empty] | 442 | 60.3016 | 0
[9 empty] | 443 | 61.419 | 0
[9 empty] | 444 | 59.3357 | 1
[9 empty] | 445 | 61.1333 | 0
[9 empty] | 446 | 56.0108 | 1
[9 empty] | 447 | 59.7163 | 1
[9 empty] | 448 | 59.3736 | 1
[9 empty] | 449 | 63.8421 | 0
[9 empty] | 450 | 57.8833 | 1
[9 empty] | 451 | 61.3419 | 0
[9 empty] | 452 | 61.821 | 0
[9 empty] | 453 | 56.7536 | 1
[9 empty] | 454 | 60.0079 | 0
[9 empty] | 455 | 61.1868 | 0
[9 empty] | 456 | 62.0356 | 0
[9 empty] | 457 | 58.5981 | 1
[9 empty] | 458 | 57.5614 | 1
[9 empty] | 459 | 60.7488 | 0
[9 empty] | 460 | 58.2947 | 1
[9 empty] | 461 | 60.1081 | 0
[9 empty] | 462 | 59.7284 | 1
[9 empty] | 463 | 58.0357 | 1
[9 empty] | 464 | 62.4894 | 0
[9 empty] | 465 | 58.1298 | 1
[9 empty] | 466 | 58.2289 | 1
[9 empty] | 467 | 59.488 | 1
[9 empty] | 468 | 61.2842 | 0
[9 empty] | 469 | 58.3845 | 1
[9 empty] | 470 | 61.316 | 0
[9 empty] | 471 | 60.9048 | 0
[9 empty] | 472 | 61.6055 | 0
[9 empty] | 473 | 60.6757 | 0
[9 empty] | 474 | 56.8506 | 1
[9 empty] | 475 | 59.6476 | 1
[9 empty] | 476 | 59.7796 | 1
[9 empty] | 477 | 58.5572 | 1
[9 empty] | 478 | 60.3616 | 0
[9 empty] | 479 | 57.4465 | 1
[9 empty] | 480 | 60.4048 | 0
[9 empty] | 481 | 60.806 | 0
[9 empty] | 482 | 58.1344 | 1
[9 empty] | 483 | 60.0757 | 0
[9 empty] | 484 | 57.2583 | 1
[9 empty] | 485 | 57.2603 | 1
[9 empty] | 486 | 59.1025 | 1
[9 empty] | 487 | 61.605 | 0
[9 empty] | 488 | 55.8577 | 1
[9 empty] | 489 | 59.9237 | 1
[9 empty] | 490 | 60.4156 | 0
[9 empty] | 491 | 60.8728 | 0
[9 empty] | 492 | 60.4033 | 0
[9 empty] | 493 | 58.5952 | 1
[9 empty] | 494 | 59.6128 | 1
[9 empty] | 495 | 60.8159 | 0
[9 empty] | 496 | 59.5979 | 1
[9 empty] | 497 | 58.6604 | 1
[9 empty] | 498 | 59.8624 | 1
[9 empty] | 499 | 58.0831 | 1
[9 empty] | 500 | 60.1241 | 0
[9 empty] | 501 | 59.7752 | 1
[9 empty] | 502 | 59.5848 | 1
[9 empty] | 503 | 58.7472 | 1
[9 empty] | 504 | 58.0018 | 1
[9 empty] | 505 | 59.4965 | 1
[9 empty] | 506 | 59.3701 | 1
[9 empty] | 507 | 60.2128 | 0
[9 empty] | 508 | 57.056 | 1
[9 empty] | 509 | 60.0368 | 0
[9 empty] | 510 | 58.3434 | 1
[9 empty] | 511 | 59.2065 | 1
[9 empty] | 512 | 60.5033 | 0
[9 empty] | 513 | 61.7894 | 0
[9 empty] | 514 | 57.8858 | 1
[9 empty] | 515 | 60.6748 | 0
[9 empty] | 516 | 58.1837 | 1
[9 empty] | 517 | 61.9867 | 0
[9 empty] | 518 | 61.0368 | 0
[9 empty] | 519 | 59.7873 | 1
[9 empty] | 520 | 60.5182 | 0
[9 empty] | 521 | 56.4572 | 1
[9 empty] | 522 | 60.3634 | 0
[9 empty] | 523 | 58.9631 | 1
[9 empty] | 524 | 57.1137 | 1
[9 empty] | 525 | 59.3045 | 1
[9 empty] | 526 | 60.8876 | 0
[9 empty] | 527 | 57.7952 | 1
[9 empty] | 528 | 59.2752 | 1
[9 empty] | 529 | 59.1335 | 1
[9 empty] | 530 | 58.8155 | 1
[9 empty] | 531 | 57.5725 | 1
[9 empty] | 532 | 59.6588 | 1
[9 empty] | 533 | 62.2389 | 0
[9 empty] | 534 | 57.6781 | 1
[9 empty] | 535 | 58.7734 | 1
[9 empty] | 536 | 56.7789 | 1
[9 empty] | 537 | 57.2759 | 1
[9 empty] | 538 | 58.1669 | 1
[9 empty] | 539 | 60.1268 | 0
[9 empty] | 540 | 56.7854 | 1
[9 empty] | 541 | 58.8362 | 1
[9 empty] | 542 | 60.277 | 0
[9 empty] | 543 | 60.0569 | 0
[9 empty] | 544 | 60.3837 | 0
[9 empty] | 545 | 59.0779 | 1
[9 empty] | 546 | 57.3308 | 1
[9 empty] | 547 | 59.2717 | 1
[9 empty] | 548 | 62.0118 | 0
[9 empty] | 549 | 58.9922 | 1
[9 empty] | 550 | 59.4609 | 1
[9 empty] | 551 | 59.8006 | 1
[9 empty] | 552 | 60.73 | 0
[9 empty] | 553 | 58.3288 | 1
[9 empty] | 554 | 61.9513 | 0
[9 empty] | 555 | 57.1047 | 1
[9 empty] | 556 | 63.029 | 0
[9 empty] | 557 | 58.1132 | 1
[9 empty] | 558 | 59.0886 | 1
[9 empty] | 559 | 58.5946 | 1
[9 empty] | 560 | 61.7311 | 0
[9 empty] | 561 | 59.6267 | 1
[9 empty] | 562 | 59.1464 | 1
[9 empty] | 563 | 61.2642 | 0
[9 empty] | 564 | 62.1629 | 0
[9 empty] | 565 | 60.3543 | 0
[9 empty] | 566 | 58.005 | 1
[9 empty] | 567 | 57.6706 | 1
[9 empty] | 568 | 59.5642 | 1
[9 empty] | 569 | 60.4677 | 0
[9 empty] | 570 | 59.0471 | 1
[9 empty] | 571 | 59.3397 | 1
[9 empty] | 572 | 58.884 | 1
[9 empty] | 573 | 60.4714 | 0
[9 empty] | 574 | 59.1287 | 1
[9 empty] | 575 | 61.2396 | 0
[9 empty] | 576 | 60.2075 | 0
[9 empty] | 577 | 57.4717 | 1
[9 empty] | 578 | 60.1561 | 0
[9 empty] | 579 | 58.0008 | 1
[9 empty] | 580 | 58.7052 | 1
[9 empty] | 581 | 60.8475 | 0
[9 empty] | 582 | 61.053 | 0
[9 empty] | 583 | 59.7452 | 1
[9 empty] | 584 | 59.5162 | 1
[9 empty] | 585 | 57.7301 | 1
[9 empty] | 586 | 59.0193 | 1
[9 empty] | 587 | 58.0281 | 1
[9 empty] | 588 | 59.5334 | 1
[9 empty] | 589 | 59.7318 | 1
[9 empty] | 590 | 56.622 | 1
[9 empty] | 591 | 59.194 | 1
[9 empty] | 592 | 56.8807 | 1
[9 empty] | 593 | 58.4808 | 1
[9 empty] | 594 | 60.3166 | 0
[9 empty] | 595 | 59.007 | 1
[9 empty] | 596 | 58.2821 | 1
[9 empty] | 597 | 61.0161 | 0
[9 empty] | 598 | 59.3261 | 1
[9 empty] | 599 | 58.2612 | 1
[9 empty] | 600 | 60.3976 | 0
[9 empty] | 601 | 57.0738 | 1
[9 empty] | 602 | 61.9059 | 0
[9 empty] | 603 | 60.0916 | 0
[9 empty] | 604 | 60.0524 | 0
[9 empty] | 605 | 58.9298 | 1
[9 empty] | 606 | 61.5573 | 0
[9 empty] | 607 | 58.7845 | 1
[9 empty] | 608 | 61.3434 | 0
[9 empty] | 609 | 58.6652 | 1
[9 empty] | 610 | 58.8273 | 1
[9 empty] | 611 | 61.5565 | 0
[9 empty] | 612 | 58.6955 | 1
[9 empty] | 613 | 58.1062 | 1
[9 empty] | 614 | 60.0314 | 0
[9 empty] | 615 | 61.1616 | 0
[9 empty] | 616 | 56.8856 | 1
[9 empty] | 617 | 60.2625 | 0
[9 empty] | 618 | 61.5424 | 0
[9 empty] | 619 | 59.7994 | 1
[9 empty] | 620 | 58.5858 | 1
[9 empty] | 621 | 62.9841 | 0
[9 empty] | 622 | 62.558 | 0
[9 empty] | 623 | 59.292 | 1
[9 empty] | 624 | 61.4389 | 0
[9 empty] | 625 | 56.6279 | 1
[9 empty] | 626 | 59.6633 | 1
[9 empty] | 627 | 62.854 | 0
[9 empty] | 628 | 60.3705 | 0
[9 empty] | 629 | 60.1759 | 0
[9 empty] | 630 | 57.9878 | 1
[9 empty] | 631 | 60.352 | 0
[9 empty] | 632 | 57.8888 | 1
[9 empty] | 633 | 58.1334 | 1
[9 empty] | 634 | 59.061 | 1
[9 empty] | 635 | 59.1832 | 1
[9 empty] | 636 | 60.9838 | 0
[9 empty] | 637 | 62.2847 | 0
[9 empty] | 638 | 61.9136 | 0
[9 empty] | 639 | 58.2193 | 1
[9 empty] | 640 | 60.4999 | 0
[9 empty] | 641 | 60.1158 | 0
[9 empty] | 642 | 60.3482 | 0
[9 empty] | 643 | 59.7792 | 1
[9 empty] | 644 | 59.6392 | 1
[9 empty] | 645 | 60.0792 | 0
[9 empty] | 646 | 59.9721 | 1
[9 empty] | 647 | 58.7393 | 1
[9 empty] | 648 | 60.5303 | 0
[9 empty] | 649 | 60.3476 | 0
[9 empty] | 650 | 58.0905 | 1
[9 empty] | 651 | 59.3742 | 1
[9 empty] | 652 | 56.0797 | 1
[9 empty] | 653 | 56.5968 | 1
[9 empty] | 654 | 58.4242 | 1
[9 empty] | 655 | 58.7939 | 1
[9 empty] | 656 | 59.1966 | 1
[9 empty] | 657 | 61.0926 | 0
[9 empty] | 658 | 57.6718 | 1
[9 empty] | 659 | 58.9128 | 1
[9 empty] | 660 | 58.1186 | 1
[9 empty] | 661 | 60.4209 | 0
[9 empty] | 662 | 60.8112 | 0
[9 empty] | 663 | 58.5759 | 1
[9 empty] | 664 | 58.2043 | 1
[9 empty] | 665 | 60.5327 | 0
[9 empty] | 666 | 59.4358 | 1
[9 empty] | 667 | 61.3139 | 0
[9 empty] | 668 | 58.9991 | 1
[9 empty] | 669 | 59.3305 | 1
[9 empty] | 670 | 59.8792 | 1
[9 empty] | 671 | 61.0707 | 0
[9 empty] | 672 | 57.7425 | 1
[9 empty] | 673 | 61.0784 | 0
[9 empty] | 674 | 57.0854 | 1
[9 empty] | 675 | 57.0436 | 1
[9 empty] | 676 | 57.8249 | 1
[9 empty] | 677 | 58.1819 | 1
[9 empty] | 678 | 60.0841 | 0
[9 empty] | 679 | 60.9454 | 0
[9 empty] | 680 | 57.8427 | 1
[9 empty] | 681 | 56.6831 | 1
[9 empty] | 682 | 60.5817 | 0
[9 empty] | 683 | 62.0203 | 0
[9 empty] | 684 | 58.7116 | 1
[9 empty] | 685 | 60.7849 | 0
[9 empty] | 686 | 61.2799 | 0
[9 empty] | 687 | 60.1306 | 0
[9 empty] | 688 | 58.2317 | 1
[9 empty] | 689 | 61.0145 | 0
[9 empty] | 690 | 58.5751 | 1
[9 empty] | 691 | 61.9243 | 0
[9 empty] | 692 | 60.4812 | 0
[9 empty] | 693 | 59.7378 | 1
[9 empty] | 694 | 58.4289 | 1
[9 empty] | 695 | 57.9472 | 1
[9 empty] | 696 | 62.2371 | 0
[9 empty] | 697 | 60.811 | 0
[9 empty] | 698 | 58.2867 | 1
[9 empty] | 699 | 60.7964 | 0
[9 empty] | 700 | 61.1792 | 0
[9 empty] | 701 | 60.3915 | 0
[9 empty] | 702 | 61.2495 | 0
[9 empty] | 703 | 58.192 | 1
[9 empty] | 704 | 63.6733 | 0
[9 empty] | 705 | 58.8668 | 1
[9 empty] | 706 | 59.1811 | 1
[9 empty] | 707 | 58.1203 | 1
[9 empty] | 708 | 60.0075 | 0
[9 empty] | 709 | 61.7528 | 0
[9 empty] | 710 | 57.272 | 1
[9 empty] | 711 | 59.8902 | 1
[9 empty] | 712 | 57.9143 | 1
[9 empty] | 713 | 60.4138 | 0
[9 empty] | 714 | 59.991 | 1
[9 empty] | 715 | 61.533 | 0
[9 empty] | 716 | 60.6975 | 0
[9 empty] | 717 | 57.7575 | 1
[9 empty] | 718 | 56.7573 | 1
[9 empty] | 719 | 58.6203 | 1
[9 empty] | 720 | 59.0747 | 1
[9 empty] | 721 | 60.9116 | 0
[9 empty] | 722 | 59.0041 | 1
[9 empty] | 723 | 58.9087 | 1
[9 empty] | 724 | 62.5951 | 0
[9 empty] | 725 | 58.9372 | 1
[9 empty] | 726 | 56.402 | 1
[9 empty] | 727 | 60.5821 | 0
[9 empty] | 728 | 58.2507 | 1
[9 empty] | 729 | 59.8762 | 1
[9 empty] | 730 | 60.4253 | 0
[9 empty] | 731 | 58.3064 | 1
[9 empty] | 732 | 61.7821 | 0
[9 empty] | 733 | 60.1273 | 0
[9 empty] | 734 | 58.9169 | 1
[9 empty] | 735 | 59.6837 | 1
[9 empty] | 736 | 58.3158 | 1
[9 empty] | 737 | 61.0945 | 0
[9 empty] | 738 | 57.3454 | 1
[9 empty] | 739 | 60.1454 | 0
[9 empty] | 740 | 58.4992 | 1
[9 empty] | 741 | 61.7605 | 0
[9 empty] | 742 | 60.5432 | 0
[9 empty] | 743 | 62.068 | 0
[9 empty] | 744 | 57.4616 | 1
[9 empty] | 745 | 58.8137 | 1
[9 empty] | 746 | 60.0174 | 0
[9 empty] | 747 | 61.2748 | 0
[9 empty] | 748 | 59.5362 | 1
[9 empty] | 749 | 59.3668 | 1
[9 empty] | 750 | 58.1244 | 1
[9 empty] | 751 | 57.2586 | 1
[9 empty] | 752 | 60.5009 | 0
[9 empty] | 753 | 62.8948 | 0
[9 empty] | 754 | 61.2277 | 0
[9 empty] | 755 | 59.1567 | 1
[9 empty] | 756 | 59.3923 | 1
[9 empty] | 757 | 59.3844 | 1
[9 empty] | 758 | 62.4303 | 0
[9 empty] | 759 | 57.9678 | 1
[9 empty] | 760 | 57.3642 | 1
[9 empty] | 761 | 61.1674 | 0
[9 empty] | 762 | 59.197 | 1
[9 empty] | 763 | 58.9772 | 1
[9 empty] | 764 | 60.2067 | 0
[9 empty] | 765 | 60.8462 | 0
[9 empty] | 766 | 59.3685 | 1
[9 empty] | 767 | 57.4083 | 1
[9 empty] | 768 | 60.6374 | 0
[9 empty] | 769 | 61.0042 | 0
[9 empty] | 770 | 57.8019 | 1
[9 empty] | 771 | 57.3373 | 1
[9 empty] | 772 | 61.4935 | 0
[9 empty] | 773 | 61.6151 | 0
[9 empty] | 774 | 60.7003 | 0
[9 empty] | 775 | 59.2158 | 1
[9 empty] | 776 | 57.6462 | 1
[9 empty] | 777 | 59.3934 | 1
[9 empty] | 778 | 58.8655 | 1
[9 empty] | 779 | 57.4607 | 1
[9 empty] | 780 | 55.7624 | 1
[9 empty] | 781 | 56.7185 | 1
[9 empty] | 782 | 60.0962 | 0
[9 empty] | 783 | 60.2837 | 0
[9 empty] | 784 | 60.9756 | 0
[9 empty] | 785 | 57.9951 | 1
[9 empty] | 786 | 59.4582 | 1
[9 empty] | 787 | 61.0652 | 0
[9 empty] | 788 | 62.3646 | 0
[9 empty] | 789 | 59.0048 | 1
[9 empty] | 790 | 61.7595 | 0
[9 empty] | 791 | 58.1149 | 1
[9 empty] | 792 | 61.5136 | 0
[9 empty] | 793 | 57.7285 | 1
[9 empty] | 794 | 58.6299 | 1
[9 empty] | 795 | 59.2085 | 1
[9 empty] | 796 | 58.1992 | 1
[9 empty] | 797 | 63.1307 | 0
[9 empty] | 798 | 58.6984 | 1
[9 empty] | 799 | 59.073 | 1
[9 empty] | 800 | 60.3881 | 0
[9 empty] | 801 | 58.4133 | 1
[9 empty] | 802 | 62.4513 | 0
[9 empty] | 803 | 60.1556 | 0
[9 empty] | 804 | 58.1191 | 1
[9 empty] | 805 | 60.6808 | 0
[9 empty] | 806 | 61.1139 | 0
[9 empty] | 807 | 59.5014 | 1
[9 empty] | 808 | 61.5892 | 0
[9 empty] | 809 | 60.2748 | 0
[9 empty] | 810 | 60.9221 | 0
[9 empty] | 811 | 58.1025 | 1
[9 empty] | 812 | 61.5203 | 0
[9 empty] | 813 | 60.8626 | 0
[9 empty] | 814 | 59.7531 | 1
[9 empty] | 815 | 59.4087 | 1
[9 empty] | 816 | 61.2786 | 0
[9 empty] | 817 | 59.1578 | 1
[9 empty] | 818 | 58.6832 | 1
[9 empty] | 819 | 57.3654 | 1
[9 empty] | 820 | 57.7826 | 1
[9 empty] | 821 | 61.8452 | 0
[9 empty] | 822 | 58.0123 | 1
[9 empty] | 823 | 59.9986 | 1
[9 empty] | 824 | 56.5054 | 1
[9 empty] | 825 | 59.9054 | 1
[9 empty] | 826 | 57.6291 | 1
[9 empty] | 827 | 58.2465 | 1
[9 empty] | 828 | 60.1875 | 0
[9 empty] | 829 | 59.7663 | 1
[9 empty] | 830 | 57.4085 | 1
[9 empty] | 831 | 61.9515 | 0
[9 empty] | 832 | 58.9776 | 1
[9 empty] | 833 | 55.6759 | 1
[9 empty] | 834 | 58.757 | 1
[9 empty] | 835 | 57.4584 | 1
[9 empty] | 836 | 56.4266 | 1
[9 empty] | 837 | 57.6951 | 1
[9 empty] | 838 | 59.2953 | 1
[9 empty] | 839 | 59.3708 | 1
[9 empty] | 840 | 58.6562 | 1
[9 empty] | 841 | 60.6134 | 0
[9 empty] | 842 | 55.9218 | 1
[9 empty] | 843 | 59.7499 | 1
[9 empty] | 844 | 58.1538 | 1
[9 empty] | 845 | 59.8108 | 1
[9 empty] | 846 | 62.8314 | 0
[9 empty] | 847 | 59.6293 | 1
[9 empty] | 848 | 57.7835 | 1
[9 empty] | 849 | 62.6978 | 0
[9 empty] | 850 | 59.7752 | 1
[9 empty] | 851 | 59.4424 | 1
[9 empty] | 852 | 58.9147 | 1
[9 empty] | 853 | 59.4082 | 1
[9 empty] | 854 | 60.0439 | 0
[9 empty] | 855 | 60.8966 | 0
[9 empty] | 856 | 58.6981 | 1
[9 empty] | 857 | 58.7877 | 1
[9 empty] | 858 | 59.8386 | 1
[9 empty] | 859 | 57.6223 | 1
[9 empty] | 860 | 59.6663 | 1
[9 empty] | 861 | 56.0547 | 1
[9 empty] | 862 | 60.4129 | 0
[9 empty] | 863 | 60.3816 | 0
[9 empty] | 864 | 62.2553 | 0
[9 empty] | 865 | 60.6221 | 0
[9 empty] | 866 | 59.0507 | 1
[9 empty] | 867 | 58.433 | 1
[9 empty] | 868 | 57.4056 | 1
[9 empty] | 869 | 60.1564 | 0
[9 empty] | 870 | 57.1007 | 1
[9 empty] | 871 | 59.9237 | 1
[9 empty] | 872 | 58.8891 | 1
[9 empty] | 873 | 58.7508 | 1
[9 empty] | 874 | 60.0654 | 0
[9 empty] | 875 | 58.7337 | 1
[9 empty] | 876 | 56.8216 | 1
[9 empty] | 877 | 59.9901 | 1
[9 empty] | 878 | 58.0799 | 1
[9 empty] | 879 | 60.7271 | 0
[9 empty] | 880 | 58.655 | 1
[9 empty] | 881 | 58.8908 | 1
[9 empty] | 882 | 60.3463 | 0
[9 empty] | 883 | 61.3941 | 0
[9 empty] | 884 | 59.6092 | 1
[9 empty] | 885 | 59.764 | 1
[9 empty] | 886 | 59.1047 | 1
[9 empty] | 887 | 57.5758 | 1
[9 empty] | 888 | 60.3864 | 0
[9 empty] | 889 | 58.1303 | 1
[9 empty] | 890 | 59.2072 | 1
[9 empty] | 891 | 60.1762 | 0
[9 empty] | 892 | 58.6898 | 1
[9 empty] | 893 | 59.8982 | 1
[9 empty] | 894 | 60.039 | 0
[9 empty] | 895 | 56.7359 | 1
[9 empty] | 896 | 59.829 | 1
[9 empty] | 897 | 59.133 | 1
[9 empty] | 898 | 59.6934 | 1
[9 empty] | 899 | 61.547 | 0
[9 empty] | 900 | 56.9568 | 1
[9 empty] | 901 | 58.8134 | 1
[9 empty] | 902 | 60.269 | 0
[9 empty] | 903 | 62.7357 | 0
[9 empty] | 904 | 60.9379 | 0
[9 empty] | 905 | 58.1348 | 1
[9 empty] | 906 | 59.4781 | 1
[9 empty] | 907 | 56.4982 | 1
[9 empty] | 908 | 59.1702 | 1
[9 empty] | 909 | 60.687 | 0
[9 empty] | 910 | 62.2253 | 0
[9 empty] | 911 | 61.1912 | 0
[9 empty] | 912 | 59.7955 | 1
[9 empty] | 913 | 58.8007 | 1
[9 empty] | 914 | 57.3665 | 1
[9 empty] | 915 | 60.2247 | 0
[9 empty] | 916 | 59.4495 | 1
[9 empty] | 917 | 59.7251 | 1
[9 empty] | 918 | 60.0039 | 0
[9 empty] | 919 | 57.6724 | 1
[9 empty] | 920 | 57.0554 | 1
[9 empty] | 921 | 55.9784 | 1
[9 empty] | 922 | 59.0908 | 1
[9 empty] | 923 | 60.1664 | 0
[9 empty] | 924 | 58.3394 | 1
[9 empty] | 925 | 59.4309 | 1
[9 empty] | 926 | 60.278 | 0
[9 empty] | 927 | 60.2802 | 0
[9 empty] | 928 | 60.3514 | 0
[9 empty] | 929 | 62.1538 | 0
[9 empty] | 930 | 58.1576 | 1
[9 empty] | 931 | 58.636 | 1
[9 empty] | 932 | 61.0208 | 0
[9 empty] | 933 | 60.2674 | 0
[9 empty] | 934 | 62.3229 | 0
[9 empty] | 935 | 60.3827 | 0
[9 empty] | 936 | 58.0455 | 1
[9 empty] | 937 | 60.2259 | 0
[9 empty] | 938 | 59.0344 | 1
[9 empty] | 939 | 59.2026 | 1
[9 empty] | 940 | 61.9226 | 0
[9 empty] | 941 | 58.1046 | 1
[9 empty] | 942 | 58.1284 | 1
[9 empty] | 943 | 57.8062 | 1
[9 empty] | 944 | 61.0282 | 0
[9 empty] | 945 | 63.2053 | 0
[9 empty] | 946 | 57.2979 | 1
[9 empty] | 947 | 58.9312 | 1
[9 empty] | 948 | 61.1474 | 0
[9 empty] | 949 | 59.5352 | 1
[9 empty] | 950 | 60.9037 | 0
[9 empty] | 951 | 62.5961 | 0
[9 empty] | 952 | 57.8748 | 1
[9 empty] | 953 | 58.2424 | 1
[9 empty] | 954 | 58.4427 | 1
[9 empty] | 955 | 58.4907 | 1
[9 empty] | 956 | 60.302 | 0
[9 empty] | 957 | 59.2834 | 1
[9 empty] | 958 | 58.9176 | 1
[9 empty] | 959 | 63.6086 | 0
[9 empty] | 960 | 61.3049 | 0
[9 empty] | 961 | 59.889 | 1
[9 empty] | 962 | 58.8851 | 1
[9 empty] | 963 | 58.0598 | 1
[9 empty] | 964 | 60.3998 | 0
[9 empty] | 965 | 62.9236 | 0
[9 empty] | 966 | 57.0706 | 1
[9 empty] | 967 | 59.7142 | 1
[9 empty] | 968 | 59.2636 | 1
[9 empty] | 969 | 57.1284 | 1
[9 empty] | 970 | 59.4276 | 1
[9 empty] | 971 | 59.4989 | 1
[9 empty] | 972 | 57.443 | 1
[9 empty] | 973 | 58.63 | 1
[9 empty] | 974 | 58.4549 | 1
[9 empty] | 975 | 59.5929 | 1
[9 empty] | 976 | 62.5469 | 0
[9 empty] | 977 | 58.4282 | 1
[9 empty] | 978 | 59.0595 | 1
[9 empty] | 979 | 61.98 | 0
[9 empty] | 980 | 60.311 | 0
[9 empty] | 981 | 57.7608 | 1
[9 empty] | 982 | 59.5357 | 1
[9 empty] | 983 | 60.9474 | 0
[9 empty] | 984 | 58.1409 | 1
[9 empty] | 985 | 58.3918 | 1
[9 empty] | 986 | 59.2931 | 1
[9 empty] | 987 | 56.3485 | 1
[9 empty] | 988 | 63.3393 | 0
[9 empty] | 989 | 61.444 | 0
[9 empty] | 990 | 57.8754 | 1
[9 empty] | 991 | 62.1857 | 0
[9 empty] | 992 | 59.8281 | 1
[9 empty] | 993 | 61.8297 | 0
[9 empty] | 994 | 61.5467 | 0
[9 empty] | 995 | 62.5599 | 0
[9 empty] | 996 | 60.2123 | 0
[9 empty] | 997 | 59.7437 | 1
[9 empty] | 998 | 59.3253 | 1
[9 empty] | 999 | 58.5796 | 1
[9 empty] | 1000 | 58.7888 | 1

## LT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | LT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.34174 | 5.6835 | 5.6835 |  | 54.0787 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.6835 | 0.048151 | 7 | 12.6835 | 1 | 53.1693 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.6835 | 0.1118 | 5.8944 | 11.5779 | 2 | 54.0188 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.6835 | 0.32631 | 6.5894 | 12.2729 | 3 | 55.9206 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.6835 | 0.20464 | 8.4093 | 21.0928 | 4 | 55.1822 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 12.2729 | 0.19222 | 6.7689 | 19.0418 | 5 | 58.535 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.0928 | 0.17532 | 10.8766 | 31.9694 | 6 | 55.9869 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 19.0418 | 0.50706 | 5 | 24.0418 | 7 | 57.4113 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 19.0418 | 0.43213 | 13.1607 | 32.2024 | 8 | 55.654 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 31.9694 | 0.0027708 | 9.0083 | 40.9777 | 9 | 55.3842 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 32.2024 | 0.027681 | 3.1107 | 35.3131 | 10 | 55.9508 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 40.9777 | 0.2202 | 13.101 | 54.0787 | 11 | 53.3106 | 1
[9 empty] | 12 | 57.2684 | 1
[9 empty] | 13 | 55.4597 | 1
[9 empty] | 14 | 54.7197 | 1
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 54.575 | 1
60 | 56.8123 | 0.93706 | [6 empty] | 16 | 53.8246 | 1
[9 empty] | 17 | 57.0964 | 1
[9 empty] | 18 | 56.9792 | 1
[9 empty] | 19 | 58.0772 | 1
[9 empty] | 20 | 55.9582 | 1
[9 empty] | 21 | 57.4255 | 1
[9 empty] | 22 | 58.5206 | 1
[9 empty] | 23 | 55.5703 | 1
[9 empty] | 24 | 53.8626 | 1
[9 empty] | 25 | 53.9989 | 1
[9 empty] | 26 | 61.3998 | 0
[9 empty] | 27 | 54.5678 | 1
[9 empty] | 28 | 58.7724 | 1
[9 empty] | 29 | 55.9962 | 1
[9 empty] | 30 | 57.2259 | 1
[9 empty] | 31 | 58.3694 | 1
[9 empty] | 32 | 54.1331 | 1
[9 empty] | 33 | 59.0396 | 1
[9 empty] | 34 | 55.5824 | 1
[9 empty] | 35 | 56.4989 | 1
[9 empty] | 36 | 57.6593 | 1
[9 empty] | 37 | 58.7758 | 1
[9 empty] | 38 | 56.6453 | 1
[9 empty] | 39 | 56.4519 | 1
[9 empty] | 40 | 58.9569 | 1
[9 empty] | 41 | 56.8031 | 1
[9 empty] | 42 | 57.3458 | 1
[9 empty] | 43 | 56.112 | 1
[9 empty] | 44 | 57.1888 | 1
[9 empty] | 45 | 57.4679 | 1
[9 empty] | 46 | 60.2494 | 0
[9 empty] | 47 | 55.5472 | 1
[9 empty] | 48 | 56.2356 | 1
[9 empty] | 49 | 57.7732 | 1
[9 empty] | 50 | 58.3232 | 1
[9 empty] | 51 | 56.0008 | 1
[9 empty] | 52 | 54.7812 | 1
[9 empty] | 53 | 53.8804 | 1
[9 empty] | 54 | 54.1295 | 1
[9 empty] | 55 | 58.1317 | 1
[9 empty] | 56 | 56.6031 | 1
[9 empty] | 57 | 54.8689 | 1
[9 empty] | 58 | 55.4874 | 1
[9 empty] | 59 | 57.5564 | 1
[9 empty] | 60 | 60.9074 | 0
[9 empty] | 61 | 57.3631 | 1
[9 empty] | 62 | 54.3893 | 1
[9 empty] | 63 | 59.0139 | 1
[9 empty] | 64 | 54.8201 | 1
[9 empty] | 65 | 56.9874 | 1
[9 empty] | 66 | 57.5716 | 1
[9 empty] | 67 | 59.0366 | 1
[9 empty] | 68 | 56.3644 | 1
[9 empty] | 69 | 56.4572 | 1
[9 empty] | 70 | 55.5845 | 1
[9 empty] | 71 | 61.6863 | 0
[9 empty] | 72 | 56.3664 | 1
[9 empty] | 73 | 54.8179 | 1
[9 empty] | 74 | 57.0389 | 1
[9 empty] | 75 | 53.8114 | 1
[9 empty] | 76 | 59.1941 | 1
[9 empty] | 77 | 55.592 | 1
[9 empty] | 78 | 60.4199 | 0
[9 empty] | 79 | 59.258 | 1
[9 empty] | 80 | 54.4753 | 1
[9 empty] | 81 | 59.4624 | 1
[9 empty] | 82 | 56.1189 | 1
[9 empty] | 83 | 55.9743 | 1
[9 empty] | 84 | 59.6753 | 1
[9 empty] | 85 | 56.2188 | 1
[9 empty] | 86 | 57.0785 | 1
[9 empty] | 87 | 55.6982 | 1
[9 empty] | 88 | 54.4429 | 1
[9 empty] | 89 | 55.4493 | 1
[9 empty] | 90 | 53.1939 | 1
[9 empty] | 91 | 55.8115 | 1
[9 empty] | 92 | 58.5384 | 1
[9 empty] | 93 | 59.5479 | 1
[9 empty] | 94 | 57.289 | 1
[9 empty] | 95 | 59.9969 | 1
[9 empty] | 96 | 55.2608 | 1
[9 empty] | 97 | 56.7006 | 1
[9 empty] | 98 | 54.78 | 1
[9 empty] | 99 | 55.7293 | 1
[9 empty] | 100 | 53.9412 | 1
[9 empty] | 101 | 55.9093 | 1
[9 empty] | 102 | 58.8518 | 1
[9 empty] | 103 | 57.771 | 1
[9 empty] | 104 | 56.1043 | 1
[9 empty] | 105 | 56.4097 | 1
[9 empty] | 106 | 55.5569 | 1
[9 empty] | 107 | 57.6996 | 1
[9 empty] | 108 | 57.8568 | 1
[9 empty] | 109 | 59.1532 | 1
[9 empty] | 110 | 58.0913 | 1
[9 empty] | 111 | 56.0471 | 1
[9 empty] | 112 | 55.6153 | 1
[9 empty] | 113 | 58.2573 | 1
[9 empty] | 114 | 55.78 | 1
[9 empty] | 115 | 55.937 | 1
[9 empty] | 116 | 55.0083 | 1
[9 empty] | 117 | 58.9033 | 1
[9 empty] | 118 | 57.4042 | 1
[9 empty] | 119 | 54.5576 | 1
[9 empty] | 120 | 56.3698 | 1
[9 empty] | 121 | 59.0072 | 1
[9 empty] | 122 | 55.9907 | 1
[9 empty] | 123 | 55.3691 | 1
[9 empty] | 124 | 61.9419 | 0
[9 empty] | 125 | 57.6022 | 1
[9 empty] | 126 | 56.5744 | 1
[9 empty] | 127 | 55.6713 | 1
[9 empty] | 128 | 58.6819 | 1
[9 empty] | 129 | 55.8835 | 1
[9 empty] | 130 | 53.6079 | 1
[9 empty] | 131 | 57.5171 | 1
[9 empty] | 132 | 56.3879 | 1
[9 empty] | 133 | 55.1077 | 1
[9 empty] | 134 | 54.2137 | 1
[9 empty] | 135 | 58.0801 | 1
[9 empty] | 136 | 54.5964 | 1
[9 empty] | 137 | 53.3476 | 1
[9 empty] | 138 | 55.7445 | 1
[9 empty] | 139 | 56.6514 | 1
[9 empty] | 140 | 60.6015 | 0
[9 empty] | 141 | 56.9568 | 1
[9 empty] | 142 | 58.3915 | 1
[9 empty] | 143 | 60.0203 | 0
[9 empty] | 144 | 52.553 | 1
[9 empty] | 145 | 59.3279 | 1
[9 empty] | 146 | 54.1212 | 1
[9 empty] | 147 | 57.9589 | 1
[9 empty] | 148 | 56.6178 | 1
[9 empty] | 149 | 57.6955 | 1
[9 empty] | 150 | 57.3291 | 1
[9 empty] | 151 | 61.4133 | 0
[9 empty] | 152 | 55.069 | 1
[9 empty] | 153 | 61.1214 | 0
[9 empty] | 154 | 54.8365 | 1
[9 empty] | 155 | 54.5339 | 1
[9 empty] | 156 | 55.3525 | 1
[9 empty] | 157 | 56.263 | 1
[9 empty] | 158 | 53.6074 | 1
[9 empty] | 159 | 53.832 | 1
[9 empty] | 160 | 57.2883 | 1
[9 empty] | 161 | 59.2778 | 1
[9 empty] | 162 | 52.9853 | 1
[9 empty] | 163 | 59.884 | 1
[9 empty] | 164 | 53.9536 | 1
[9 empty] | 165 | 55.6151 | 1
[9 empty] | 166 | 60.5027 | 0
[9 empty] | 167 | 57.9805 | 1
[9 empty] | 168 | 60.3058 | 0
[9 empty] | 169 | 58.866 | 1
[9 empty] | 170 | 58.9264 | 1
[9 empty] | 171 | 58.7857 | 1
[9 empty] | 172 | 58.8796 | 1
[9 empty] | 173 | 56.9831 | 1
[9 empty] | 174 | 55.5636 | 1
[9 empty] | 175 | 57.3953 | 1
[9 empty] | 176 | 58.142 | 1
[9 empty] | 177 | 56.6633 | 1
[9 empty] | 178 | 57.2736 | 1
[9 empty] | 179 | 57.7964 | 1
[9 empty] | 180 | 57.1257 | 1
[9 empty] | 181 | 57.4307 | 1
[9 empty] | 182 | 58.3286 | 1
[9 empty] | 183 | 59.3406 | 1
[9 empty] | 184 | 55.7935 | 1
[9 empty] | 185 | 53.5059 | 1
[9 empty] | 186 | 54.6515 | 1
[9 empty] | 187 | 56.9131 | 1
[9 empty] | 188 | 59.8762 | 1
[9 empty] | 189 | 57.8075 | 1
[9 empty] | 190 | 55.7506 | 1
[9 empty] | 191 | 58.8351 | 1
[9 empty] | 192 | 57.8956 | 1
[9 empty] | 193 | 58.6323 | 1
[9 empty] | 194 | 58.7413 | 1
[9 empty] | 195 | 58.0384 | 1
[9 empty] | 196 | 54.7728 | 1
[9 empty] | 197 | 57.203 | 1
[9 empty] | 198 | 54.2271 | 1
[9 empty] | 199 | 59.4849 | 1
[9 empty] | 200 | 56.7076 | 1
[9 empty] | 201 | 61.464 | 0
[9 empty] | 202 | 61.0534 | 0
[9 empty] | 203 | 57.1807 | 1
[9 empty] | 204 | 54.7333 | 1
[9 empty] | 205 | 59.4073 | 1
[9 empty] | 206 | 55.8882 | 1
[9 empty] | 207 | 56.55 | 1
[9 empty] | 208 | 57.549 | 1
[9 empty] | 209 | 59.2026 | 1
[9 empty] | 210 | 57.5389 | 1
[9 empty] | 211 | 55.5678 | 1
[9 empty] | 212 | 54.3898 | 1
[9 empty] | 213 | 60.8347 | 0
[9 empty] | 214 | 55.8797 | 1
[9 empty] | 215 | 57.1005 | 1
[9 empty] | 216 | 55.8951 | 1
[9 empty] | 217 | 54.8199 | 1
[9 empty] | 218 | 57.4659 | 1
[9 empty] | 219 | 56.1606 | 1
[9 empty] | 220 | 54.8806 | 1
[9 empty] | 221 | 57.0128 | 1
[9 empty] | 222 | 57.0509 | 1
[9 empty] | 223 | 57.389 | 1
[9 empty] | 224 | 59.0096 | 1
[9 empty] | 225 | 54.6578 | 1
[9 empty] | 226 | 57.0516 | 1
[9 empty] | 227 | 57.0466 | 1
[9 empty] | 228 | 54.1559 | 1
[9 empty] | 229 | 55.2979 | 1
[9 empty] | 230 | 56.3319 | 1
[9 empty] | 231 | 55.4148 | 1
[9 empty] | 232 | 56.5547 | 1
[9 empty] | 233 | 57.7208 | 1
[9 empty] | 234 | 60.9199 | 0
[9 empty] | 235 | 56.9509 | 1
[9 empty] | 236 | 56.8454 | 1
[9 empty] | 237 | 60.5892 | 0
[9 empty] | 238 | 53.4122 | 1
[9 empty] | 239 | 54.4947 | 1
[9 empty] | 240 | 57.5127 | 1
[9 empty] | 241 | 55.9207 | 1
[9 empty] | 242 | 54.8697 | 1
[9 empty] | 243 | 56.3319 | 1
[9 empty] | 244 | 54.4224 | 1
[9 empty] | 245 | 55.547 | 1
[9 empty] | 246 | 57.3677 | 1
[9 empty] | 247 | 56.2116 | 1
[9 empty] | 248 | 57.1848 | 1
[9 empty] | 249 | 58.0905 | 1
[9 empty] | 250 | 58.4959 | 1
[9 empty] | 251 | 54.5505 | 1
[9 empty] | 252 | 54.6466 | 1
[9 empty] | 253 | 55.402 | 1
[9 empty] | 254 | 53.8915 | 1
[9 empty] | 255 | 57.7275 | 1
[9 empty] | 256 | 57.9639 | 1
[9 empty] | 257 | 58.2296 | 1
[9 empty] | 258 | 54.6397 | 1
[9 empty] | 259 | 57.1855 | 1
[9 empty] | 260 | 57.0625 | 1
[9 empty] | 261 | 54.4473 | 1
[9 empty] | 262 | 54.4296 | 1
[9 empty] | 263 | 56.734 | 1
[9 empty] | 264 | 59.3829 | 1
[9 empty] | 265 | 53.9194 | 1
[9 empty] | 266 | 54.3624 | 1
[9 empty] | 267 | 54.5191 | 1
[9 empty] | 268 | 60.7792 | 0
[9 empty] | 269 | 62.5316 | 0
[9 empty] | 270 | 57.7227 | 1
[9 empty] | 271 | 55.552 | 1
[9 empty] | 272 | 56.9406 | 1
[9 empty] | 273 | 56.1434 | 1
[9 empty] | 274 | 55.9223 | 1
[9 empty] | 275 | 59.1213 | 1
[9 empty] | 276 | 57.7979 | 1
[9 empty] | 277 | 55.0393 | 1
[9 empty] | 278 | 60.3218 | 0
[9 empty] | 279 | 54.8908 | 1
[9 empty] | 280 | 54.3043 | 1
[9 empty] | 281 | 57.6541 | 1
[9 empty] | 282 | 54.8825 | 1
[9 empty] | 283 | 54.8747 | 1
[9 empty] | 284 | 57.2075 | 1
[9 empty] | 285 | 56.9171 | 1
[9 empty] | 286 | 60.783 | 0
[9 empty] | 287 | 57.4839 | 1
[9 empty] | 288 | 60.3683 | 0
[9 empty] | 289 | 57.3031 | 1
[9 empty] | 290 | 59.0531 | 1
[9 empty] | 291 | 58.9024 | 1
[9 empty] | 292 | 60.3744 | 0
[9 empty] | 293 | 56.7568 | 1
[9 empty] | 294 | 55.965 | 1
[9 empty] | 295 | 55.6279 | 1
[9 empty] | 296 | 55.5689 | 1
[9 empty] | 297 | 53.9994 | 1
[9 empty] | 298 | 55.4011 | 1
[9 empty] | 299 | 53.5625 | 1
[9 empty] | 300 | 53.4025 | 1
[9 empty] | 301 | 59.5812 | 1
[9 empty] | 302 | 55.492 | 1
[9 empty] | 303 | 57.4964 | 1
[9 empty] | 304 | 57.1861 | 1
[9 empty] | 305 | 58.5595 | 1
[9 empty] | 306 | 53.6805 | 1
[9 empty] | 307 | 58.7017 | 1
[9 empty] | 308 | 55.7647 | 1
[9 empty] | 309 | 54.9667 | 1
[9 empty] | 310 | 55.4249 | 1
[9 empty] | 311 | 53.3771 | 1
[9 empty] | 312 | 56.3181 | 1
[9 empty] | 313 | 56.96 | 1
[9 empty] | 314 | 57.6842 | 1
[9 empty] | 315 | 58.1747 | 1
[9 empty] | 316 | 55.2489 | 1
[9 empty] | 317 | 57.8359 | 1
[9 empty] | 318 | 56.6571 | 1
[9 empty] | 319 | 58.8418 | 1
[9 empty] | 320 | 56.3848 | 1
[9 empty] | 321 | 57.2047 | 1
[9 empty] | 322 | 57.5729 | 1
[9 empty] | 323 | 55.7424 | 1
[9 empty] | 324 | 54.4661 | 1
[9 empty] | 325 | 57.7223 | 1
[9 empty] | 326 | 56.2899 | 1
[9 empty] | 327 | 56.6558 | 1
[9 empty] | 328 | 57.2253 | 1
[9 empty] | 329 | 58.4123 | 1
[9 empty] | 330 | 54.1337 | 1
[9 empty] | 331 | 57.3022 | 1
[9 empty] | 332 | 60.7209 | 0
[9 empty] | 333 | 56.6077 | 1
[9 empty] | 334 | 56.1434 | 1
[9 empty] | 335 | 56.3491 | 1
[9 empty] | 336 | 57.1372 | 1
[9 empty] | 337 | 58.3996 | 1
[9 empty] | 338 | 59.1146 | 1
[9 empty] | 339 | 58.5307 | 1
[9 empty] | 340 | 58.722 | 1
[9 empty] | 341 | 56.4627 | 1
[9 empty] | 342 | 54.2287 | 1
[9 empty] | 343 | 54.9596 | 1
[9 empty] | 344 | 59.2499 | 1
[9 empty] | 345 | 57.1975 | 1
[9 empty] | 346 | 58.4012 | 1
[9 empty] | 347 | 57.4551 | 1
[9 empty] | 348 | 58.8192 | 1
[9 empty] | 349 | 56.379 | 1
[9 empty] | 350 | 60.4282 | 0
[9 empty] | 351 | 58.0807 | 1
[9 empty] | 352 | 54.5899 | 1
[9 empty] | 353 | 59.3033 | 1
[9 empty] | 354 | 59.4829 | 1
[9 empty] | 355 | 56.5001 | 1
[9 empty] | 356 | 55.8205 | 1
[9 empty] | 357 | 57.1345 | 1
[9 empty] | 358 | 55.8738 | 1
[9 empty] | 359 | 58.2837 | 1
[9 empty] | 360 | 55.7613 | 1
[9 empty] | 361 | 56.8783 | 1
[9 empty] | 362 | 57.6334 | 1
[9 empty] | 363 | 56.9878 | 1
[9 empty] | 364 | 55.764 | 1
[9 empty] | 365 | 54.1935 | 1
[9 empty] | 366 | 54.8845 | 1
[9 empty] | 367 | 58.1682 | 1
[9 empty] | 368 | 57.8088 | 1
[9 empty] | 369 | 58.0367 | 1
[9 empty] | 370 | 57.9925 | 1
[9 empty] | 371 | 54.1491 | 1
[9 empty] | 372 | 55.6551 | 1
[9 empty] | 373 | 56.7824 | 1
[9 empty] | 374 | 53.268 | 1
[9 empty] | 375 | 55.7693 | 1
[9 empty] | 376 | 58.3544 | 1
[9 empty] | 377 | 58.5895 | 1
[9 empty] | 378 | 56.0786 | 1
[9 empty] | 379 | 59.0541 | 1
[9 empty] | 380 | 56.085 | 1
[9 empty] | 381 | 53.87 | 1
[9 empty] | 382 | 58.9117 | 1
[9 empty] | 383 | 53.9675 | 1
[9 empty] | 384 | 55.158 | 1
[9 empty] | 385 | 58.7605 | 1
[9 empty] | 386 | 56.4949 | 1
[9 empty] | 387 | 57.1485 | 1
[9 empty] | 388 | 56.7842 | 1
[9 empty] | 389 | 56.4509 | 1
[9 empty] | 390 | 56.658 | 1
[9 empty] | 391 | 59.4207 | 1
[9 empty] | 392 | 55.9381 | 1
[9 empty] | 393 | 57.4771 | 1
[9 empty] | 394 | 57.6095 | 1
[9 empty] | 395 | 57.2621 | 1
[9 empty] | 396 | 58.2548 | 1
[9 empty] | 397 | 56.3792 | 1
[9 empty] | 398 | 54.9884 | 1
[9 empty] | 399 | 55.8969 | 1
[9 empty] | 400 | 57.0574 | 1
[9 empty] | 401 | 54.9521 | 1
[9 empty] | 402 | 56.1254 | 1
[9 empty] | 403 | 55.3429 | 1
[9 empty] | 404 | 55.3913 | 1
[9 empty] | 405 | 56.5781 | 1
[9 empty] | 406 | 56.4177 | 1
[9 empty] | 407 | 58.5347 | 1
[9 empty] | 408 | 56.3482 | 1
[9 empty] | 409 | 58.3783 | 1
[9 empty] | 410 | 55.9605 | 1
[9 empty] | 411 | 56.7852 | 1
[9 empty] | 412 | 55.3061 | 1
[9 empty] | 413 | 55.6973 | 1
[9 empty] | 414 | 56.4349 | 1
[9 empty] | 415 | 52.3996 | 1
[9 empty] | 416 | 56.8959 | 1
[9 empty] | 417 | 57.9163 | 1
[9 empty] | 418 | 54.8228 | 1
[9 empty] | 419 | 55.5755 | 1
[9 empty] | 420 | 56.3868 | 1
[9 empty] | 421 | 56.9084 | 1
[9 empty] | 422 | 54.1331 | 1
[9 empty] | 423 | 57.8254 | 1
[9 empty] | 424 | 54.5861 | 1
[9 empty] | 425 | 58.6896 | 1
[9 empty] | 426 | 56.7753 | 1
[9 empty] | 427 | 58.0107 | 1
[9 empty] | 428 | 55.9255 | 1
[9 empty] | 429 | 56.7001 | 1
[9 empty] | 430 | 58.3019 | 1
[9 empty] | 431 | 57.4277 | 1
[9 empty] | 432 | 56.2905 | 1
[9 empty] | 433 | 54.7073 | 1
[9 empty] | 434 | 61.8996 | 0
[9 empty] | 435 | 56.0255 | 1
[9 empty] | 436 | 59.0495 | 1
[9 empty] | 437 | 60.0392 | 0
[9 empty] | 438 | 56.2975 | 1
[9 empty] | 439 | 56.5669 | 1
[9 empty] | 440 | 59.2565 | 1
[9 empty] | 441 | 57.0838 | 1
[9 empty] | 442 | 54.2581 | 1
[9 empty] | 443 | 61.7595 | 0
[9 empty] | 444 | 57.9593 | 1
[9 empty] | 445 | 57.5871 | 1
[9 empty] | 446 | 59.9468 | 1
[9 empty] | 447 | 57.1549 | 1
[9 empty] | 448 | 53.6433 | 1
[9 empty] | 449 | 56.3702 | 1
[9 empty] | 450 | 57.4675 | 1
[9 empty] | 451 | 53.1728 | 1
[9 empty] | 452 | 59.1025 | 1
[9 empty] | 453 | 59.0229 | 1
[9 empty] | 454 | 56.5917 | 1
[9 empty] | 455 | 55.4313 | 1
[9 empty] | 456 | 55.8449 | 1
[9 empty] | 457 | 54.2023 | 1
[9 empty] | 458 | 59.379 | 1
[9 empty] | 459 | 56.6233 | 1
[9 empty] | 460 | 57.9973 | 1
[9 empty] | 461 | 61.0073 | 0
[9 empty] | 462 | 54.5625 | 1
[9 empty] | 463 | 59.0782 | 1
[9 empty] | 464 | 56.4193 | 1
[9 empty] | 465 | 53.1197 | 1
[9 empty] | 466 | 57.1001 | 1
[9 empty] | 467 | 56.4014 | 1
[9 empty] | 468 | 56.4038 | 1
[9 empty] | 469 | 54.6507 | 1
[9 empty] | 470 | 54.4253 | 1
[9 empty] | 471 | 56.7245 | 1
[9 empty] | 472 | 55.8918 | 1
[9 empty] | 473 | 54.8185 | 1
[9 empty] | 474 | 57.4706 | 1
[9 empty] | 475 | 56.4236 | 1
[9 empty] | 476 | 61.2172 | 0
[9 empty] | 477 | 56.9126 | 1
[9 empty] | 478 | 57.3414 | 1
[9 empty] | 479 | 55.1959 | 1
[9 empty] | 480 | 55.8749 | 1
[9 empty] | 481 | 61.4422 | 0
[9 empty] | 482 | 56.282 | 1
[9 empty] | 483 | 57.8518 | 1
[9 empty] | 484 | 61.237 | 0
[9 empty] | 485 | 57.2045 | 1
[9 empty] | 486 | 56.3934 | 1
[9 empty] | 487 | 55.2309 | 1
[9 empty] | 488 | 58.9291 | 1
[9 empty] | 489 | 56.7602 | 1
[9 empty] | 490 | 55.3157 | 1
[9 empty] | 491 | 57.022 | 1
[9 empty] | 492 | 55.4987 | 1
[9 empty] | 493 | 54.699 | 1
[9 empty] | 494 | 59.3302 | 1
[9 empty] | 495 | 57.6301 | 1
[9 empty] | 496 | 58.4919 | 1
[9 empty] | 497 | 56.7432 | 1
[9 empty] | 498 | 56.4546 | 1
[9 empty] | 499 | 56.1221 | 1
[9 empty] | 500 | 60.1475 | 0
[9 empty] | 501 | 59.4822 | 1
[9 empty] | 502 | 56.0787 | 1
[9 empty] | 503 | 57.0754 | 1
[9 empty] | 504 | 58.1947 | 1
[9 empty] | 505 | 53.8764 | 1
[9 empty] | 506 | 58.0262 | 1
[9 empty] | 507 | 58.6093 | 1
[9 empty] | 508 | 53.3963 | 1
[9 empty] | 509 | 58.695 | 1
[9 empty] | 510 | 59.5851 | 1
[9 empty] | 511 | 55.9671 | 1
[9 empty] | 512 | 56.6304 | 1
[9 empty] | 513 | 53.7586 | 1
[9 empty] | 514 | 54.8152 | 1
[9 empty] | 515 | 56.3549 | 1
[9 empty] | 516 | 55.4291 | 1
[9 empty] | 517 | 55.7408 | 1
[9 empty] | 518 | 53.4186 | 1
[9 empty] | 519 | 57.3448 | 1
[9 empty] | 520 | 57.9368 | 1
[9 empty] | 521 | 57.2209 | 1
[9 empty] | 522 | 57.8175 | 1
[9 empty] | 523 | 53.088 | 1
[9 empty] | 524 | 55.5533 | 1
[9 empty] | 525 | 52.9414 | 1
[9 empty] | 526 | 52.7112 | 1
[9 empty] | 527 | 57.5141 | 1
[9 empty] | 528 | 57.9301 | 1
[9 empty] | 529 | 55.5585 | 1
[9 empty] | 530 | 57.3542 | 1
[9 empty] | 531 | 57.8716 | 1
[9 empty] | 532 | 56.4293 | 1
[9 empty] | 533 | 56.3403 | 1
[9 empty] | 534 | 55.5823 | 1
[9 empty] | 535 | 57.7886 | 1
[9 empty] | 536 | 56.6778 | 1
[9 empty] | 537 | 56.0898 | 1
[9 empty] | 538 | 59.6908 | 1
[9 empty] | 539 | 56.5796 | 1
[9 empty] | 540 | 54.3666 | 1
[9 empty] | 541 | 56.7134 | 1
[9 empty] | 542 | 57.7582 | 1
[9 empty] | 543 | 56.8307 | 1
[9 empty] | 544 | 59.534 | 1
[9 empty] | 545 | 56.6828 | 1
[9 empty] | 546 | 56.3241 | 1
[9 empty] | 547 | 57.2073 | 1
[9 empty] | 548 | 55.3276 | 1
[9 empty] | 549 | 57.9422 | 1
[9 empty] | 550 | 58.0176 | 1
[9 empty] | 551 | 55.9751 | 1
[9 empty] | 552 | 55.0009 | 1
[9 empty] | 553 | 54.397 | 1
[9 empty] | 554 | 57.8027 | 1
[9 empty] | 555 | 58.4495 | 1
[9 empty] | 556 | 57.3109 | 1
[9 empty] | 557 | 56.6021 | 1
[9 empty] | 558 | 57.6815 | 1
[9 empty] | 559 | 56.7807 | 1
[9 empty] | 560 | 57.3673 | 1
[9 empty] | 561 | 55.8912 | 1
[9 empty] | 562 | 60.122 | 0
[9 empty] | 563 | 53.9637 | 1
[9 empty] | 564 | 55.5454 | 1
[9 empty] | 565 | 55.2594 | 1
[9 empty] | 566 | 55.9537 | 1
[9 empty] | 567 | 61.3716 | 0
[9 empty] | 568 | 57.2076 | 1
[9 empty] | 569 | 56.6494 | 1
[9 empty] | 570 | 59.8352 | 1
[9 empty] | 571 | 58.8698 | 1
[9 empty] | 572 | 53.892 | 1
[9 empty] | 573 | 56.041 | 1
[9 empty] | 574 | 54.9169 | 1
[9 empty] | 575 | 58.8487 | 1
[9 empty] | 576 | 57.1983 | 1
[9 empty] | 577 | 59.6193 | 1
[9 empty] | 578 | 57.0807 | 1
[9 empty] | 579 | 53.7673 | 1
[9 empty] | 580 | 57.5568 | 1
[9 empty] | 581 | 57.4883 | 1
[9 empty] | 582 | 56.6901 | 1
[9 empty] | 583 | 57.824 | 1
[9 empty] | 584 | 54.9071 | 1
[9 empty] | 585 | 54.2299 | 1
[9 empty] | 586 | 55.9453 | 1
[9 empty] | 587 | 55.9237 | 1
[9 empty] | 588 | 57.6756 | 1
[9 empty] | 589 | 56.4848 | 1
[9 empty] | 590 | 59.5667 | 1
[9 empty] | 591 | 58.3801 | 1
[9 empty] | 592 | 56.296 | 1
[9 empty] | 593 | 57.5505 | 1
[9 empty] | 594 | 57.4752 | 1
[9 empty] | 595 | 56.3411 | 1
[9 empty] | 596 | 58.9971 | 1
[9 empty] | 597 | 57.5175 | 1
[9 empty] | 598 | 54.5711 | 1
[9 empty] | 599 | 56.0274 | 1
[9 empty] | 600 | 57.1244 | 1
[9 empty] | 601 | 64.3068 | 0
[9 empty] | 602 | 60.211 | 0
[9 empty] | 603 | 58.2977 | 1
[9 empty] | 604 | 58.869 | 1
[9 empty] | 605 | 55.657 | 1
[9 empty] | 606 | 57.0901 | 1
[9 empty] | 607 | 55.0059 | 1
[9 empty] | 608 | 54.6547 | 1
[9 empty] | 609 | 57.7291 | 1
[9 empty] | 610 | 58.4192 | 1
[9 empty] | 611 | 57.2943 | 1
[9 empty] | 612 | 57.0333 | 1
[9 empty] | 613 | 59.4497 | 1
[9 empty] | 614 | 54.8419 | 1
[9 empty] | 615 | 54.3543 | 1
[9 empty] | 616 | 55.4997 | 1
[9 empty] | 617 | 59.6364 | 1
[9 empty] | 618 | 56.5567 | 1
[9 empty] | 619 | 57.0862 | 1
[9 empty] | 620 | 55.5325 | 1
[9 empty] | 621 | 56.7791 | 1
[9 empty] | 622 | 55.5174 | 1
[9 empty] | 623 | 55.0182 | 1
[9 empty] | 624 | 59.7851 | 1
[9 empty] | 625 | 58.0409 | 1
[9 empty] | 626 | 53.8248 | 1
[9 empty] | 627 | 55.6139 | 1
[9 empty] | 628 | 56.366 | 1
[9 empty] | 629 | 59.8194 | 1
[9 empty] | 630 | 55.2776 | 1
[9 empty] | 631 | 55.7127 | 1
[9 empty] | 632 | 59.1807 | 1
[9 empty] | 633 | 57.5074 | 1
[9 empty] | 634 | 54.6207 | 1
[9 empty] | 635 | 57.3446 | 1
[9 empty] | 636 | 55.1419 | 1
[9 empty] | 637 | 59.5014 | 1
[9 empty] | 638 | 56.252 | 1
[9 empty] | 639 | 54.137 | 1
[9 empty] | 640 | 54.7306 | 1
[9 empty] | 641 | 57.4174 | 1
[9 empty] | 642 | 54.8107 | 1
[9 empty] | 643 | 60.3463 | 0
[9 empty] | 644 | 59.2952 | 1
[9 empty] | 645 | 56.6212 | 1
[9 empty] | 646 | 56.3759 | 1
[9 empty] | 647 | 57.2283 | 1
[9 empty] | 648 | 55.0942 | 1
[9 empty] | 649 | 58.9668 | 1
[9 empty] | 650 | 59.2449 | 1
[9 empty] | 651 | 54.6722 | 1
[9 empty] | 652 | 59.6219 | 1
[9 empty] | 653 | 55.4284 | 1
[9 empty] | 654 | 57.9893 | 1
[9 empty] | 655 | 52.9953 | 1
[9 empty] | 656 | 56.6073 | 1
[9 empty] | 657 | 56.279 | 1
[9 empty] | 658 | 58.4246 | 1
[9 empty] | 659 | 56.6423 | 1
[9 empty] | 660 | 56.2029 | 1
[9 empty] | 661 | 56.8573 | 1
[9 empty] | 662 | 56.4301 | 1
[9 empty] | 663 | 55.6228 | 1
[9 empty] | 664 | 59.3065 | 1
[9 empty] | 665 | 58.5289 | 1
[9 empty] | 666 | 58.2069 | 1
[9 empty] | 667 | 60.5097 | 0
[9 empty] | 668 | 53.0483 | 1
[9 empty] | 669 | 59.1954 | 1
[9 empty] | 670 | 56.8099 | 1
[9 empty] | 671 | 56.1644 | 1
[9 empty] | 672 | 56.1011 | 1
[9 empty] | 673 | 54.4921 | 1
[9 empty] | 674 | 54.4775 | 1
[9 empty] | 675 | 57.5127 | 1
[9 empty] | 676 | 54.0038 | 1
[9 empty] | 677 | 59.3539 | 1
[9 empty] | 678 | 58.2626 | 1
[9 empty] | 679 | 57.2301 | 1
[9 empty] | 680 | 56.0456 | 1
[9 empty] | 681 | 57.2818 | 1
[9 empty] | 682 | 55.6963 | 1
[9 empty] | 683 | 60.1193 | 0
[9 empty] | 684 | 53.8734 | 1
[9 empty] | 685 | 56.3234 | 1
[9 empty] | 686 | 60.1897 | 0
[9 empty] | 687 | 55.066 | 1
[9 empty] | 688 | 58.7758 | 1
[9 empty] | 689 | 56.8267 | 1
[9 empty] | 690 | 53.3968 | 1
[9 empty] | 691 | 57.5446 | 1
[9 empty] | 692 | 53.2173 | 1
[9 empty] | 693 | 56.2408 | 1
[9 empty] | 694 | 59.3205 | 1
[9 empty] | 695 | 53.52 | 1
[9 empty] | 696 | 52.9753 | 1
[9 empty] | 697 | 53.3389 | 1
[9 empty] | 698 | 57.0172 | 1
[9 empty] | 699 | 54.63 | 1
[9 empty] | 700 | 59.2224 | 1
[9 empty] | 701 | 57.0321 | 1
[9 empty] | 702 | 57.2189 | 1
[9 empty] | 703 | 54.6727 | 1
[9 empty] | 704 | 56.2256 | 1
[9 empty] | 705 | 57.2513 | 1
[9 empty] | 706 | 56.0491 | 1
[9 empty] | 707 | 55.2461 | 1
[9 empty] | 708 | 56.8932 | 1
[9 empty] | 709 | 58.3607 | 1
[9 empty] | 710 | 55.2549 | 1
[9 empty] | 711 | 56.0664 | 1
[9 empty] | 712 | 56.1614 | 1
[9 empty] | 713 | 54.4023 | 1
[9 empty] | 714 | 58.6828 | 1
[9 empty] | 715 | 54.6078 | 1
[9 empty] | 716 | 53.4864 | 1
[9 empty] | 717 | 58.7453 | 1
[9 empty] | 718 | 55.8941 | 1
[9 empty] | 719 | 54.8353 | 1
[9 empty] | 720 | 58.016 | 1
[9 empty] | 721 | 57.5044 | 1
[9 empty] | 722 | 56.9336 | 1
[9 empty] | 723 | 60.8602 | 0
[9 empty] | 724 | 54.4449 | 1
[9 empty] | 725 | 59.7493 | 1
[9 empty] | 726 | 55.0906 | 1
[9 empty] | 727 | 56.0081 | 1
[9 empty] | 728 | 56.1742 | 1
[9 empty] | 729 | 56.133 | 1
[9 empty] | 730 | 56.1237 | 1
[9 empty] | 731 | 57.453 | 1
[9 empty] | 732 | 56.2098 | 1
[9 empty] | 733 | 58.145 | 1
[9 empty] | 734 | 56.1465 | 1
[9 empty] | 735 | 59.0572 | 1
[9 empty] | 736 | 57.2836 | 1
[9 empty] | 737 | 56.7277 | 1
[9 empty] | 738 | 56.0025 | 1
[9 empty] | 739 | 58.5435 | 1
[9 empty] | 740 | 59.5423 | 1
[9 empty] | 741 | 55.0252 | 1
[9 empty] | 742 | 59.0215 | 1
[9 empty] | 743 | 57.4032 | 1
[9 empty] | 744 | 56.4684 | 1
[9 empty] | 745 | 54.6231 | 1
[9 empty] | 746 | 56.871 | 1
[9 empty] | 747 | 58.8521 | 1
[9 empty] | 748 | 53.6522 | 1
[9 empty] | 749 | 60.6021 | 0
[9 empty] | 750 | 60.9753 | 0
[9 empty] | 751 | 57.8837 | 1
[9 empty] | 752 | 56.9541 | 1
[9 empty] | 753 | 61.5203 | 0
[9 empty] | 754 | 58.6025 | 1
[9 empty] | 755 | 55.9748 | 1
[9 empty] | 756 | 60.2147 | 0
[9 empty] | 757 | 53.3391 | 1
[9 empty] | 758 | 57.844 | 1
[9 empty] | 759 | 59.1725 | 1
[9 empty] | 760 | 55.4925 | 1
[9 empty] | 761 | 56.8208 | 1
[9 empty] | 762 | 54.0649 | 1
[9 empty] | 763 | 54.6338 | 1
[9 empty] | 764 | 58.8846 | 1
[9 empty] | 765 | 54.2468 | 1
[9 empty] | 766 | 55.8091 | 1
[9 empty] | 767 | 59.0502 | 1
[9 empty] | 768 | 60.7663 | 0
[9 empty] | 769 | 56.6659 | 1
[9 empty] | 770 | 56.9283 | 1
[9 empty] | 771 | 55.4978 | 1
[9 empty] | 772 | 54.7857 | 1
[9 empty] | 773 | 57.9079 | 1
[9 empty] | 774 | 58.129 | 1
[9 empty] | 775 | 55.343 | 1
[9 empty] | 776 | 53.9508 | 1
[9 empty] | 777 | 58.7765 | 1
[9 empty] | 778 | 54.1101 | 1
[9 empty] | 779 | 62.1436 | 0
[9 empty] | 780 | 52.6544 | 1
[9 empty] | 781 | 56.7388 | 1
[9 empty] | 782 | 61.9865 | 0
[9 empty] | 783 | 54.5104 | 1
[9 empty] | 784 | 54.3683 | 1
[9 empty] | 785 | 58.417 | 1
[9 empty] | 786 | 58.498 | 1
[9 empty] | 787 | 60.0906 | 0
[9 empty] | 788 | 56.9869 | 1
[9 empty] | 789 | 56.0616 | 1
[9 empty] | 790 | 61.4225 | 0
[9 empty] | 791 | 58.1453 | 1
[9 empty] | 792 | 57.1923 | 1
[9 empty] | 793 | 58.6839 | 1
[9 empty] | 794 | 57.3299 | 1
[9 empty] | 795 | 57.9479 | 1
[9 empty] | 796 | 55.3273 | 1
[9 empty] | 797 | 57.6589 | 1
[9 empty] | 798 | 57.2145 | 1
[9 empty] | 799 | 58.251 | 1
[9 empty] | 800 | 55.2828 | 1
[9 empty] | 801 | 55.5351 | 1
[9 empty] | 802 | 56.8835 | 1
[9 empty] | 803 | 54.7907 | 1
[9 empty] | 804 | 56.3353 | 1
[9 empty] | 805 | 57.6706 | 1
[9 empty] | 806 | 59.5105 | 1
[9 empty] | 807 | 59.1999 | 1
[9 empty] | 808 | 55.8873 | 1
[9 empty] | 809 | 55.8593 | 1
[9 empty] | 810 | 60.4343 | 0
[9 empty] | 811 | 55.1747 | 1
[9 empty] | 812 | 58.4374 | 1
[9 empty] | 813 | 63.5141 | 0
[9 empty] | 814 | 55.7503 | 1
[9 empty] | 815 | 59.7543 | 1
[9 empty] | 816 | 55.3511 | 1
[9 empty] | 817 | 54.5672 | 1
[9 empty] | 818 | 58.283 | 1
[9 empty] | 819 | 55.3206 | 1
[9 empty] | 820 | 56.2111 | 1
[9 empty] | 821 | 57.1171 | 1
[9 empty] | 822 | 57.0122 | 1
[9 empty] | 823 | 56.2054 | 1
[9 empty] | 824 | 55.5707 | 1
[9 empty] | 825 | 54.78 | 1
[9 empty] | 826 | 54.6421 | 1
[9 empty] | 827 | 56.8061 | 1
[9 empty] | 828 | 56.9248 | 1
[9 empty] | 829 | 56.217 | 1
[9 empty] | 830 | 53.2301 | 1
[9 empty] | 831 | 57.6611 | 1
[9 empty] | 832 | 57.0051 | 1
[9 empty] | 833 | 55.1148 | 1
[9 empty] | 834 | 55.0781 | 1
[9 empty] | 835 | 56.5953 | 1
[9 empty] | 836 | 59.6853 | 1
[9 empty] | 837 | 54.8417 | 1
[9 empty] | 838 | 57.0282 | 1
[9 empty] | 839 | 60.173 | 0
[9 empty] | 840 | 55.7666 | 1
[9 empty] | 841 | 54.1646 | 1
[9 empty] | 842 | 60.0993 | 0
[9 empty] | 843 | 53.8814 | 1
[9 empty] | 844 | 55.7814 | 1
[9 empty] | 845 | 56.7256 | 1
[9 empty] | 846 | 57.0161 | 1
[9 empty] | 847 | 60.2179 | 0
[9 empty] | 848 | 56.4396 | 1
[9 empty] | 849 | 54.8698 | 1
[9 empty] | 850 | 55.4391 | 1
[9 empty] | 851 | 57.6453 | 1
[9 empty] | 852 | 58.1706 | 1
[9 empty] | 853 | 56.1684 | 1
[9 empty] | 854 | 58.6662 | 1
[9 empty] | 855 | 59.8668 | 1
[9 empty] | 856 | 58.3687 | 1
[9 empty] | 857 | 54.0388 | 1
[9 empty] | 858 | 58.9516 | 1
[9 empty] | 859 | 57.0833 | 1
[9 empty] | 860 | 52.9929 | 1
[9 empty] | 861 | 54.8262 | 1
[9 empty] | 862 | 56.9587 | 1
[9 empty] | 863 | 57.2264 | 1
[9 empty] | 864 | 51.8477 | 1
[9 empty] | 865 | 56.7463 | 1
[9 empty] | 866 | 57.3938 | 1
[9 empty] | 867 | 58.2581 | 1
[9 empty] | 868 | 58.3565 | 1
[9 empty] | 869 | 53.262 | 1
[9 empty] | 870 | 53.5709 | 1
[9 empty] | 871 | 58.9343 | 1
[9 empty] | 872 | 56.0866 | 1
[9 empty] | 873 | 58.9054 | 1
[9 empty] | 874 | 54.7579 | 1
[9 empty] | 875 | 58.5516 | 1
[9 empty] | 876 | 56.0635 | 1
[9 empty] | 877 | 55.719 | 1
[9 empty] | 878 | 57.5009 | 1
[9 empty] | 879 | 56.2691 | 1
[9 empty] | 880 | 58.9604 | 1
[9 empty] | 881 | 55.6878 | 1
[9 empty] | 882 | 62.0187 | 0
[9 empty] | 883 | 56.4565 | 1
[9 empty] | 884 | 58.9949 | 1
[9 empty] | 885 | 57.1514 | 1
[9 empty] | 886 | 55.2577 | 1
[9 empty] | 887 | 58.3554 | 1
[9 empty] | 888 | 54.7829 | 1
[9 empty] | 889 | 55.6193 | 1
[9 empty] | 890 | 54.1705 | 1
[9 empty] | 891 | 57.7135 | 1
[9 empty] | 892 | 53.3225 | 1
[9 empty] | 893 | 54.9208 | 1
[9 empty] | 894 | 57.4343 | 1
[9 empty] | 895 | 56.6411 | 1
[9 empty] | 896 | 56.072 | 1
[9 empty] | 897 | 58.3146 | 1
[9 empty] | 898 | 57.0863 | 1
[9 empty] | 899 | 55.4787 | 1
[9 empty] | 900 | 59.4752 | 1
[9 empty] | 901 | 54.8323 | 1
[9 empty] | 902 | 58.2203 | 1
[9 empty] | 903 | 59.8985 | 1
[9 empty] | 904 | 58.719 | 1
[9 empty] | 905 | 54.559 | 1
[9 empty] | 906 | 53.4301 | 1
[9 empty] | 907 | 55.2666 | 1
[9 empty] | 908 | 56.3644 | 1
[9 empty] | 909 | 58.5748 | 1
[9 empty] | 910 | 55.3631 | 1
[9 empty] | 911 | 54.3977 | 1
[9 empty] | 912 | 54.6048 | 1
[9 empty] | 913 | 56.1519 | 1
[9 empty] | 914 | 55.2145 | 1
[9 empty] | 915 | 58.2901 | 1
[9 empty] | 916 | 57.1604 | 1
[9 empty] | 917 | 54.6541 | 1
[9 empty] | 918 | 57.1279 | 1
[9 empty] | 919 | 55.3356 | 1
[9 empty] | 920 | 57.2067 | 1
[9 empty] | 921 | 58.7853 | 1
[9 empty] | 922 | 55.6712 | 1
[9 empty] | 923 | 56.6162 | 1
[9 empty] | 924 | 59.7398 | 1
[9 empty] | 925 | 55.4801 | 1
[9 empty] | 926 | 56.6606 | 1
[9 empty] | 927 | 54.8713 | 1
[9 empty] | 928 | 58.7345 | 1
[9 empty] | 929 | 55.7543 | 1
[9 empty] | 930 | 58.8706 | 1
[9 empty] | 931 | 57.6316 | 1
[9 empty] | 932 | 55.7261 | 1
[9 empty] | 933 | 54.6823 | 1
[9 empty] | 934 | 60.534 | 0
[9 empty] | 935 | 56.446 | 1
[9 empty] | 936 | 55.1675 | 1
[9 empty] | 937 | 56.9895 | 1
[9 empty] | 938 | 54.1461 | 1
[9 empty] | 939 | 60.0485 | 0
[9 empty] | 940 | 55.6836 | 1
[9 empty] | 941 | 57.5959 | 1
[9 empty] | 942 | 59.3176 | 1
[9 empty] | 943 | 60.0639 | 0
[9 empty] | 944 | 58.1337 | 1
[9 empty] | 945 | 57.4206 | 1
[9 empty] | 946 | 58.5027 | 1
[9 empty] | 947 | 55.2439 | 1
[9 empty] | 948 | 57.5696 | 1
[9 empty] | 949 | 57.2808 | 1
[9 empty] | 950 | 56.3528 | 1
[9 empty] | 951 | 54.2617 | 1
[9 empty] | 952 | 56.7586 | 1
[9 empty] | 953 | 56.5537 | 1
[9 empty] | 954 | 55.3421 | 1
[9 empty] | 955 | 54.9634 | 1
[9 empty] | 956 | 55.1411 | 1
[9 empty] | 957 | 57.586 | 1
[9 empty] | 958 | 58.0711 | 1
[9 empty] | 959 | 55.5052 | 1
[9 empty] | 960 | 59.2773 | 1
[9 empty] | 961 | 57.9047 | 1
[9 empty] | 962 | 59.6927 | 1
[9 empty] | 963 | 57.3465 | 1
[9 empty] | 964 | 54.2284 | 1
[9 empty] | 965 | 57.5995 | 1
[9 empty] | 966 | 55.6903 | 1
[9 empty] | 967 | 56.1253 | 1
[9 empty] | 968 | 56.2696 | 1
[9 empty] | 969 | 55.7867 | 1
[9 empty] | 970 | 55.0535 | 1
[9 empty] | 971 | 55.4684 | 1
[9 empty] | 972 | 56.1829 | 1
[9 empty] | 973 | 60.3211 | 0
[9 empty] | 974 | 55.332 | 1
[9 empty] | 975 | 54.2817 | 1
[9 empty] | 976 | 53.6309 | 1
[9 empty] | 977 | 57.4475 | 1
[9 empty] | 978 | 55.66 | 1
[9 empty] | 979 | 55.8959 | 1
[9 empty] | 980 | 57.629 | 1
[9 empty] | 981 | 56.1911 | 1
[9 empty] | 982 | 54.9601 | 1
[9 empty] | 983 | 57.5322 | 1
[9 empty] | 984 | 58.1954 | 1
[9 empty] | 985 | 59.2729 | 1
[9 empty] | 986 | 55.8305 | 1
[9 empty] | 987 | 52.9065 | 1
[9 empty] | 988 | 53.5103 | 1
[9 empty] | 989 | 57.782 | 1
[9 empty] | 990 | 57.0907 | 1
[9 empty] | 991 | 56.8614 | 1
[9 empty] | 992 | 57.6153 | 1
[9 empty] | 993 | 56.9889 | 1
[9 empty] | 994 | 61.1026 | 0
[9 empty] | 995 | 59.0071 | 1
[9 empty] | 996 | 61.5134 | 0
[9 empty] | 997 | 55.1804 | 1
[9 empty] | 998 | 55.1908 | 1
[9 empty] | 999 | 57.7366 | 1
[9 empty] | 1000 | 54.1612 | 1

## RT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | RT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.25663 | 5.5133 | 5.5133 |  | 66.5224 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.5133 | 0.90482 | 7 | 12.5133 | 1 | 68.5312 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.5133 | 0.51947 | 9.1558 | 14.669 | 2 | 69.4478 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.5133 | 0.37261 | 7.0987 | 12.612 | 3 | 63.7848 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.5133 | 0.98953 | 9.9791 | 22.4923 | 4 | 66.1972 | 0
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 22.4923 | 0.56519 | 8.2607 | 30.7531 | 5 | 67.9174 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.4923 | 0.90577 | 14.5288 | 37.0212 | 6 | 69.0655 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 30.7531 | 0.99159 | 5 | 35.7531 | 7 | 69.6479 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 30.7531 | 0.96631 | 15.8315 | 46.5846 | 8 | 67.1401 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 37.0212 | 0.31794 | 9.9538 | 46.975 | 9 | 62.8176 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 46.5846 | 0.2552 | 4.0208 | 50.6054 | 10 | 64.0744 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 50.6054 | 0.7834 | 15.917 | 66.5224 | 11 | 68.5934 | 0
[9 empty] | 12 | 68.3393 | 0
[9 empty] | 13 | 69.322 | 0
[9 empty] | 14 | 67.2284 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 69.7572 | 0
60 | 66.7155 | 0.001998 | [6 empty] | 16 | 64.17 | 0
[9 empty] | 17 | 69.1636 | 0
[9 empty] | 18 | 63.7849 | 0
[9 empty] | 19 | 67.2114 | 0
[9 empty] | 20 | 62.9055 | 0
[9 empty] | 21 | 67.8316 | 0
[9 empty] | 22 | 68.0753 | 0
[9 empty] | 23 | 67.3848 | 0
[9 empty] | 24 | 67.4733 | 0
[9 empty] | 25 | 66.3015 | 0
[9 empty] | 26 | 63.6354 | 0
[9 empty] | 27 | 68.3113 | 0
[9 empty] | 28 | 66.6874 | 0
[9 empty] | 29 | 67.68 | 0
[9 empty] | 30 | 64.8507 | 0
[9 empty] | 31 | 64.9562 | 0
[9 empty] | 32 | 69.3269 | 0
[9 empty] | 33 | 62.6382 | 0
[9 empty] | 34 | 66.4728 | 0
[9 empty] | 35 | 67.0404 | 0
[9 empty] | 36 | 67.7595 | 0
[9 empty] | 37 | 68.4368 | 0
[9 empty] | 38 | 67.6414 | 0
[9 empty] | 39 | 60.7241 | 0
[9 empty] | 40 | 68.2096 | 0
[9 empty] | 41 | 69.9347 | 0
[9 empty] | 42 | 65.0916 | 0
[9 empty] | 43 | 69.1233 | 0
[9 empty] | 44 | 63.7988 | 0
[9 empty] | 45 | 67.55 | 0
[9 empty] | 46 | 63.2899 | 0
[9 empty] | 47 | 67.6854 | 0
[9 empty] | 48 | 68.3555 | 0
[9 empty] | 49 | 64.0137 | 0
[9 empty] | 50 | 67.2455 | 0
[9 empty] | 51 | 70.3382 | 0
[9 empty] | 52 | 68.5022 | 0
[9 empty] | 53 | 66.8431 | 0
[9 empty] | 54 | 67.5204 | 0
[9 empty] | 55 | 65.5045 | 0
[9 empty] | 56 | 67.0006 | 0
[9 empty] | 57 | 66.3613 | 0
[9 empty] | 58 | 66.0465 | 0
[9 empty] | 59 | 66.7543 | 0
[9 empty] | 60 | 66.849 | 0
[9 empty] | 61 | 61.9076 | 0
[9 empty] | 62 | 66.6619 | 0
[9 empty] | 63 | 67.3159 | 0
[9 empty] | 64 | 66.2899 | 0
[9 empty] | 65 | 70.7978 | 0
[9 empty] | 66 | 66.4307 | 0
[9 empty] | 67 | 68.9528 | 0
[9 empty] | 68 | 71.7144 | 0
[9 empty] | 69 | 69.8839 | 0
[9 empty] | 70 | 67.777 | 0
[9 empty] | 71 | 69.3674 | 0
[9 empty] | 72 | 64.7491 | 0
[9 empty] | 73 | 66.1866 | 0
[9 empty] | 74 | 66.5542 | 0
[9 empty] | 75 | 65.9318 | 0
[9 empty] | 76 | 68.7045 | 0
[9 empty] | 77 | 67.2229 | 0
[9 empty] | 78 | 67.9446 | 0
[9 empty] | 79 | 64.482 | 0
[9 empty] | 80 | 62.9639 | 0
[9 empty] | 81 | 65.1328 | 0
[9 empty] | 82 | 66.4914 | 0
[9 empty] | 83 | 68.8381 | 0
[9 empty] | 84 | 68.6604 | 0
[9 empty] | 85 | 67.0112 | 0
[9 empty] | 86 | 68.0592 | 0
[9 empty] | 87 | 68.4713 | 0
[9 empty] | 88 | 64.7962 | 0
[9 empty] | 89 | 61.2066 | 0
[9 empty] | 90 | 68.0141 | 0
[9 empty] | 91 | 67.8002 | 0
[9 empty] | 92 | 69.9513 | 0
[9 empty] | 93 | 65.6036 | 0
[9 empty] | 94 | 67.919 | 0
[9 empty] | 95 | 66.0214 | 0
[9 empty] | 96 | 71.4629 | 0
[9 empty] | 97 | 66.7178 | 0
[9 empty] | 98 | 64.7355 | 0
[9 empty] | 99 | 63.9768 | 0
[9 empty] | 100 | 66.3078 | 0
[9 empty] | 101 | 67.1576 | 0
[9 empty] | 102 | 65.3938 | 0
[9 empty] | 103 | 70.3009 | 0
[9 empty] | 104 | 67.4213 | 0
[9 empty] | 105 | 68.6537 | 0
[9 empty] | 106 | 64.3658 | 0
[9 empty] | 107 | 65.6351 | 0
[9 empty] | 108 | 66.1945 | 0
[9 empty] | 109 | 70.2159 | 0
[9 empty] | 110 | 69.5901 | 0
[9 empty] | 111 | 63.7167 | 0
[9 empty] | 112 | 69.7056 | 0
[9 empty] | 113 | 67.0595 | 0
[9 empty] | 114 | 64.9769 | 0
[9 empty] | 115 | 66.6723 | 0
[9 empty] | 116 | 65.3932 | 0
[9 empty] | 117 | 69.2303 | 0
[9 empty] | 118 | 69.8098 | 0
[9 empty] | 119 | 64.0139 | 0
[9 empty] | 120 | 69.6098 | 0
[9 empty] | 121 | 61.4524 | 0
[9 empty] | 122 | 66.853 | 0
[9 empty] | 123 | 67.3079 | 0
[9 empty] | 124 | 69.1767 | 0
[9 empty] | 125 | 62.886 | 0
[9 empty] | 126 | 63.0681 | 0
[9 empty] | 127 | 68.0753 | 0
[9 empty] | 128 | 61.2422 | 0
[9 empty] | 129 | 66.4051 | 0
[9 empty] | 130 | 68.6967 | 0
[9 empty] | 131 | 66.1376 | 0
[9 empty] | 132 | 63.179 | 0
[9 empty] | 133 | 66.7064 | 0
[9 empty] | 134 | 65.475 | 0
[9 empty] | 135 | 65.8244 | 0
[9 empty] | 136 | 68.7822 | 0
[9 empty] | 137 | 66.7412 | 0
[9 empty] | 138 | 69.9537 | 0
[9 empty] | 139 | 67.2292 | 0
[9 empty] | 140 | 65.9012 | 0
[9 empty] | 141 | 65.5857 | 0
[9 empty] | 142 | 64.5484 | 0
[9 empty] | 143 | 68.0223 | 0
[9 empty] | 144 | 64.9691 | 0
[9 empty] | 145 | 70.8295 | 0
[9 empty] | 146 | 64.965 | 0
[9 empty] | 147 | 64.3698 | 0
[9 empty] | 148 | 72.441 | 0
[9 empty] | 149 | 68.1915 | 0
[9 empty] | 150 | 64.8176 | 0
[9 empty] | 151 | 68.9208 | 0
[9 empty] | 152 | 68.7393 | 0
[9 empty] | 153 | 66.8788 | 0
[9 empty] | 154 | 64.1486 | 0
[9 empty] | 155 | 68.8145 | 0
[9 empty] | 156 | 68.3378 | 0
[9 empty] | 157 | 64.6738 | 0
[9 empty] | 158 | 70.6613 | 0
[9 empty] | 159 | 64.2773 | 0
[9 empty] | 160 | 69.7917 | 0
[9 empty] | 161 | 66.3273 | 0
[9 empty] | 162 | 66.9285 | 0
[9 empty] | 163 | 66.8609 | 0
[9 empty] | 164 | 66.4925 | 0
[9 empty] | 165 | 64.0065 | 0
[9 empty] | 166 | 65.6154 | 0
[9 empty] | 167 | 64.1186 | 0
[9 empty] | 168 | 70.3864 | 0
[9 empty] | 169 | 69.6794 | 0
[9 empty] | 170 | 69.495 | 0
[9 empty] | 171 | 71.28 | 0
[9 empty] | 172 | 65.1033 | 0
[9 empty] | 173 | 69.0199 | 0
[9 empty] | 174 | 65.8047 | 0
[9 empty] | 175 | 67.8881 | 0
[9 empty] | 176 | 67.9271 | 0
[9 empty] | 177 | 66.4071 | 0
[9 empty] | 178 | 69.2044 | 0
[9 empty] | 179 | 66.7643 | 0
[9 empty] | 180 | 67.899 | 0
[9 empty] | 181 | 62.3485 | 0
[9 empty] | 182 | 66.826 | 0
[9 empty] | 183 | 70.1185 | 0
[9 empty] | 184 | 65.8626 | 0
[9 empty] | 185 | 70.1294 | 0
[9 empty] | 186 | 70.0395 | 0
[9 empty] | 187 | 63.7611 | 0
[9 empty] | 188 | 68.9415 | 0
[9 empty] | 189 | 68.0972 | 0
[9 empty] | 190 | 67.894 | 0
[9 empty] | 191 | 68.9409 | 0
[9 empty] | 192 | 65.532 | 0
[9 empty] | 193 | 68.273 | 0
[9 empty] | 194 | 64.6415 | 0
[9 empty] | 195 | 66.6365 | 0
[9 empty] | 196 | 68.8115 | 0
[9 empty] | 197 | 70.123 | 0
[9 empty] | 198 | 65.6224 | 0
[9 empty] | 199 | 65.2428 | 0
[9 empty] | 200 | 64.3317 | 0
[9 empty] | 201 | 68.77 | 0
[9 empty] | 202 | 64.3181 | 0
[9 empty] | 203 | 63.707 | 0
[9 empty] | 204 | 65.9553 | 0
[9 empty] | 205 | 69.6765 | 0
[9 empty] | 206 | 69.3828 | 0
[9 empty] | 207 | 64.564 | 0
[9 empty] | 208 | 65.6485 | 0
[9 empty] | 209 | 69.8427 | 0
[9 empty] | 210 | 71.6857 | 0
[9 empty] | 211 | 67.0206 | 0
[9 empty] | 212 | 68.6895 | 0
[9 empty] | 213 | 66.2275 | 0
[9 empty] | 214 | 65.1399 | 0
[9 empty] | 215 | 66.1059 | 0
[9 empty] | 216 | 66.5883 | 0
[9 empty] | 217 | 66.1446 | 0
[9 empty] | 218 | 65.1529 | 0
[9 empty] | 219 | 62.7427 | 0
[9 empty] | 220 | 63.4635 | 0
[9 empty] | 221 | 64.4448 | 0
[9 empty] | 222 | 65.1191 | 0
[9 empty] | 223 | 63.8561 | 0
[9 empty] | 224 | 67.3792 | 0
[9 empty] | 225 | 69.0959 | 0
[9 empty] | 226 | 62.0223 | 0
[9 empty] | 227 | 67.3988 | 0
[9 empty] | 228 | 68.301 | 0
[9 empty] | 229 | 64.8185 | 0
[9 empty] | 230 | 65.3672 | 0
[9 empty] | 231 | 67.3843 | 0
[9 empty] | 232 | 68.9326 | 0
[9 empty] | 233 | 67.4287 | 0
[9 empty] | 234 | 70.6879 | 0
[9 empty] | 235 | 69.1241 | 0
[9 empty] | 236 | 65.6996 | 0
[9 empty] | 237 | 67.1008 | 0
[9 empty] | 238 | 65.3495 | 0
[9 empty] | 239 | 64.2391 | 0
[9 empty] | 240 | 64.8981 | 0
[9 empty] | 241 | 62.2882 | 0
[9 empty] | 242 | 61.9214 | 0
[9 empty] | 243 | 66.1463 | 0
[9 empty] | 244 | 67.2342 | 0
[9 empty] | 245 | 61.7305 | 0
[9 empty] | 246 | 71.2318 | 0
[9 empty] | 247 | 65.4315 | 0
[9 empty] | 248 | 66.8988 | 0
[9 empty] | 249 | 70.4126 | 0
[9 empty] | 250 | 65.8606 | 0
[9 empty] | 251 | 65.5911 | 0
[9 empty] | 252 | 64.8337 | 0
[9 empty] | 253 | 65.3947 | 0
[9 empty] | 254 | 68.0679 | 0
[9 empty] | 255 | 68.2157 | 0
[9 empty] | 256 | 65.093 | 0
[9 empty] | 257 | 69.0045 | 0
[9 empty] | 258 | 63.2821 | 0
[9 empty] | 259 | 66.4889 | 0
[9 empty] | 260 | 67.7023 | 0
[9 empty] | 261 | 63.2991 | 0
[9 empty] | 262 | 67.1842 | 0
[9 empty] | 263 | 65.9106 | 0
[9 empty] | 264 | 65.0432 | 0
[9 empty] | 265 | 66.819 | 0
[9 empty] | 266 | 67.9319 | 0
[9 empty] | 267 | 71.4534 | 0
[9 empty] | 268 | 67.265 | 0
[9 empty] | 269 | 69.2927 | 0
[9 empty] | 270 | 68.4613 | 0
[9 empty] | 271 | 64.5914 | 0
[9 empty] | 272 | 63.8862 | 0
[9 empty] | 273 | 66.3502 | 0
[9 empty] | 274 | 66.2643 | 0
[9 empty] | 275 | 70.0976 | 0
[9 empty] | 276 | 68.3067 | 0
[9 empty] | 277 | 69.0311 | 0
[9 empty] | 278 | 63.2471 | 0
[9 empty] | 279 | 66.9426 | 0
[9 empty] | 280 | 68.6757 | 0
[9 empty] | 281 | 66.1038 | 0
[9 empty] | 282 | 66.0749 | 0
[9 empty] | 283 | 65.9569 | 0
[9 empty] | 284 | 68.6877 | 0
[9 empty] | 285 | 68.4833 | 0
[9 empty] | 286 | 64.0817 | 0
[9 empty] | 287 | 63.8897 | 0
[9 empty] | 288 | 65.4352 | 0
[9 empty] | 289 | 66.1841 | 0
[9 empty] | 290 | 64.3428 | 0
[9 empty] | 291 | 66.3482 | 0
[9 empty] | 292 | 64.9249 | 0
[9 empty] | 293 | 63.6201 | 0
[9 empty] | 294 | 68.7513 | 0
[9 empty] | 295 | 66.8808 | 0
[9 empty] | 296 | 67.4104 | 0
[9 empty] | 297 | 69.0787 | 0
[9 empty] | 298 | 67.6456 | 0
[9 empty] | 299 | 65.578 | 0
[9 empty] | 300 | 64.8155 | 0
[9 empty] | 301 | 64.2375 | 0
[9 empty] | 302 | 66.6435 | 0
[9 empty] | 303 | 65.9758 | 0
[9 empty] | 304 | 66.9095 | 0
[9 empty] | 305 | 66.1039 | 0
[9 empty] | 306 | 67.8274 | 0
[9 empty] | 307 | 67.3877 | 0
[9 empty] | 308 | 66.102 | 0
[9 empty] | 309 | 70.0095 | 0
[9 empty] | 310 | 65.7067 | 0
[9 empty] | 311 | 62.2087 | 0
[9 empty] | 312 | 70.9858 | 0
[9 empty] | 313 | 65.5769 | 0
[9 empty] | 314 | 65.8525 | 0
[9 empty] | 315 | 66.8769 | 0
[9 empty] | 316 | 65.2519 | 0
[9 empty] | 317 | 67.3553 | 0
[9 empty] | 318 | 69.8665 | 0
[9 empty] | 319 | 64.4779 | 0
[9 empty] | 320 | 65.8388 | 0
[9 empty] | 321 | 69.8038 | 0
[9 empty] | 322 | 67.9867 | 0
[9 empty] | 323 | 66.8355 | 0
[9 empty] | 324 | 65.3014 | 0
[9 empty] | 325 | 62.0732 | 0
[9 empty] | 326 | 65.4423 | 0
[9 empty] | 327 | 64.637 | 0
[9 empty] | 328 | 62.6916 | 0
[9 empty] | 329 | 67.1206 | 0
[9 empty] | 330 | 71.7644 | 0
[9 empty] | 331 | 67.6202 | 0
[9 empty] | 332 | 63.9661 | 0
[9 empty] | 333 | 65.3008 | 0
[9 empty] | 334 | 64.3123 | 0
[9 empty] | 335 | 67.6285 | 0
[9 empty] | 336 | 69.1962 | 0
[9 empty] | 337 | 67.2007 | 0
[9 empty] | 338 | 70.5275 | 0
[9 empty] | 339 | 65.1892 | 0
[9 empty] | 340 | 69.8445 | 0
[9 empty] | 341 | 68.1384 | 0
[9 empty] | 342 | 65.4646 | 0
[9 empty] | 343 | 63.037 | 0
[9 empty] | 344 | 64.903 | 0
[9 empty] | 345 | 61.2682 | 0
[9 empty] | 346 | 66.659 | 0
[9 empty] | 347 | 67.5817 | 0
[9 empty] | 348 | 65.8576 | 0
[9 empty] | 349 | 71.1364 | 0
[9 empty] | 350 | 68.8648 | 0
[9 empty] | 351 | 69.4997 | 0
[9 empty] | 352 | 66.7727 | 0
[9 empty] | 353 | 66.7858 | 0
[9 empty] | 354 | 69.5124 | 0
[9 empty] | 355 | 62.3427 | 0
[9 empty] | 356 | 67.3508 | 0
[9 empty] | 357 | 62.4671 | 0
[9 empty] | 358 | 66.2743 | 0
[9 empty] | 359 | 69.3052 | 0
[9 empty] | 360 | 63.8035 | 0
[9 empty] | 361 | 63.0207 | 0
[9 empty] | 362 | 65.1077 | 0
[9 empty] | 363 | 66.9281 | 0
[9 empty] | 364 | 66.4939 | 0
[9 empty] | 365 | 65.9475 | 0
[9 empty] | 366 | 67.1826 | 0
[9 empty] | 367 | 69.8566 | 0
[9 empty] | 368 | 67.1598 | 0
[9 empty] | 369 | 70.5198 | 0
[9 empty] | 370 | 64.0778 | 0
[9 empty] | 371 | 69.6949 | 0
[9 empty] | 372 | 67.948 | 0
[9 empty] | 373 | 63.7349 | 0
[9 empty] | 374 | 69.0739 | 0
[9 empty] | 375 | 68.2753 | 0
[9 empty] | 376 | 65.3096 | 0
[9 empty] | 377 | 66.2596 | 0
[9 empty] | 378 | 64.5067 | 0
[9 empty] | 379 | 68.0785 | 0
[9 empty] | 380 | 67.0211 | 0
[9 empty] | 381 | 68.8227 | 0
[9 empty] | 382 | 66.6753 | 0
[9 empty] | 383 | 68.857 | 0
[9 empty] | 384 | 69.5999 | 0
[9 empty] | 385 | 66.8451 | 0
[9 empty] | 386 | 69.0236 | 0
[9 empty] | 387 | 65.2759 | 0
[9 empty] | 388 | 66.1767 | 0
[9 empty] | 389 | 64.8014 | 0
[9 empty] | 390 | 65.0303 | 0
[9 empty] | 391 | 67.5014 | 0
[9 empty] | 392 | 63.948 | 0
[9 empty] | 393 | 65.7156 | 0
[9 empty] | 394 | 67.6094 | 0
[9 empty] | 395 | 68.446 | 0
[9 empty] | 396 | 67.8298 | 0
[9 empty] | 397 | 61.7506 | 0
[9 empty] | 398 | 69.9901 | 0
[9 empty] | 399 | 66.8366 | 0
[9 empty] | 400 | 63.1312 | 0
[9 empty] | 401 | 65.2639 | 0
[9 empty] | 402 | 68.2749 | 0
[9 empty] | 403 | 66.0809 | 0
[9 empty] | 404 | 67.067 | 0
[9 empty] | 405 | 65.4247 | 0
[9 empty] | 406 | 68.2377 | 0
[9 empty] | 407 | 67.5819 | 0
[9 empty] | 408 | 69.9665 | 0
[9 empty] | 409 | 64.4079 | 0
[9 empty] | 410 | 67.8404 | 0
[9 empty] | 411 | 68.8772 | 0
[9 empty] | 412 | 65.1574 | 0
[9 empty] | 413 | 63.4484 | 0
[9 empty] | 414 | 66.1465 | 0
[9 empty] | 415 | 67.2333 | 0
[9 empty] | 416 | 63.7742 | 0
[9 empty] | 417 | 67.6421 | 0
[9 empty] | 418 | 67.1608 | 0
[9 empty] | 419 | 70.3361 | 0
[9 empty] | 420 | 66.0201 | 0
[9 empty] | 421 | 68.805 | 0
[9 empty] | 422 | 65.1364 | 0
[9 empty] | 423 | 67.6759 | 0
[9 empty] | 424 | 65.568 | 0
[9 empty] | 425 | 68.2651 | 0
[9 empty] | 426 | 67.2333 | 0
[9 empty] | 427 | 67.2371 | 0
[9 empty] | 428 | 64.5208 | 0
[9 empty] | 429 | 62.9617 | 0
[9 empty] | 430 | 69.0431 | 0
[9 empty] | 431 | 66.4068 | 0
[9 empty] | 432 | 69.4266 | 0
[9 empty] | 433 | 65.1615 | 0
[9 empty] | 434 | 66.9529 | 0
[9 empty] | 435 | 63.9846 | 0
[9 empty] | 436 | 59.9487 | 1
[9 empty] | 437 | 67.8172 | 0
[9 empty] | 438 | 66.2656 | 0
[9 empty] | 439 | 67.8965 | 0
[9 empty] | 440 | 67.725 | 0
[9 empty] | 441 | 66.1367 | 0
[9 empty] | 442 | 67.6289 | 0
[9 empty] | 443 | 64.853 | 0
[9 empty] | 444 | 63.9254 | 0
[9 empty] | 445 | 66.453 | 0
[9 empty] | 446 | 64.2099 | 0
[9 empty] | 447 | 65.9847 | 0
[9 empty] | 448 | 67.4456 | 0
[9 empty] | 449 | 67.7611 | 0
[9 empty] | 450 | 69.2195 | 0
[9 empty] | 451 | 66.2473 | 0
[9 empty] | 452 | 65.8091 | 0
[9 empty] | 453 | 66.4465 | 0
[9 empty] | 454 | 67.0018 | 0
[9 empty] | 455 | 66.3567 | 0
[9 empty] | 456 | 67.6261 | 0
[9 empty] | 457 | 64.2399 | 0
[9 empty] | 458 | 64.1819 | 0
[9 empty] | 459 | 65.6208 | 0
[9 empty] | 460 | 69.3554 | 0
[9 empty] | 461 | 70.4623 | 0
[9 empty] | 462 | 67.8992 | 0
[9 empty] | 463 | 67.9437 | 0
[9 empty] | 464 | 67.9143 | 0
[9 empty] | 465 | 65.0414 | 0
[9 empty] | 466 | 64.807 | 0
[9 empty] | 467 | 64.706 | 0
[9 empty] | 468 | 69.2528 | 0
[9 empty] | 469 | 71.2499 | 0
[9 empty] | 470 | 67.012 | 0
[9 empty] | 471 | 69.329 | 0
[9 empty] | 472 | 69.2963 | 0
[9 empty] | 473 | 70.1412 | 0
[9 empty] | 474 | 65.9253 | 0
[9 empty] | 475 | 67.5364 | 0
[9 empty] | 476 | 68.3589 | 0
[9 empty] | 477 | 65.9301 | 0
[9 empty] | 478 | 65.8841 | 0
[9 empty] | 479 | 68.5101 | 0
[9 empty] | 480 | 68.8796 | 0
[9 empty] | 481 | 66.1746 | 0
[9 empty] | 482 | 69.6597 | 0
[9 empty] | 483 | 67.407 | 0
[9 empty] | 484 | 63.9635 | 0
[9 empty] | 485 | 70.6483 | 0
[9 empty] | 486 | 67.0717 | 0
[9 empty] | 487 | 68.0149 | 0
[9 empty] | 488 | 68.7011 | 0
[9 empty] | 489 | 67.0583 | 0
[9 empty] | 490 | 68.1187 | 0
[9 empty] | 491 | 65.7184 | 0
[9 empty] | 492 | 66.6286 | 0
[9 empty] | 493 | 65.1787 | 0
[9 empty] | 494 | 63.0062 | 0
[9 empty] | 495 | 65.3863 | 0
[9 empty] | 496 | 67.6593 | 0
[9 empty] | 497 | 65.432 | 0
[9 empty] | 498 | 65.1059 | 0
[9 empty] | 499 | 62.3477 | 0
[9 empty] | 500 | 71.3226 | 0
[9 empty] | 501 | 66.7454 | 0
[9 empty] | 502 | 65.7558 | 0
[9 empty] | 503 | 62.7376 | 0
[9 empty] | 504 | 66.2609 | 0
[9 empty] | 505 | 67.8187 | 0
[9 empty] | 506 | 67.118 | 0
[9 empty] | 507 | 68.8871 | 0
[9 empty] | 508 | 63.6597 | 0
[9 empty] | 509 | 66.1755 | 0
[9 empty] | 510 | 63.382 | 0
[9 empty] | 511 | 64.366 | 0
[9 empty] | 512 | 66.4753 | 0
[9 empty] | 513 | 68.0299 | 0
[9 empty] | 514 | 62.8811 | 0
[9 empty] | 515 | 62.4969 | 0
[9 empty] | 516 | 64.2147 | 0
[9 empty] | 517 | 69.9758 | 0
[9 empty] | 518 | 66.3183 | 0
[9 empty] | 519 | 66.9228 | 0
[9 empty] | 520 | 69.1553 | 0
[9 empty] | 521 | 63.7446 | 0
[9 empty] | 522 | 64.4889 | 0
[9 empty] | 523 | 65.2304 | 0
[9 empty] | 524 | 67.2085 | 0
[9 empty] | 525 | 69.4227 | 0
[9 empty] | 526 | 66.779 | 0
[9 empty] | 527 | 67.9124 | 0
[9 empty] | 528 | 70.1603 | 0
[9 empty] | 529 | 64.6962 | 0
[9 empty] | 530 | 64.1159 | 0
[9 empty] | 531 | 71.2639 | 0
[9 empty] | 532 | 66.0243 | 0
[9 empty] | 533 | 65.6007 | 0
[9 empty] | 534 | 64.8501 | 0
[9 empty] | 535 | 66.0357 | 0
[9 empty] | 536 | 66.0053 | 0
[9 empty] | 537 | 69.1071 | 0
[9 empty] | 538 | 67.8792 | 0
[9 empty] | 539 | 68.8841 | 0
[9 empty] | 540 | 64.3832 | 0
[9 empty] | 541 | 63.8032 | 0
[9 empty] | 542 | 67.2903 | 0
[9 empty] | 543 | 63.0938 | 0
[9 empty] | 544 | 68.6491 | 0
[9 empty] | 545 | 68.5755 | 0
[9 empty] | 546 | 68.4045 | 0
[9 empty] | 547 | 62.8137 | 0
[9 empty] | 548 | 65.2997 | 0
[9 empty] | 549 | 65.7236 | 0
[9 empty] | 550 | 67.6993 | 0
[9 empty] | 551 | 69.7905 | 0
[9 empty] | 552 | 64.6821 | 0
[9 empty] | 553 | 66.4872 | 0
[9 empty] | 554 | 68.8522 | 0
[9 empty] | 555 | 65.5005 | 0
[9 empty] | 556 | 69.9055 | 0
[9 empty] | 557 | 69.4594 | 0
[9 empty] | 558 | 70.4914 | 0
[9 empty] | 559 | 68.6536 | 0
[9 empty] | 560 | 67.7605 | 0
[9 empty] | 561 | 63.2237 | 0
[9 empty] | 562 | 66.2423 | 0
[9 empty] | 563 | 69.8675 | 0
[9 empty] | 564 | 66.6606 | 0
[9 empty] | 565 | 64.1655 | 0
[9 empty] | 566 | 65.1936 | 0
[9 empty] | 567 | 69.265 | 0
[9 empty] | 568 | 68.2512 | 0
[9 empty] | 569 | 66.9391 | 0
[9 empty] | 570 | 71.5337 | 0
[9 empty] | 571 | 67.5448 | 0
[9 empty] | 572 | 65.4541 | 0
[9 empty] | 573 | 69.0022 | 0
[9 empty] | 574 | 65.7147 | 0
[9 empty] | 575 | 64.7752 | 0
[9 empty] | 576 | 63.5305 | 0
[9 empty] | 577 | 66.883 | 0
[9 empty] | 578 | 68.0088 | 0
[9 empty] | 579 | 66.2468 | 0
[9 empty] | 580 | 65.9223 | 0
[9 empty] | 581 | 70.4925 | 0
[9 empty] | 582 | 65.9347 | 0
[9 empty] | 583 | 63.6323 | 0
[9 empty] | 584 | 67.9412 | 0
[9 empty] | 585 | 69.3086 | 0
[9 empty] | 586 | 66.5639 | 0
[9 empty] | 587 | 68.2579 | 0
[9 empty] | 588 | 68.0291 | 0
[9 empty] | 589 | 64.8936 | 0
[9 empty] | 590 | 66.8494 | 0
[9 empty] | 591 | 69.7411 | 0
[9 empty] | 592 | 63.0546 | 0
[9 empty] | 593 | 69.6454 | 0
[9 empty] | 594 | 64.9509 | 0
[9 empty] | 595 | 61.4207 | 0
[9 empty] | 596 | 66.4914 | 0
[9 empty] | 597 | 68.4175 | 0
[9 empty] | 598 | 63.947 | 0
[9 empty] | 599 | 62.4554 | 0
[9 empty] | 600 | 66.1287 | 0
[9 empty] | 601 | 67.6418 | 0
[9 empty] | 602 | 68.2159 | 0
[9 empty] | 603 | 68.6953 | 0
[9 empty] | 604 | 65.7905 | 0
[9 empty] | 605 | 62.6466 | 0
[9 empty] | 606 | 66.7559 | 0
[9 empty] | 607 | 65.3892 | 0
[9 empty] | 608 | 69.3349 | 0
[9 empty] | 609 | 67.4718 | 0
[9 empty] | 610 | 64.0465 | 0
[9 empty] | 611 | 67.7371 | 0
[9 empty] | 612 | 64.0216 | 0
[9 empty] | 613 | 68.1706 | 0
[9 empty] | 614 | 65.0273 | 0
[9 empty] | 615 | 67.418 | 0
[9 empty] | 616 | 64.4463 | 0
[9 empty] | 617 | 66.8484 | 0
[9 empty] | 618 | 68.26 | 0
[9 empty] | 619 | 68.6561 | 0
[9 empty] | 620 | 66.3596 | 0
[9 empty] | 621 | 66.1675 | 0
[9 empty] | 622 | 65.853 | 0
[9 empty] | 623 | 66.4098 | 0
[9 empty] | 624 | 65.5414 | 0
[9 empty] | 625 | 67.3532 | 0
[9 empty] | 626 | 66.9618 | 0
[9 empty] | 627 | 66.6794 | 0
[9 empty] | 628 | 69.9862 | 0
[9 empty] | 629 | 67.8292 | 0
[9 empty] | 630 | 63.2871 | 0
[9 empty] | 631 | 62.2225 | 0
[9 empty] | 632 | 65.2533 | 0
[9 empty] | 633 | 65.1308 | 0
[9 empty] | 634 | 64.0996 | 0
[9 empty] | 635 | 66.4941 | 0
[9 empty] | 636 | 68.0567 | 0
[9 empty] | 637 | 68.1715 | 0
[9 empty] | 638 | 67.7547 | 0
[9 empty] | 639 | 66.7249 | 0
[9 empty] | 640 | 67.2872 | 0
[9 empty] | 641 | 69.7474 | 0
[9 empty] | 642 | 66.7908 | 0
[9 empty] | 643 | 66.6633 | 0
[9 empty] | 644 | 67.121 | 0
[9 empty] | 645 | 67.4745 | 0
[9 empty] | 646 | 62.9081 | 0
[9 empty] | 647 | 67.5374 | 0
[9 empty] | 648 | 66.4 | 0
[9 empty] | 649 | 69.8663 | 0
[9 empty] | 650 | 64.2909 | 0
[9 empty] | 651 | 64.3785 | 0
[9 empty] | 652 | 62.5916 | 0
[9 empty] | 653 | 62.2016 | 0
[9 empty] | 654 | 67.1283 | 0
[9 empty] | 655 | 62.6321 | 0
[9 empty] | 656 | 66.5398 | 0
[9 empty] | 657 | 68.1264 | 0
[9 empty] | 658 | 68.9942 | 0
[9 empty] | 659 | 64.6151 | 0
[9 empty] | 660 | 67.1167 | 0
[9 empty] | 661 | 67.029 | 0
[9 empty] | 662 | 64.1224 | 0
[9 empty] | 663 | 66.0899 | 0
[9 empty] | 664 | 66.0445 | 0
[9 empty] | 665 | 67.9138 | 0
[9 empty] | 666 | 67.4754 | 0
[9 empty] | 667 | 65.9012 | 0
[9 empty] | 668 | 68.5379 | 0
[9 empty] | 669 | 66.6371 | 0
[9 empty] | 670 | 66.9092 | 0
[9 empty] | 671 | 63.9425 | 0
[9 empty] | 672 | 66.4635 | 0
[9 empty] | 673 | 69.2844 | 0
[9 empty] | 674 | 67.2382 | 0
[9 empty] | 675 | 64.6511 | 0
[9 empty] | 676 | 64.9121 | 0
[9 empty] | 677 | 69.7825 | 0
[9 empty] | 678 | 67.1107 | 0
[9 empty] | 679 | 66.4545 | 0
[9 empty] | 680 | 64.4619 | 0
[9 empty] | 681 | 60.9578 | 0
[9 empty] | 682 | 67.8715 | 0
[9 empty] | 683 | 62.1608 | 0
[9 empty] | 684 | 67.3453 | 0
[9 empty] | 685 | 64.7825 | 0
[9 empty] | 686 | 66.3889 | 0
[9 empty] | 687 | 69.8941 | 0
[9 empty] | 688 | 65.9847 | 0
[9 empty] | 689 | 69.4763 | 0
[9 empty] | 690 | 65.3448 | 0
[9 empty] | 691 | 62.725 | 0
[9 empty] | 692 | 65.4833 | 0
[9 empty] | 693 | 68.348 | 0
[9 empty] | 694 | 68.109 | 0
[9 empty] | 695 | 71.1941 | 0
[9 empty] | 696 | 68.5125 | 0
[9 empty] | 697 | 62.6994 | 0
[9 empty] | 698 | 63.7701 | 0
[9 empty] | 699 | 65.7799 | 0
[9 empty] | 700 | 65.4795 | 0
[9 empty] | 701 | 68.2216 | 0
[9 empty] | 702 | 69.2734 | 0
[9 empty] | 703 | 61.7788 | 0
[9 empty] | 704 | 67.9592 | 0
[9 empty] | 705 | 65.7448 | 0
[9 empty] | 706 | 65.9014 | 0
[9 empty] | 707 | 67.7217 | 0
[9 empty] | 708 | 64.5399 | 0
[9 empty] | 709 | 64.5051 | 0
[9 empty] | 710 | 64.001 | 0
[9 empty] | 711 | 68.1761 | 0
[9 empty] | 712 | 69.25 | 0
[9 empty] | 713 | 67.6968 | 0
[9 empty] | 714 | 67.7531 | 0
[9 empty] | 715 | 66.4079 | 0
[9 empty] | 716 | 67.4331 | 0
[9 empty] | 717 | 68.7624 | 0
[9 empty] | 718 | 67.6217 | 0
[9 empty] | 719 | 66.8941 | 0
[9 empty] | 720 | 65.7598 | 0
[9 empty] | 721 | 65.5673 | 0
[9 empty] | 722 | 65.8198 | 0
[9 empty] | 723 | 70.1171 | 0
[9 empty] | 724 | 65.5804 | 0
[9 empty] | 725 | 66.6318 | 0
[9 empty] | 726 | 68.0881 | 0
[9 empty] | 727 | 66.616 | 0
[9 empty] | 728 | 66.4709 | 0
[9 empty] | 729 | 68.9591 | 0
[9 empty] | 730 | 65.2824 | 0
[9 empty] | 731 | 63.3773 | 0
[9 empty] | 732 | 64.1411 | 0
[9 empty] | 733 | 62.0637 | 0
[9 empty] | 734 | 64.6248 | 0
[9 empty] | 735 | 67.8761 | 0
[9 empty] | 736 | 67.2726 | 0
[9 empty] | 737 | 71.13 | 0
[9 empty] | 738 | 63.2886 | 0
[9 empty] | 739 | 68.5129 | 0
[9 empty] | 740 | 68.3056 | 0
[9 empty] | 741 | 67.7084 | 0
[9 empty] | 742 | 69.0323 | 0
[9 empty] | 743 | 64.217 | 0
[9 empty] | 744 | 63.6862 | 0
[9 empty] | 745 | 69.4904 | 0
[9 empty] | 746 | 65.4874 | 0
[9 empty] | 747 | 69.0658 | 0
[9 empty] | 748 | 69.7156 | 0
[9 empty] | 749 | 64.7432 | 0
[9 empty] | 750 | 66.2119 | 0
[9 empty] | 751 | 69.2714 | 0
[9 empty] | 752 | 66.2618 | 0
[9 empty] | 753 | 63.867 | 0
[9 empty] | 754 | 64.9389 | 0
[9 empty] | 755 | 63.4675 | 0
[9 empty] | 756 | 65.0183 | 0
[9 empty] | 757 | 66.114 | 0
[9 empty] | 758 | 65.8015 | 0
[9 empty] | 759 | 67.0386 | 0
[9 empty] | 760 | 66.8771 | 0
[9 empty] | 761 | 66.0341 | 0
[9 empty] | 762 | 68.5056 | 0
[9 empty] | 763 | 68.7682 | 0
[9 empty] | 764 | 67.7531 | 0
[9 empty] | 765 | 65.3492 | 0
[9 empty] | 766 | 67.0518 | 0
[9 empty] | 767 | 67.6974 | 0
[9 empty] | 768 | 66.9582 | 0
[9 empty] | 769 | 66.4592 | 0
[9 empty] | 770 | 64.06 | 0
[9 empty] | 771 | 64.0984 | 0
[9 empty] | 772 | 67.0856 | 0
[9 empty] | 773 | 65.8778 | 0
[9 empty] | 774 | 67.9864 | 0
[9 empty] | 775 | 69.7919 | 0
[9 empty] | 776 | 66.905 | 0
[9 empty] | 777 | 64.2644 | 0
[9 empty] | 778 | 69.0174 | 0
[9 empty] | 779 | 68.0376 | 0
[9 empty] | 780 | 68.5377 | 0
[9 empty] | 781 | 66.9168 | 0
[9 empty] | 782 | 66.8135 | 0
[9 empty] | 783 | 66.1491 | 0
[9 empty] | 784 | 67.9556 | 0
[9 empty] | 785 | 69.3103 | 0
[9 empty] | 786 | 67.1895 | 0
[9 empty] | 787 | 63.2989 | 0
[9 empty] | 788 | 67.4462 | 0
[9 empty] | 789 | 64.8924 | 0
[9 empty] | 790 | 66.5446 | 0
[9 empty] | 791 | 68.0449 | 0
[9 empty] | 792 | 67.1027 | 0
[9 empty] | 793 | 67.8383 | 0
[9 empty] | 794 | 64.7991 | 0
[9 empty] | 795 | 64.8151 | 0
[9 empty] | 796 | 61.0886 | 0
[9 empty] | 797 | 67.5386 | 0
[9 empty] | 798 | 69.0963 | 0
[9 empty] | 799 | 67.2475 | 0
[9 empty] | 800 | 68.9753 | 0
[9 empty] | 801 | 68.0306 | 0
[9 empty] | 802 | 66.5481 | 0
[9 empty] | 803 | 67.2089 | 0
[9 empty] | 804 | 69.1394 | 0
[9 empty] | 805 | 63.078 | 0
[9 empty] | 806 | 61.6124 | 0
[9 empty] | 807 | 66.1683 | 0
[9 empty] | 808 | 68.0623 | 0
[9 empty] | 809 | 65.0125 | 0
[9 empty] | 810 | 62.8121 | 0
[9 empty] | 811 | 67.5369 | 0
[9 empty] | 812 | 66.4103 | 0
[9 empty] | 813 | 68.1961 | 0
[9 empty] | 814 | 66.7629 | 0
[9 empty] | 815 | 65.083 | 0
[9 empty] | 816 | 68.3013 | 0
[9 empty] | 817 | 68.3175 | 0
[9 empty] | 818 | 68.6743 | 0
[9 empty] | 819 | 69.1611 | 0
[9 empty] | 820 | 60.7808 | 0
[9 empty] | 821 | 66.8563 | 0
[9 empty] | 822 | 63.8658 | 0
[9 empty] | 823 | 69.5181 | 0
[9 empty] | 824 | 67.099 | 0
[9 empty] | 825 | 65.9091 | 0
[9 empty] | 826 | 67.8689 | 0
[9 empty] | 827 | 67.8294 | 0
[9 empty] | 828 | 65.0963 | 0
[9 empty] | 829 | 66.8016 | 0
[9 empty] | 830 | 66.0531 | 0
[9 empty] | 831 | 65.2429 | 0
[9 empty] | 832 | 66.2988 | 0
[9 empty] | 833 | 70.5918 | 0
[9 empty] | 834 | 64.3863 | 0
[9 empty] | 835 | 63.7075 | 0
[9 empty] | 836 | 66.7235 | 0
[9 empty] | 837 | 69.7186 | 0
[9 empty] | 838 | 65.9185 | 0
[9 empty] | 839 | 68.4731 | 0
[9 empty] | 840 | 69.7834 | 0
[9 empty] | 841 | 68.2209 | 0
[9 empty] | 842 | 66.2167 | 0
[9 empty] | 843 | 69.9618 | 0
[9 empty] | 844 | 66.3712 | 0
[9 empty] | 845 | 63.3398 | 0
[9 empty] | 846 | 64.7331 | 0
[9 empty] | 847 | 65.9073 | 0
[9 empty] | 848 | 68.0374 | 0
[9 empty] | 849 | 67.4738 | 0
[9 empty] | 850 | 68.5227 | 0
[9 empty] | 851 | 70.5717 | 0
[9 empty] | 852 | 65.1484 | 0
[9 empty] | 853 | 69.7719 | 0
[9 empty] | 854 | 68.7697 | 0
[9 empty] | 855 | 66.5539 | 0
[9 empty] | 856 | 69.2764 | 0
[9 empty] | 857 | 64.6376 | 0
[9 empty] | 858 | 67.5194 | 0
[9 empty] | 859 | 67.039 | 0
[9 empty] | 860 | 63.4564 | 0
[9 empty] | 861 | 64.6244 | 0
[9 empty] | 862 | 67.7027 | 0
[9 empty] | 863 | 64.6371 | 0
[9 empty] | 864 | 64.4612 | 0
[9 empty] | 865 | 63.8712 | 0
[9 empty] | 866 | 70.6623 | 0
[9 empty] | 867 | 65.0172 | 0
[9 empty] | 868 | 69.2209 | 0
[9 empty] | 869 | 64.6658 | 0
[9 empty] | 870 | 69.4207 | 0
[9 empty] | 871 | 67.4849 | 0
[9 empty] | 872 | 66.9479 | 0
[9 empty] | 873 | 66.3573 | 0
[9 empty] | 874 | 69.7741 | 0
[9 empty] | 875 | 64.2362 | 0
[9 empty] | 876 | 69.9589 | 0
[9 empty] | 877 | 65.0927 | 0
[9 empty] | 878 | 63.0025 | 0
[9 empty] | 879 | 64.9294 | 0
[9 empty] | 880 | 67.6473 | 0
[9 empty] | 881 | 66.5489 | 0
[9 empty] | 882 | 69.407 | 0
[9 empty] | 883 | 67.5567 | 0
[9 empty] | 884 | 68.6777 | 0
[9 empty] | 885 | 68.2931 | 0
[9 empty] | 886 | 64.132 | 0
[9 empty] | 887 | 66.1701 | 0
[9 empty] | 888 | 69.0285 | 0
[9 empty] | 889 | 69.7294 | 0
[9 empty] | 890 | 69.5852 | 0
[9 empty] | 891 | 61.4881 | 0
[9 empty] | 892 | 69.2965 | 0
[9 empty] | 893 | 67.2624 | 0
[9 empty] | 894 | 65.6493 | 0
[9 empty] | 895 | 65.5169 | 0
[9 empty] | 896 | 66.4843 | 0
[9 empty] | 897 | 68.0118 | 0
[9 empty] | 898 | 62.0217 | 0
[9 empty] | 899 | 69.4716 | 0
[9 empty] | 900 | 64.9802 | 0
[9 empty] | 901 | 65.906 | 0
[9 empty] | 902 | 66.6817 | 0
[9 empty] | 903 | 69.8517 | 0
[9 empty] | 904 | 66.2117 | 0
[9 empty] | 905 | 65.2628 | 0
[9 empty] | 906 | 65.8096 | 0
[9 empty] | 907 | 67.305 | 0
[9 empty] | 908 | 68.6214 | 0
[9 empty] | 909 | 67.9291 | 0
[9 empty] | 910 | 66.484 | 0
[9 empty] | 911 | 66.0332 | 0
[9 empty] | 912 | 64.6972 | 0
[9 empty] | 913 | 72.0345 | 0
[9 empty] | 914 | 66.4551 | 0
[9 empty] | 915 | 62.2103 | 0
[9 empty] | 916 | 70.5982 | 0
[9 empty] | 917 | 62.051 | 0
[9 empty] | 918 | 69.0963 | 0
[9 empty] | 919 | 67.4966 | 0
[9 empty] | 920 | 64.9626 | 0
[9 empty] | 921 | 69.8329 | 0
[9 empty] | 922 | 64.6007 | 0
[9 empty] | 923 | 62.5634 | 0
[9 empty] | 924 | 69.1361 | 0
[9 empty] | 925 | 67.7151 | 0
[9 empty] | 926 | 68.8748 | 0
[9 empty] | 927 | 68.0821 | 0
[9 empty] | 928 | 70.592 | 0
[9 empty] | 929 | 66.3335 | 0
[9 empty] | 930 | 69.9571 | 0
[9 empty] | 931 | 68.4869 | 0
[9 empty] | 932 | 65.5556 | 0
[9 empty] | 933 | 65.6768 | 0
[9 empty] | 934 | 68.0989 | 0
[9 empty] | 935 | 69.7527 | 0
[9 empty] | 936 | 64.8885 | 0
[9 empty] | 937 | 65.4941 | 0
[9 empty] | 938 | 69.3869 | 0
[9 empty] | 939 | 68.2783 | 0
[9 empty] | 940 | 65.449 | 0
[9 empty] | 941 | 67.605 | 0
[9 empty] | 942 | 66.646 | 0
[9 empty] | 943 | 66.3995 | 0
[9 empty] | 944 | 68.6168 | 0
[9 empty] | 945 | 68.7777 | 0
[9 empty] | 946 | 70.0633 | 0
[9 empty] | 947 | 66.57 | 0
[9 empty] | 948 | 59.4636 | 1
[9 empty] | 949 | 66.0737 | 0
[9 empty] | 950 | 68.5187 | 0
[9 empty] | 951 | 67.3141 | 0
[9 empty] | 952 | 63.054 | 0
[9 empty] | 953 | 65.019 | 0
[9 empty] | 954 | 68.6015 | 0
[9 empty] | 955 | 65.5536 | 0
[9 empty] | 956 | 69.0301 | 0
[9 empty] | 957 | 65.7012 | 0
[9 empty] | 958 | 66.2989 | 0
[9 empty] | 959 | 69.2837 | 0
[9 empty] | 960 | 65.9542 | 0
[9 empty] | 961 | 68.8684 | 0
[9 empty] | 962 | 65.5135 | 0
[9 empty] | 963 | 67.4128 | 0
[9 empty] | 964 | 66.9383 | 0
[9 empty] | 965 | 66.8951 | 0
[9 empty] | 966 | 67.9617 | 0
[9 empty] | 967 | 62.5475 | 0
[9 empty] | 968 | 68.3758 | 0
[9 empty] | 969 | 67.5462 | 0
[9 empty] | 970 | 68.0537 | 0
[9 empty] | 971 | 63.749 | 0
[9 empty] | 972 | 68.5196 | 0
[9 empty] | 973 | 67.4427 | 0
[9 empty] | 974 | 68.282 | 0
[9 empty] | 975 | 67.5917 | 0
[9 empty] | 976 | 64.6962 | 0
[9 empty] | 977 | 68.4944 | 0
[9 empty] | 978 | 67.8404 | 0
[9 empty] | 979 | 65.7504 | 0
[9 empty] | 980 | 67.2344 | 0
[9 empty] | 981 | 66.244 | 0
[9 empty] | 982 | 65.8299 | 0
[9 empty] | 983 | 68.9567 | 0
[9 empty] | 984 | 68.2155 | 0
[9 empty] | 985 | 64.7203 | 0
[9 empty] | 986 | 65.7614 | 0
[9 empty] | 987 | 64.3492 | 0
[9 empty] | 988 | 64.8534 | 0
[9 empty] | 989 | 69.5265 | 0
[9 empty] | 990 | 69.497 | 0
[9 empty] | 991 | 68.8317 | 0
[9 empty] | 992 | 70.7325 | 0
[9 empty] | 993 | 67.2008 | 0
[9 empty] | 994 | 66.3545 | 0
[9 empty] | 995 | 68.4376 | 0
[9 empty] | 996 | 66.4198 | 0
[9 empty] | 997 | 67.0662 | 0
[9 empty] | 998 | 65.7933 | 0
[9 empty] | 999 | 66.5254 | 0
[9 empty] | 1000 | 67.2746 | 0