## TRIANG
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.80692 | 5.3576 | 5.3576 |  | 35.4275 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.3576 | 0.74101 | 7 | 12.3576 | 1 | 35.7671 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3576 | 0.2708 | 4.3 | 9.6576 | 2 | 35.1597 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 5.3576 | 0.75338 | 4.7836 | 10.1411 | 3 | 39.5944 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 12.3576 | 0.24567 | 8.2382 | 20.5958 | 4 | 39.2851 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.6576 | 0.2329 | 8.365 | 18.0225 | 5 | 38.906 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.6576 | 0.79148 | 4.8251 | 14.4826 | 6 | 38.2596 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.5958 | 0.031232 | 5 | 25.5958 | 7 | 36.5666 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 18.0225 | 0.35817 | 8.8464 | 26.8689 | 8 | 34.8172 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 26.8689 | 0.79165 | 2.4 | 29.2689 | 9 | 37.8991 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.8689 | 0.98627 | 4.8856 | 31.7545 | 10 | 34.8375 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 31.7545 | 0.014055 | 3.673 | 35.4275 | 11 | 35.6141 | 1
[9 empty] | 12 | 35.7813 | 1
[9 empty] | 13 | 36.4799 | 0
[9 empty] | 14 | 36.9094 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 34.13 | 1
36 | 36.0996 | 0.48352 | [6 empty] | 16 | 36.8603 | 0
[9 empty] | 17 | 37.7176 | 0
[9 empty] | 18 | 35.7597 | 1
[9 empty] | 19 | 37.3872 | 0
[9 empty] | 20 | 35.7015 | 1
[9 empty] | 21 | 33.1243 | 1
[9 empty] | 22 | 38.3242 | 0
[9 empty] | 23 | 37.3522 | 0
[9 empty] | 24 | 40.0614 | 0
[9 empty] | 25 | 35.4776 | 1
[9 empty] | 26 | 34.6295 | 1
[9 empty] | 27 | 36.2857 | 0
[9 empty] | 28 | 33.5952 | 1
[9 empty] | 29 | 33.9507 | 1
[9 empty] | 30 | 35.7904 | 1
[9 empty] | 31 | 33.4691 | 1
[9 empty] | 32 | 37.0772 | 0
[9 empty] | 33 | 36.564 | 0
[9 empty] | 34 | 36.3567 | 0
[9 empty] | 35 | 36.5855 | 0
[9 empty] | 36 | 36.6747 | 0
[9 empty] | 37 | 35.4974 | 1
[9 empty] | 38 | 37.8106 | 0
[9 empty] | 39 | 32.9432 | 1
[9 empty] | 40 | 34.5759 | 1
[9 empty] | 41 | 32.9746 | 1
[9 empty] | 42 | 36.4962 | 0
[9 empty] | 43 | 35.3604 | 1
[9 empty] | 44 | 37.1635 | 0
[9 empty] | 45 | 34.2807 | 1
[9 empty] | 46 | 34.7174 | 1
[9 empty] | 47 | 37.3824 | 0
[9 empty] | 48 | 34.3581 | 1
[9 empty] | 49 | 36.6171 | 0
[9 empty] | 50 | 35.6048 | 1
[9 empty] | 51 | 38.535 | 0
[9 empty] | 52 | 36.9921 | 0
[9 empty] | 53 | 35.4191 | 1
[9 empty] | 54 | 35.9189 | 1
[9 empty] | 55 | 35.819 | 1
[9 empty] | 56 | 34.9112 | 1
[9 empty] | 57 | 35.6778 | 1
[9 empty] | 58 | 36.7994 | 0
[9 empty] | 59 | 34.6651 | 1
[9 empty] | 60 | 34.5678 | 1
[9 empty] | 61 | 38.4109 | 0
[9 empty] | 62 | 36.1329 | 0
[9 empty] | 63 | 36.3345 | 0
[9 empty] | 64 | 34.2147 | 1
[9 empty] | 65 | 35.74 | 1
[9 empty] | 66 | 37.4273 | 0
[9 empty] | 67 | 37.4666 | 0
[9 empty] | 68 | 35.9155 | 1
[9 empty] | 69 | 37.3501 | 0
[9 empty] | 70 | 34.493 | 1
[9 empty] | 71 | 36.3447 | 0
[9 empty] | 72 | 39.1475 | 0
[9 empty] | 73 | 34.4931 | 1
[9 empty] | 74 | 38.6006 | 0
[9 empty] | 75 | 34.7404 | 1
[9 empty] | 76 | 35.9771 | 1
[9 empty] | 77 | 36.3128 | 0
[9 empty] | 78 | 33.4147 | 1
[9 empty] | 79 | 36.8794 | 0
[9 empty] | 80 | 35.9144 | 1
[9 empty] | 81 | 35.192 | 1
[9 empty] | 82 | 36.7925 | 0
[9 empty] | 83 | 36.3889 | 0
[9 empty] | 84 | 37.9698 | 0
[9 empty] | 85 | 34.4722 | 1
[9 empty] | 86 | 35.8582 | 1
[9 empty] | 87 | 37.8901 | 0
[9 empty] | 88 | 35.6987 | 1
[9 empty] | 89 | 37.9683 | 0
[9 empty] | 90 | 35.4778 | 1
[9 empty] | 91 | 38.0027 | 0
[9 empty] | 92 | 38.2368 | 0
[9 empty] | 93 | 34.9391 | 1
[9 empty] | 94 | 38.4689 | 0
[9 empty] | 95 | 37.5182 | 0
[9 empty] | 96 | 35.7817 | 1
[9 empty] | 97 | 37.841 | 0
[9 empty] | 98 | 33.486 | 1
[9 empty] | 99 | 35.5124 | 1
[9 empty] | 100 | 35.2282 | 1
[9 empty] | 101 | 36.2578 | 0
[9 empty] | 102 | 37.4734 | 0
[9 empty] | 103 | 36.3981 | 0
[9 empty] | 104 | 33.4314 | 1
[9 empty] | 105 | 34.322 | 1
[9 empty] | 106 | 37.4363 | 0
[9 empty] | 107 | 37.0281 | 0
[9 empty] | 108 | 37.673 | 0
[9 empty] | 109 | 34.3646 | 1
[9 empty] | 110 | 36.2264 | 0
[9 empty] | 111 | 36.8409 | 0
[9 empty] | 112 | 38.1506 | 0
[9 empty] | 113 | 35.7324 | 1
[9 empty] | 114 | 36.611 | 0
[9 empty] | 115 | 34.6323 | 1
[9 empty] | 116 | 33.7706 | 1
[9 empty] | 117 | 35.1449 | 1
[9 empty] | 118 | 37.4245 | 0
[9 empty] | 119 | 35.6988 | 1
[9 empty] | 120 | 36.327 | 0
[9 empty] | 121 | 37.2921 | 0
[9 empty] | 122 | 35.8901 | 1
[9 empty] | 123 | 34.4539 | 1
[9 empty] | 124 | 35.9276 | 1
[9 empty] | 125 | 37.3056 | 0
[9 empty] | 126 | 36.6718 | 0
[9 empty] | 127 | 37.5991 | 0
[9 empty] | 128 | 36.0453 | 0
[9 empty] | 129 | 38.5892 | 0
[9 empty] | 130 | 36.5135 | 0
[9 empty] | 131 | 33.5433 | 1
[9 empty] | 132 | 36.9158 | 0
[9 empty] | 133 | 35.7137 | 1
[9 empty] | 134 | 36.9413 | 0
[9 empty] | 135 | 34.9546 | 1
[9 empty] | 136 | 34.256 | 1
[9 empty] | 137 | 35.1769 | 1
[9 empty] | 138 | 35.6635 | 1
[9 empty] | 139 | 35.429 | 1
[9 empty] | 140 | 33.0605 | 1
[9 empty] | 141 | 36.948 | 0
[9 empty] | 142 | 33.5427 | 1
[9 empty] | 143 | 37.1195 | 0
[9 empty] | 144 | 35.1947 | 1
[9 empty] | 145 | 36.9388 | 0
[9 empty] | 146 | 37.3608 | 0
[9 empty] | 147 | 38.0947 | 0
[9 empty] | 148 | 34.2051 | 1
[9 empty] | 149 | 35.3664 | 1
[9 empty] | 150 | 34.4036 | 1
[9 empty] | 151 | 36.0143 | 0
[9 empty] | 152 | 37.2944 | 0
[9 empty] | 153 | 37.2767 | 0
[9 empty] | 154 | 36.3245 | 0
[9 empty] | 155 | 37.2833 | 0
[9 empty] | 156 | 36.423 | 0
[9 empty] | 157 | 37.6736 | 0
[9 empty] | 158 | 36.0971 | 0
[9 empty] | 159 | 36.2911 | 0
[9 empty] | 160 | 34.3536 | 1
[9 empty] | 161 | 35.3919 | 1
[9 empty] | 162 | 37.3094 | 0
[9 empty] | 163 | 36.9473 | 0
[9 empty] | 164 | 37.2935 | 0
[9 empty] | 165 | 33.1933 | 1
[9 empty] | 166 | 37.2646 | 0
[9 empty] | 167 | 34.6357 | 1
[9 empty] | 168 | 39.9128 | 0
[9 empty] | 169 | 38.4322 | 0
[9 empty] | 170 | 38.3199 | 0
[9 empty] | 171 | 37.0685 | 0
[9 empty] | 172 | 32.5015 | 1
[9 empty] | 173 | 35.1734 | 1
[9 empty] | 174 | 37.8893 | 0
[9 empty] | 175 | 33.9697 | 1
[9 empty] | 176 | 33.3403 | 1
[9 empty] | 177 | 35.3802 | 1
[9 empty] | 178 | 36.5247 | 0
[9 empty] | 179 | 36.8863 | 0
[9 empty] | 180 | 35.3418 | 1
[9 empty] | 181 | 35.7933 | 1
[9 empty] | 182 | 35.4995 | 1
[9 empty] | 183 | 35.3828 | 1
[9 empty] | 184 | 35.4674 | 1
[9 empty] | 185 | 33.3754 | 1
[9 empty] | 186 | 35.6337 | 1
[9 empty] | 187 | 36.9158 | 0
[9 empty] | 188 | 36.618 | 0
[9 empty] | 189 | 36.1302 | 0
[9 empty] | 190 | 34.7289 | 1
[9 empty] | 191 | 37.6139 | 0
[9 empty] | 192 | 34.5105 | 1
[9 empty] | 193 | 38.7788 | 0
[9 empty] | 194 | 35.261 | 1
[9 empty] | 195 | 35.5859 | 1
[9 empty] | 196 | 36.0183 | 0
[9 empty] | 197 | 35.4988 | 1
[9 empty] | 198 | 33.1136 | 1
[9 empty] | 199 | 34.2613 | 1
[9 empty] | 200 | 36.5473 | 0
[9 empty] | 201 | 36.851 | 0
[9 empty] | 202 | 33.7683 | 1
[9 empty] | 203 | 36.8679 | 0
[9 empty] | 204 | 35.9785 | 1
[9 empty] | 205 | 34.01 | 1
[9 empty] | 206 | 37.279 | 0
[9 empty] | 207 | 37.7782 | 0
[9 empty] | 208 | 34.823 | 1
[9 empty] | 209 | 36.9597 | 0
[9 empty] | 210 | 36.4726 | 0
[9 empty] | 211 | 36.0101 | 0
[9 empty] | 212 | 35.643 | 1
[9 empty] | 213 | 36.0889 | 0
[9 empty] | 214 | 35.8555 | 1
[9 empty] | 215 | 36.2191 | 0
[9 empty] | 216 | 35.3959 | 1
[9 empty] | 217 | 34.9704 | 1
[9 empty] | 218 | 37.6377 | 0
[9 empty] | 219 | 34.0602 | 1
[9 empty] | 220 | 34.195 | 1
[9 empty] | 221 | 37.8302 | 0
[9 empty] | 222 | 35.8355 | 1
[9 empty] | 223 | 35.6051 | 1
[9 empty] | 224 | 38.2641 | 0
[9 empty] | 225 | 35.1839 | 1
[9 empty] | 226 | 34.6589 | 1
[9 empty] | 227 | 35.5473 | 1
[9 empty] | 228 | 37.0642 | 0
[9 empty] | 229 | 36.5172 | 0
[9 empty] | 230 | 36.0535 | 0
[9 empty] | 231 | 34.5977 | 1
[9 empty] | 232 | 35.2693 | 1
[9 empty] | 233 | 37.6466 | 0
[9 empty] | 234 | 36.8215 | 0
[9 empty] | 235 | 38.3898 | 0
[9 empty] | 236 | 36.3251 | 0
[9 empty] | 237 | 35.9637 | 1
[9 empty] | 238 | 37.6884 | 0
[9 empty] | 239 | 34.461 | 1
[9 empty] | 240 | 33.9045 | 1
[9 empty] | 241 | 34.905 | 1
[9 empty] | 242 | 36.2802 | 0
[9 empty] | 243 | 36.513 | 0
[9 empty] | 244 | 37.6165 | 0
[9 empty] | 245 | 34.4808 | 1
[9 empty] | 246 | 37.3498 | 0
[9 empty] | 247 | 37.9733 | 0
[9 empty] | 248 | 35.4504 | 1
[9 empty] | 249 | 35.9906 | 1
[9 empty] | 250 | 37.1655 | 0
[9 empty] | 251 | 37.0109 | 0
[9 empty] | 252 | 38.4783 | 0
[9 empty] | 253 | 34.6986 | 1
[9 empty] | 254 | 39.0148 | 0
[9 empty] | 255 | 38.0143 | 0
[9 empty] | 256 | 37.7359 | 0
[9 empty] | 257 | 38.4568 | 0
[9 empty] | 258 | 35.0188 | 1
[9 empty] | 259 | 35.9844 | 1
[9 empty] | 260 | 35.761 | 1
[9 empty] | 261 | 35.7335 | 1
[9 empty] | 262 | 36.3736 | 0
[9 empty] | 263 | 37.0503 | 0
[9 empty] | 264 | 37.2939 | 0
[9 empty] | 265 | 34.511 | 1
[9 empty] | 266 | 37.8026 | 0
[9 empty] | 267 | 38.0156 | 0
[9 empty] | 268 | 35.8197 | 1
[9 empty] | 269 | 35.9165 | 1
[9 empty] | 270 | 37.3007 | 0
[9 empty] | 271 | 34.843 | 1
[9 empty] | 272 | 37.1881 | 0
[9 empty] | 273 | 34.9779 | 1
[9 empty] | 274 | 35.8823 | 1
[9 empty] | 275 | 34.5333 | 1
[9 empty] | 276 | 35.7933 | 1
[9 empty] | 277 | 38.0695 | 0
[9 empty] | 278 | 36.2315 | 0
[9 empty] | 279 | 35.4778 | 1
[9 empty] | 280 | 35.3508 | 1
[9 empty] | 281 | 36.8241 | 0
[9 empty] | 282 | 33.8677 | 1
[9 empty] | 283 | 37.0878 | 0
[9 empty] | 284 | 36.5019 | 0
[9 empty] | 285 | 37.2679 | 0
[9 empty] | 286 | 33.9039 | 1
[9 empty] | 287 | 38.0981 | 0
[9 empty] | 288 | 38.2953 | 0
[9 empty] | 289 | 36.8072 | 0
[9 empty] | 290 | 37.1829 | 0
[9 empty] | 291 | 37.173 | 0
[9 empty] | 292 | 36.2957 | 0
[9 empty] | 293 | 39.0744 | 0
[9 empty] | 294 | 36.7872 | 0
[9 empty] | 295 | 37.7972 | 0
[9 empty] | 296 | 36.7344 | 0
[9 empty] | 297 | 37.6473 | 0
[9 empty] | 298 | 37.2744 | 0
[9 empty] | 299 | 38.5605 | 0
[9 empty] | 300 | 36.409 | 0
[9 empty] | 301 | 33.9446 | 1
[9 empty] | 302 | 34.7697 | 1
[9 empty] | 303 | 36.7728 | 0
[9 empty] | 304 | 36.1456 | 0
[9 empty] | 305 | 35.8575 | 1
[9 empty] | 306 | 36.1424 | 0
[9 empty] | 307 | 36.8768 | 0
[9 empty] | 308 | 35.3155 | 1
[9 empty] | 309 | 37.8421 | 0
[9 empty] | 310 | 34.4253 | 1
[9 empty] | 311 | 35.8203 | 1
[9 empty] | 312 | 35.2653 | 1
[9 empty] | 313 | 34.0509 | 1
[9 empty] | 314 | 35.7422 | 1
[9 empty] | 315 | 38.487 | 0
[9 empty] | 316 | 37.7303 | 0
[9 empty] | 317 | 36.1637 | 0
[9 empty] | 318 | 38.1479 | 0
[9 empty] | 319 | 37.5242 | 0
[9 empty] | 320 | 34.5932 | 1
[9 empty] | 321 | 34.413 | 1
[9 empty] | 322 | 38.6383 | 0
[9 empty] | 323 | 36.9293 | 0
[9 empty] | 324 | 38.7067 | 0
[9 empty] | 325 | 36.5673 | 0
[9 empty] | 326 | 39.345 | 0
[9 empty] | 327 | 35.0728 | 1
[9 empty] | 328 | 36.1558 | 0
[9 empty] | 329 | 37.8174 | 0
[9 empty] | 330 | 33.5305 | 1
[9 empty] | 331 | 35.8076 | 1
[9 empty] | 332 | 39.1527 | 0
[9 empty] | 333 | 33.7834 | 1
[9 empty] | 334 | 35.4155 | 1
[9 empty] | 335 | 33.7404 | 1
[9 empty] | 336 | 36.6552 | 0
[9 empty] | 337 | 41 | 0
[9 empty] | 338 | 35.6841 | 1
[9 empty] | 339 | 40.1539 | 0
[9 empty] | 340 | 35.4061 | 1
[9 empty] | 341 | 37.0088 | 0
[9 empty] | 342 | 35.0714 | 1
[9 empty] | 343 | 36.8996 | 0
[9 empty] | 344 | 38.3144 | 0
[9 empty] | 345 | 36.312 | 0
[9 empty] | 346 | 37.0003 | 0
[9 empty] | 347 | 35.1805 | 1
[9 empty] | 348 | 35.6975 | 1
[9 empty] | 349 | 38.379 | 0
[9 empty] | 350 | 37.5059 | 0
[9 empty] | 351 | 36.1143 | 0
[9 empty] | 352 | 37.5821 | 0
[9 empty] | 353 | 35.8952 | 1
[9 empty] | 354 | 35.1105 | 1
[9 empty] | 355 | 38.0175 | 0
[9 empty] | 356 | 34.8847 | 1
[9 empty] | 357 | 34.2253 | 1
[9 empty] | 358 | 38.5409 | 0
[9 empty] | 359 | 37.0534 | 0
[9 empty] | 360 | 37.4207 | 0
[9 empty] | 361 | 37.495 | 0
[9 empty] | 362 | 34.6231 | 1
[9 empty] | 363 | 36.1659 | 0
[9 empty] | 364 | 35.9927 | 1
[9 empty] | 365 | 36.487 | 0
[9 empty] | 366 | 33.9981 | 1
[9 empty] | 367 | 36.8204 | 0
[9 empty] | 368 | 35.1804 | 1
[9 empty] | 369 | 38.0751 | 0
[9 empty] | 370 | 37.1226 | 0
[9 empty] | 371 | 38.0474 | 0
[9 empty] | 372 | 36.4918 | 0
[9 empty] | 373 | 36.5062 | 0
[9 empty] | 374 | 36.3794 | 0
[9 empty] | 375 | 33.3425 | 1
[9 empty] | 376 | 35.0118 | 1
[9 empty] | 377 | 35.1316 | 1
[9 empty] | 378 | 33.9822 | 1
[9 empty] | 379 | 37.2688 | 0
[9 empty] | 380 | 38.2045 | 0
[9 empty] | 381 | 35.2541 | 1
[9 empty] | 382 | 35.9599 | 1
[9 empty] | 383 | 34.6907 | 1
[9 empty] | 384 | 37.0833 | 0
[9 empty] | 385 | 38.5701 | 0
[9 empty] | 386 | 33.8671 | 1
[9 empty] | 387 | 35.4086 | 1
[9 empty] | 388 | 37.6729 | 0
[9 empty] | 389 | 35.8763 | 1
[9 empty] | 390 | 35.173 | 1
[9 empty] | 391 | 35.5353 | 1
[9 empty] | 392 | 38.2226 | 0
[9 empty] | 393 | 34.1949 | 1
[9 empty] | 394 | 36.8007 | 0
[9 empty] | 395 | 35.6241 | 1
[9 empty] | 396 | 38.0701 | 0
[9 empty] | 397 | 34.2114 | 1
[9 empty] | 398 | 35.0931 | 1
[9 empty] | 399 | 34.0675 | 1
[9 empty] | 400 | 34.4919 | 1
[9 empty] | 401 | 39.4368 | 0
[9 empty] | 402 | 36.2666 | 0
[9 empty] | 403 | 36.0348 | 0
[9 empty] | 404 | 35.6276 | 1
[9 empty] | 405 | 34.3643 | 1
[9 empty] | 406 | 34.476 | 1
[9 empty] | 407 | 36.195 | 0
[9 empty] | 408 | 34.3022 | 1
[9 empty] | 409 | 35.9937 | 1
[9 empty] | 410 | 34.7905 | 1
[9 empty] | 411 | 36.6295 | 0
[9 empty] | 412 | 37.177 | 0
[9 empty] | 413 | 38.2657 | 0
[9 empty] | 414 | 36.0837 | 0
[9 empty] | 415 | 35.0312 | 1
[9 empty] | 416 | 38.4314 | 0
[9 empty] | 417 | 36.6262 | 0
[9 empty] | 418 | 35.8823 | 1
[9 empty] | 419 | 35.0898 | 1
[9 empty] | 420 | 35.0389 | 1
[9 empty] | 421 | 31.8647 | 1
[9 empty] | 422 | 37.117 | 0
[9 empty] | 423 | 34.9165 | 1
[9 empty] | 424 | 34.2676 | 1
[9 empty] | 425 | 37.4323 | 0
[9 empty] | 426 | 36.9916 | 0
[9 empty] | 427 | 37.2333 | 0
[9 empty] | 428 | 35.718 | 1
[9 empty] | 429 | 34.9308 | 1
[9 empty] | 430 | 38.2452 | 0
[9 empty] | 431 | 38.374 | 0
[9 empty] | 432 | 35.9431 | 1
[9 empty] | 433 | 34.8593 | 1
[9 empty] | 434 | 35.0767 | 1
[9 empty] | 435 | 35.8521 | 1
[9 empty] | 436 | 34.4137 | 1
[9 empty] | 437 | 33.9977 | 1
[9 empty] | 438 | 37.3275 | 0
[9 empty] | 439 | 36.5026 | 0
[9 empty] | 440 | 34.5637 | 1
[9 empty] | 441 | 34.3663 | 1
[9 empty] | 442 | 35.5683 | 1
[9 empty] | 443 | 35.8607 | 1
[9 empty] | 444 | 35.6632 | 1
[9 empty] | 445 | 34.9722 | 1
[9 empty] | 446 | 35.4609 | 1
[9 empty] | 447 | 36.3765 | 0
[9 empty] | 448 | 34.0258 | 1
[9 empty] | 449 | 36.258 | 0
[9 empty] | 450 | 35.5047 | 1
[9 empty] | 451 | 37.917 | 0
[9 empty] | 452 | 36.0191 | 0
[9 empty] | 453 | 37.6924 | 0
[9 empty] | 454 | 36.6084 | 0
[9 empty] | 455 | 35.4361 | 1
[9 empty] | 456 | 35.2634 | 1
[9 empty] | 457 | 38.9549 | 0
[9 empty] | 458 | 35.9306 | 1
[9 empty] | 459 | 35.1812 | 1
[9 empty] | 460 | 38.4186 | 0
[9 empty] | 461 | 38.4922 | 0
[9 empty] | 462 | 37.2043 | 0
[9 empty] | 463 | 36.3715 | 0
[9 empty] | 464 | 38.2144 | 0
[9 empty] | 465 | 37.7757 | 0
[9 empty] | 466 | 37.3445 | 0
[9 empty] | 467 | 37.1672 | 0
[9 empty] | 468 | 37.4328 | 0
[9 empty] | 469 | 33.3145 | 1
[9 empty] | 470 | 32.8339 | 1
[9 empty] | 471 | 35.4269 | 1
[9 empty] | 472 | 36.0712 | 0
[9 empty] | 473 | 34.5744 | 1
[9 empty] | 474 | 35.3991 | 1
[9 empty] | 475 | 35.1575 | 1
[9 empty] | 476 | 34.929 | 1
[9 empty] | 477 | 34.6047 | 1
[9 empty] | 478 | 33.644 | 1
[9 empty] | 479 | 37.3002 | 0
[9 empty] | 480 | 39.3142 | 0
[9 empty] | 481 | 36.5254 | 0
[9 empty] | 482 | 35.5725 | 1
[9 empty] | 483 | 36.5861 | 0
[9 empty] | 484 | 33.7797 | 1
[9 empty] | 485 | 35.6265 | 1
[9 empty] | 486 | 38.9284 | 0
[9 empty] | 487 | 36.9378 | 0
[9 empty] | 488 | 35.2005 | 1
[9 empty] | 489 | 36.4916 | 0
[9 empty] | 490 | 38.444 | 0
[9 empty] | 491 | 38.5301 | 0
[9 empty] | 492 | 38.5064 | 0
[9 empty] | 493 | 36.8852 | 0
[9 empty] | 494 | 36.6472 | 0
[9 empty] | 495 | 34.4689 | 1
[9 empty] | 496 | 35.8996 | 1
[9 empty] | 497 | 35.7257 | 1
[9 empty] | 498 | 38.1291 | 0
[9 empty] | 499 | 33.2664 | 1
[9 empty] | 500 | 33.322 | 1
[9 empty] | 501 | 36.5449 | 0
[9 empty] | 502 | 35.1885 | 1
[9 empty] | 503 | 33.622 | 1
[9 empty] | 504 | 37.9813 | 0
[9 empty] | 505 | 35.4094 | 1
[9 empty] | 506 | 38.778 | 0
[9 empty] | 507 | 37.6054 | 0
[9 empty] | 508 | 35.701 | 1
[9 empty] | 509 | 35.2821 | 1
[9 empty] | 510 | 37.4435 | 0
[9 empty] | 511 | 37.836 | 0
[9 empty] | 512 | 38.5688 | 0
[9 empty] | 513 | 33.243 | 1
[9 empty] | 514 | 37.6041 | 0
[9 empty] | 515 | 34.3195 | 1
[9 empty] | 516 | 37.9119 | 0
[9 empty] | 517 | 35.9275 | 1
[9 empty] | 518 | 36.2093 | 0
[9 empty] | 519 | 34.8108 | 1
[9 empty] | 520 | 37.0207 | 0
[9 empty] | 521 | 34.5662 | 1
[9 empty] | 522 | 37.4816 | 0
[9 empty] | 523 | 36.2626 | 0
[9 empty] | 524 | 33.7228 | 1
[9 empty] | 525 | 35.0919 | 1
[9 empty] | 526 | 34.5468 | 1
[9 empty] | 527 | 34.0577 | 1
[9 empty] | 528 | 38.1365 | 0
[9 empty] | 529 | 35.0091 | 1
[9 empty] | 530 | 35.1387 | 1
[9 empty] | 531 | 37.3364 | 0
[9 empty] | 532 | 34.5953 | 1
[9 empty] | 533 | 37.6145 | 0
[9 empty] | 534 | 39.8878 | 0
[9 empty] | 535 | 36.2975 | 0
[9 empty] | 536 | 35.1536 | 1
[9 empty] | 537 | 35.2578 | 1
[9 empty] | 538 | 39.4697 | 0
[9 empty] | 539 | 36.1553 | 0
[9 empty] | 540 | 35.3468 | 1
[9 empty] | 541 | 35.2117 | 1
[9 empty] | 542 | 37.1323 | 0
[9 empty] | 543 | 37.359 | 0
[9 empty] | 544 | 34.429 | 1
[9 empty] | 545 | 35.5216 | 1
[9 empty] | 546 | 37.7156 | 0
[9 empty] | 547 | 38.5062 | 0
[9 empty] | 548 | 35.6893 | 1
[9 empty] | 549 | 35.4292 | 1
[9 empty] | 550 | 34.0004 | 1
[9 empty] | 551 | 33.4977 | 1
[9 empty] | 552 | 35.6006 | 1
[9 empty] | 553 | 37.665 | 0
[9 empty] | 554 | 36.7975 | 0
[9 empty] | 555 | 34.9419 | 1
[9 empty] | 556 | 36.7106 | 0
[9 empty] | 557 | 36.4644 | 0
[9 empty] | 558 | 37.4029 | 0
[9 empty] | 559 | 35.4695 | 1
[9 empty] | 560 | 36.4658 | 0
[9 empty] | 561 | 36.6822 | 0
[9 empty] | 562 | 38.2534 | 0
[9 empty] | 563 | 36.4429 | 0
[9 empty] | 564 | 33.5502 | 1
[9 empty] | 565 | 36.6585 | 0
[9 empty] | 566 | 34.4953 | 1
[9 empty] | 567 | 37.7516 | 0
[9 empty] | 568 | 37.9956 | 0
[9 empty] | 569 | 32.8547 | 1
[9 empty] | 570 | 35.9349 | 1
[9 empty] | 571 | 35.2602 | 1
[9 empty] | 572 | 36.2282 | 0
[9 empty] | 573 | 35.9141 | 1
[9 empty] | 574 | 32.8078 | 1
[9 empty] | 575 | 35.3274 | 1
[9 empty] | 576 | 36.4365 | 0
[9 empty] | 577 | 37.0731 | 0
[9 empty] | 578 | 37.756 | 0
[9 empty] | 579 | 36.0436 | 0
[9 empty] | 580 | 35.686 | 1
[9 empty] | 581 | 36.2743 | 0
[9 empty] | 582 | 33.8464 | 1
[9 empty] | 583 | 34.6025 | 1
[9 empty] | 584 | 35.5719 | 1
[9 empty] | 585 | 37.2882 | 0
[9 empty] | 586 | 36.0699 | 0
[9 empty] | 587 | 37.6551 | 0
[9 empty] | 588 | 38.0632 | 0
[9 empty] | 589 | 34.1226 | 1
[9 empty] | 590 | 36.4703 | 0
[9 empty] | 591 | 31.7425 | 1
[9 empty] | 592 | 35.5049 | 1
[9 empty] | 593 | 37.432 | 0
[9 empty] | 594 | 38.6455 | 0
[9 empty] | 595 | 36.4477 | 0
[9 empty] | 596 | 35.9396 | 1
[9 empty] | 597 | 38.1727 | 0
[9 empty] | 598 | 34.5826 | 1
[9 empty] | 599 | 36.3804 | 0
[9 empty] | 600 | 35.5582 | 1
[9 empty] | 601 | 37.881 | 0
[9 empty] | 602 | 37.9669 | 0
[9 empty] | 603 | 38.3632 | 0
[9 empty] | 604 | 33.865 | 1
[9 empty] | 605 | 32.6399 | 1
[9 empty] | 606 | 37.2381 | 0
[9 empty] | 607 | 37.4194 | 0
[9 empty] | 608 | 37.9278 | 0
[9 empty] | 609 | 38.2364 | 0
[9 empty] | 610 | 37.2086 | 0
[9 empty] | 611 | 36.6964 | 0
[9 empty] | 612 | 37.7919 | 0
[9 empty] | 613 | 35.5499 | 1
[9 empty] | 614 | 33.7528 | 1
[9 empty] | 615 | 36.1197 | 0
[9 empty] | 616 | 36.9531 | 0
[9 empty] | 617 | 38.5746 | 0
[9 empty] | 618 | 34.1188 | 1
[9 empty] | 619 | 38.1076 | 0
[9 empty] | 620 | 34.8578 | 1
[9 empty] | 621 | 35.7862 | 1
[9 empty] | 622 | 37.162 | 0
[9 empty] | 623 | 35.4624 | 1
[9 empty] | 624 | 35.8728 | 1
[9 empty] | 625 | 37.451 | 0
[9 empty] | 626 | 36.4247 | 0
[9 empty] | 627 | 34.7887 | 1
[9 empty] | 628 | 34.673 | 1
[9 empty] | 629 | 36.3551 | 0
[9 empty] | 630 | 37.4444 | 0
[9 empty] | 631 | 34.8043 | 1
[9 empty] | 632 | 34.1165 | 1
[9 empty] | 633 | 36.9602 | 0
[9 empty] | 634 | 36.5793 | 0
[9 empty] | 635 | 34.5596 | 1
[9 empty] | 636 | 37.3195 | 0
[9 empty] | 637 | 31.9793 | 1
[9 empty] | 638 | 34.7551 | 1
[9 empty] | 639 | 37.0488 | 0
[9 empty] | 640 | 35.9938 | 1
[9 empty] | 641 | 35.3 | 1
[9 empty] | 642 | 35.5991 | 1
[9 empty] | 643 | 36.2981 | 0
[9 empty] | 644 | 37.3674 | 0
[9 empty] | 645 | 34.3404 | 1
[9 empty] | 646 | 36.3981 | 0
[9 empty] | 647 | 35.6656 | 1
[9 empty] | 648 | 38.7006 | 0
[9 empty] | 649 | 33.9672 | 1
[9 empty] | 650 | 36.4205 | 0
[9 empty] | 651 | 34.9995 | 1
[9 empty] | 652 | 36.6397 | 0
[9 empty] | 653 | 33.5721 | 1
[9 empty] | 654 | 35.2756 | 1
[9 empty] | 655 | 36.3736 | 0
[9 empty] | 656 | 35.5288 | 1
[9 empty] | 657 | 34.1965 | 1
[9 empty] | 658 | 33.2727 | 1
[9 empty] | 659 | 37.6681 | 0
[9 empty] | 660 | 36.8517 | 0
[9 empty] | 661 | 35.9295 | 1
[9 empty] | 662 | 36.276 | 0
[9 empty] | 663 | 38.5368 | 0
[9 empty] | 664 | 35.4298 | 1
[9 empty] | 665 | 36.0976 | 0
[9 empty] | 666 | 36.2833 | 0
[9 empty] | 667 | 36.8829 | 0
[9 empty] | 668 | 37.6829 | 0
[9 empty] | 669 | 37.1315 | 0
[9 empty] | 670 | 34.371 | 1
[9 empty] | 671 | 37.9697 | 0
[9 empty] | 672 | 33.5776 | 1
[9 empty] | 673 | 36.97 | 0
[9 empty] | 674 | 34.8705 | 1
[9 empty] | 675 | 34.9926 | 1
[9 empty] | 676 | 34.9336 | 1
[9 empty] | 677 | 33.2572 | 1
[9 empty] | 678 | 35.1445 | 1
[9 empty] | 679 | 33.5652 | 1
[9 empty] | 680 | 35.6103 | 1
[9 empty] | 681 | 34.5719 | 1
[9 empty] | 682 | 35.3869 | 1
[9 empty] | 683 | 33.538 | 1
[9 empty] | 684 | 36.4581 | 0
[9 empty] | 685 | 40.7265 | 0
[9 empty] | 686 | 36.135 | 0
[9 empty] | 687 | 34.7235 | 1
[9 empty] | 688 | 33.1974 | 1
[9 empty] | 689 | 37.1314 | 0
[9 empty] | 690 | 38.0723 | 0
[9 empty] | 691 | 37.6101 | 0
[9 empty] | 692 | 37.4947 | 0
[9 empty] | 693 | 34.7649 | 1
[9 empty] | 694 | 33.4211 | 1
[9 empty] | 695 | 36.8026 | 0
[9 empty] | 696 | 37.0872 | 0
[9 empty] | 697 | 35.1969 | 1
[9 empty] | 698 | 34.9961 | 1
[9 empty] | 699 | 35.9718 | 1
[9 empty] | 700 | 33.8619 | 1
[9 empty] | 701 | 35.4028 | 1
[9 empty] | 702 | 36.8963 | 0
[9 empty] | 703 | 36.5977 | 0
[9 empty] | 704 | 36.39 | 0
[9 empty] | 705 | 34.7439 | 1
[9 empty] | 706 | 37.0461 | 0
[9 empty] | 707 | 34.7932 | 1
[9 empty] | 708 | 38.6027 | 0
[9 empty] | 709 | 35.8114 | 1
[9 empty] | 710 | 35.322 | 1
[9 empty] | 711 | 37.8039 | 0
[9 empty] | 712 | 34.9785 | 1
[9 empty] | 713 | 36.5533 | 0
[9 empty] | 714 | 37.6218 | 0
[9 empty] | 715 | 36.4301 | 0
[9 empty] | 716 | 36.4126 | 0
[9 empty] | 717 | 36.2837 | 0
[9 empty] | 718 | 37.0696 | 0
[9 empty] | 719 | 38.8207 | 0
[9 empty] | 720 | 35.533 | 1
[9 empty] | 721 | 36.7318 | 0
[9 empty] | 722 | 36.6476 | 0
[9 empty] | 723 | 34.9342 | 1
[9 empty] | 724 | 35.2676 | 1
[9 empty] | 725 | 35.5162 | 1
[9 empty] | 726 | 36.8806 | 0
[9 empty] | 727 | 33.5504 | 1
[9 empty] | 728 | 36.1528 | 0
[9 empty] | 729 | 35.7871 | 1
[9 empty] | 730 | 34.3508 | 1
[9 empty] | 731 | 38.4926 | 0
[9 empty] | 732 | 33.911 | 1
[9 empty] | 733 | 34.4573 | 1
[9 empty] | 734 | 35.558 | 1
[9 empty] | 735 | 37.4171 | 0
[9 empty] | 736 | 37.4322 | 0
[9 empty] | 737 | 33.8532 | 1
[9 empty] | 738 | 36.574 | 0
[9 empty] | 739 | 36.5455 | 0
[9 empty] | 740 | 34.231 | 1
[9 empty] | 741 | 36.2027 | 0
[9 empty] | 742 | 33.2544 | 1
[9 empty] | 743 | 34.5819 | 1
[9 empty] | 744 | 36.0929 | 0
[9 empty] | 745 | 37.1423 | 0
[9 empty] | 746 | 34.7941 | 1
[9 empty] | 747 | 33.6145 | 1
[9 empty] | 748 | 34.126 | 1
[9 empty] | 749 | 36.4041 | 0
[9 empty] | 750 | 35.3819 | 1
[9 empty] | 751 | 36.6394 | 0
[9 empty] | 752 | 35.7358 | 1
[9 empty] | 753 | 37.1481 | 0
[9 empty] | 754 | 36.443 | 0
[9 empty] | 755 | 34.679 | 1
[9 empty] | 756 | 36.7643 | 0
[9 empty] | 757 | 37.9901 | 0
[9 empty] | 758 | 36.9365 | 0
[9 empty] | 759 | 35.307 | 1
[9 empty] | 760 | 37.7841 | 0
[9 empty] | 761 | 37.8636 | 0
[9 empty] | 762 | 35.0028 | 1
[9 empty] | 763 | 32.5483 | 1
[9 empty] | 764 | 35.3596 | 1
[9 empty] | 765 | 35.0659 | 1
[9 empty] | 766 | 36.9047 | 0
[9 empty] | 767 | 37.6506 | 0
[9 empty] | 768 | 35.2326 | 1
[9 empty] | 769 | 37.0577 | 0
[9 empty] | 770 | 36.2882 | 0
[9 empty] | 771 | 37.4642 | 0
[9 empty] | 772 | 34.2045 | 1
[9 empty] | 773 | 36.045 | 0
[9 empty] | 774 | 38.2722 | 0
[9 empty] | 775 | 34.0844 | 1
[9 empty] | 776 | 36.8185 | 0
[9 empty] | 777 | 37.7738 | 0
[9 empty] | 778 | 33.4714 | 1
[9 empty] | 779 | 36.4581 | 0
[9 empty] | 780 | 36.3824 | 0
[9 empty] | 781 | 34.5381 | 1
[9 empty] | 782 | 36.5177 | 0
[9 empty] | 783 | 36.121 | 0
[9 empty] | 784 | 34.1585 | 1
[9 empty] | 785 | 33.8259 | 1
[9 empty] | 786 | 34.2857 | 1
[9 empty] | 787 | 36.6291 | 0
[9 empty] | 788 | 32.9867 | 1
[9 empty] | 789 | 34.1435 | 1
[9 empty] | 790 | 37.4115 | 0
[9 empty] | 791 | 35.8108 | 1
[9 empty] | 792 | 36.7868 | 0
[9 empty] | 793 | 39.2231 | 0
[9 empty] | 794 | 35.2319 | 1
[9 empty] | 795 | 35.151 | 1
[9 empty] | 796 | 34.5923 | 1
[9 empty] | 797 | 35.296 | 1
[9 empty] | 798 | 34.7967 | 1
[9 empty] | 799 | 37.1356 | 0
[9 empty] | 800 | 38.4971 | 0
[9 empty] | 801 | 37.3398 | 0
[9 empty] | 802 | 35.6008 | 1
[9 empty] | 803 | 39.0715 | 0
[9 empty] | 804 | 35.3216 | 1
[9 empty] | 805 | 35.2024 | 1
[9 empty] | 806 | 36.9714 | 0
[9 empty] | 807 | 38.9438 | 0
[9 empty] | 808 | 39.8499 | 0
[9 empty] | 809 | 33.6408 | 1
[9 empty] | 810 | 37.8283 | 0
[9 empty] | 811 | 35.0366 | 1
[9 empty] | 812 | 37.8688 | 0
[9 empty] | 813 | 36.9524 | 0
[9 empty] | 814 | 36.5973 | 0
[9 empty] | 815 | 35.6204 | 1
[9 empty] | 816 | 34.8471 | 1
[9 empty] | 817 | 36.142 | 0
[9 empty] | 818 | 36.6411 | 0
[9 empty] | 819 | 35.1656 | 1
[9 empty] | 820 | 35.5935 | 1
[9 empty] | 821 | 34.4202 | 1
[9 empty] | 822 | 36.5268 | 0
[9 empty] | 823 | 34.4665 | 1
[9 empty] | 824 | 35.7889 | 1
[9 empty] | 825 | 37.4471 | 0
[9 empty] | 826 | 34.5215 | 1
[9 empty] | 827 | 34.9724 | 1
[9 empty] | 828 | 35.6354 | 1
[9 empty] | 829 | 37.332 | 0
[9 empty] | 830 | 36.0232 | 0
[9 empty] | 831 | 36.5362 | 0
[9 empty] | 832 | 34.6669 | 1
[9 empty] | 833 | 37.4393 | 0
[9 empty] | 834 | 35.6302 | 1
[9 empty] | 835 | 36.8959 | 0
[9 empty] | 836 | 37.2003 | 0
[9 empty] | 837 | 36.3717 | 0
[9 empty] | 838 | 36.5888 | 0
[9 empty] | 839 | 36.065 | 0
[9 empty] | 840 | 35.9848 | 1
[9 empty] | 841 | 35.2384 | 1
[9 empty] | 842 | 35.0551 | 1
[9 empty] | 843 | 35.8181 | 1
[9 empty] | 844 | 35.6316 | 1
[9 empty] | 845 | 37.0562 | 0
[9 empty] | 846 | 32.695 | 1
[9 empty] | 847 | 35.4839 | 1
[9 empty] | 848 | 36.9013 | 0
[9 empty] | 849 | 35.7816 | 1
[9 empty] | 850 | 38.3493 | 0
[9 empty] | 851 | 35.5337 | 1
[9 empty] | 852 | 36.232 | 0
[9 empty] | 853 | 36.2078 | 0
[9 empty] | 854 | 35.4138 | 1
[9 empty] | 855 | 36.9445 | 0
[9 empty] | 856 | 35.2641 | 1
[9 empty] | 857 | 34.7206 | 1
[9 empty] | 858 | 36.6612 | 0
[9 empty] | 859 | 37.5251 | 0
[9 empty] | 860 | 37.7232 | 0
[9 empty] | 861 | 32.04 | 1
[9 empty] | 862 | 34.2053 | 1
[9 empty] | 863 | 35.4539 | 1
[9 empty] | 864 | 32.0764 | 1
[9 empty] | 865 | 35.475 | 1
[9 empty] | 866 | 35.4061 | 1
[9 empty] | 867 | 34.5032 | 1
[9 empty] | 868 | 35.3606 | 1
[9 empty] | 869 | 34.2408 | 1
[9 empty] | 870 | 35.9988 | 1
[9 empty] | 871 | 36.067 | 0
[9 empty] | 872 | 35.05 | 1
[9 empty] | 873 | 35.4949 | 1
[9 empty] | 874 | 32.5764 | 1
[9 empty] | 875 | 36.001 | 0
[9 empty] | 876 | 36.7424 | 0
[9 empty] | 877 | 37.0669 | 0
[9 empty] | 878 | 37.2469 | 0
[9 empty] | 879 | 35.2758 | 1
[9 empty] | 880 | 37.171 | 0
[9 empty] | 881 | 35.3188 | 1
[9 empty] | 882 | 33.7699 | 1
[9 empty] | 883 | 33.9704 | 1
[9 empty] | 884 | 37.8937 | 0
[9 empty] | 885 | 34.4915 | 1
[9 empty] | 886 | 39.5383 | 0
[9 empty] | 887 | 34.4819 | 1
[9 empty] | 888 | 33.2864 | 1
[9 empty] | 889 | 36.0833 | 0
[9 empty] | 890 | 36.5132 | 0
[9 empty] | 891 | 37.0353 | 0
[9 empty] | 892 | 40.1827 | 0
[9 empty] | 893 | 34.2137 | 1
[9 empty] | 894 | 34.0926 | 1
[9 empty] | 895 | 34.8175 | 1
[9 empty] | 896 | 37.8959 | 0
[9 empty] | 897 | 38.6621 | 0
[9 empty] | 898 | 37.4731 | 0
[9 empty] | 899 | 35.2239 | 1
[9 empty] | 900 | 35.4272 | 1
[9 empty] | 901 | 33.1619 | 1
[9 empty] | 902 | 39.4681 | 0
[9 empty] | 903 | 36.0549 | 0
[9 empty] | 904 | 34.1286 | 1
[9 empty] | 905 | 33.9534 | 1
[9 empty] | 906 | 36.8547 | 0
[9 empty] | 907 | 36.5744 | 0
[9 empty] | 908 | 35.6993 | 1
[9 empty] | 909 | 37.2664 | 0
[9 empty] | 910 | 36.0161 | 0
[9 empty] | 911 | 36.1563 | 0
[9 empty] | 912 | 33.3144 | 1
[9 empty] | 913 | 33.8699 | 1
[9 empty] | 914 | 36.242 | 0
[9 empty] | 915 | 34.8316 | 1
[9 empty] | 916 | 36.0242 | 0
[9 empty] | 917 | 37.7587 | 0
[9 empty] | 918 | 37.5562 | 0
[9 empty] | 919 | 38.2386 | 0
[9 empty] | 920 | 36.7656 | 0
[9 empty] | 921 | 35.6042 | 1
[9 empty] | 922 | 35.2925 | 1
[9 empty] | 923 | 36.646 | 0
[9 empty] | 924 | 36.0475 | 0
[9 empty] | 925 | 35.6376 | 1
[9 empty] | 926 | 36.08 | 0
[9 empty] | 927 | 35.9135 | 1
[9 empty] | 928 | 36.4465 | 0
[9 empty] | 929 | 34.4366 | 1
[9 empty] | 930 | 37.3952 | 0
[9 empty] | 931 | 35.0269 | 1
[9 empty] | 932 | 37.7111 | 0
[9 empty] | 933 | 33.9169 | 1
[9 empty] | 934 | 34.5079 | 1
[9 empty] | 935 | 37.7332 | 0
[9 empty] | 936 | 33.0697 | 1
[9 empty] | 937 | 36.4699 | 0
[9 empty] | 938 | 35.2055 | 1
[9 empty] | 939 | 39.2528 | 0
[9 empty] | 940 | 35.245 | 1
[9 empty] | 941 | 33.9575 | 1
[9 empty] | 942 | 33.6634 | 1
[9 empty] | 943 | 35.532 | 1
[9 empty] | 944 | 37.7546 | 0
[9 empty] | 945 | 34.2708 | 1
[9 empty] | 946 | 37.4979 | 0
[9 empty] | 947 | 36.3614 | 0
[9 empty] | 948 | 38.8708 | 0
[9 empty] | 949 | 33.8934 | 1
[9 empty] | 950 | 36.5113 | 0
[9 empty] | 951 | 36.6952 | 0
[9 empty] | 952 | 36.1443 | 0
[9 empty] | 953 | 36.7127 | 0
[9 empty] | 954 | 35.085 | 1
[9 empty] | 955 | 34.5614 | 1
[9 empty] | 956 | 35.3191 | 1
[9 empty] | 957 | 34.4446 | 1
[9 empty] | 958 | 36.6556 | 0
[9 empty] | 959 | 38.327 | 0
[9 empty] | 960 | 36.5523 | 0
[9 empty] | 961 | 35.9709 | 1
[9 empty] | 962 | 38.054 | 0
[9 empty] | 963 | 35.7059 | 1
[9 empty] | 964 | 35.3475 | 1
[9 empty] | 965 | 37.7735 | 0
[9 empty] | 966 | 37.6976 | 0
[9 empty] | 967 | 38.8215 | 0
[9 empty] | 968 | 35.7112 | 1
[9 empty] | 969 | 37.5643 | 0
[9 empty] | 970 | 38.2699 | 0
[9 empty] | 971 | 34.2042 | 1
[9 empty] | 972 | 37.9106 | 0
[9 empty] | 973 | 35.8015 | 1
[9 empty] | 974 | 34.0606 | 1
[9 empty] | 975 | 34.7288 | 1
[9 empty] | 976 | 36.4025 | 0
[9 empty] | 977 | 35.0055 | 1
[9 empty] | 978 | 35.7033 | 1
[9 empty] | 979 | 38.5934 | 0
[9 empty] | 980 | 35.602 | 1
[9 empty] | 981 | 34.8361 | 1
[9 empty] | 982 | 38.0511 | 0
[9 empty] | 983 | 38.1826 | 0
[9 empty] | 984 | 38.404 | 0
[9 empty] | 985 | 37.99 | 0
[9 empty] | 986 | 35.3983 | 1
[9 empty] | 987 | 37.8354 | 0
[9 empty] | 988 | 37.453 | 0
[9 empty] | 989 | 36.3449 | 0
[9 empty] | 990 | 37.6194 | 0
[9 empty] | 991 | 34.2481 | 1
[9 empty] | 992 | 37.9042 | 0
[9 empty] | 993 | 36.7082 | 0
[9 empty] | 994 | 34.2661 | 1
[9 empty] | 995 | 36.8593 | 0
[9 empty] | 996 | 39.5632 | 0
[9 empty] | 997 | 34.8094 | 1
[9 empty] | 998 | 38.5188 | 0
[9 empty] | 999 | 35.2829 | 1
[9 empty] | 1000 | 35.2649 | 1

## LT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | LT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.46244 | 4.7717 | 4.7717 |  | 31.5469 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.7717 | 0.33249 | 5.665 | 10.4367 | 1 | 35.2194 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7717 | 0.24069 | 4.3 | 9.0717 | 2 | 33.7974 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 4.7717 | 0.51642 | 4.5493 | 9.321 | 3 | 34.8819 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.4367 | 0.29295 | 8.0445 | 18.4812 | 4 | 30.5264 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.0717 | 0.18752 | 7.7501 | 16.8218 | 5 | 30.9817 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.0717 | 0.18016 | 3.6324 | 12.7041 | 6 | 33.3028 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 18.4812 | 0.23635 | 6.2345 | 24.7156 | 7 | 35.2776 | 1
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 16.8218 | 0.13716 | 8.2743 | 25.0961 | 8 | 32.3685 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 25.0961 | 0.40871 | 2.4 | 27.4961 | 9 | 33.0935 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 25.0961 | 0.074009 | 2.422 | 27.5181 | 10 | 36.443 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 27.5181 | 0.16194 | 4.0287 | 31.5469 | 11 | 34.7562 | 1
[9 empty] | 12 | 36.2875 | 0
[9 empty] | 13 | 29.8855 | 1
[9 empty] | 14 | 33.3755 | 1
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 36.5003 | 0
36 | 33.9548 | 0.87812 | [6 empty] | 16 | 35.2415 | 1
[9 empty] | 17 | 34.5856 | 1
[9 empty] | 18 | 35.8076 | 1
[9 empty] | 19 | 33.3285 | 1
[9 empty] | 20 | 30.901 | 1
[9 empty] | 21 | 38.1333 | 0
[9 empty] | 22 | 37.3253 | 0
[9 empty] | 23 | 34.2563 | 1
[9 empty] | 24 | 33.0992 | 1
[9 empty] | 25 | 33.8418 | 1
[9 empty] | 26 | 33.1178 | 1
[9 empty] | 27 | 34.1531 | 1
[9 empty] | 28 | 31.1153 | 1
[9 empty] | 29 | 34.6601 | 1
[9 empty] | 30 | 34.3597 | 1
[9 empty] | 31 | 34.8886 | 1
[9 empty] | 32 | 31.7794 | 1
[9 empty] | 33 | 33.1758 | 1
[9 empty] | 34 | 35.1925 | 1
[9 empty] | 35 | 31.4914 | 1
[9 empty] | 36 | 35.09 | 1
[9 empty] | 37 | 34.6956 | 1
[9 empty] | 38 | 35.5626 | 1
[9 empty] | 39 | 34.7137 | 1
[9 empty] | 40 | 33.3798 | 1
[9 empty] | 41 | 32.2126 | 1
[9 empty] | 42 | 35.8443 | 1
[9 empty] | 43 | 32.61 | 1
[9 empty] | 44 | 34.8883 | 1
[9 empty] | 45 | 33.55 | 1
[9 empty] | 46 | 31.2746 | 1
[9 empty] | 47 | 33.9664 | 1
[9 empty] | 48 | 35.3957 | 1
[9 empty] | 49 | 33.5568 | 1
[9 empty] | 50 | 32.7765 | 1
[9 empty] | 51 | 32.7513 | 1
[9 empty] | 52 | 36.7744 | 0
[9 empty] | 53 | 34.3203 | 1
[9 empty] | 54 | 32.4453 | 1
[9 empty] | 55 | 32.7328 | 1
[9 empty] | 56 | 33.1718 | 1
[9 empty] | 57 | 36.7992 | 0
[9 empty] | 58 | 36.4974 | 0
[9 empty] | 59 | 34.1781 | 1
[9 empty] | 60 | 32.9938 | 1
[9 empty] | 61 | 35.1805 | 1
[9 empty] | 62 | 34.6059 | 1
[9 empty] | 63 | 34.2191 | 1
[9 empty] | 64 | 33.5289 | 1
[9 empty] | 65 | 34.8769 | 1
[9 empty] | 66 | 35.4424 | 1
[9 empty] | 67 | 34.3057 | 1
[9 empty] | 68 | 33.2587 | 1
[9 empty] | 69 | 34.7323 | 1
[9 empty] | 70 | 32.7948 | 1
[9 empty] | 71 | 32.6878 | 1
[9 empty] | 72 | 32.6292 | 1
[9 empty] | 73 | 33.7286 | 1
[9 empty] | 74 | 30.2831 | 1
[9 empty] | 75 | 31.301 | 1
[9 empty] | 76 | 32.244 | 1
[9 empty] | 77 | 32.7448 | 1
[9 empty] | 78 | 32.6483 | 1
[9 empty] | 79 | 33.1449 | 1
[9 empty] | 80 | 34.3211 | 1
[9 empty] | 81 | 31.9547 | 1
[9 empty] | 82 | 33.0404 | 1
[9 empty] | 83 | 29.9675 | 1
[9 empty] | 84 | 32.897 | 1
[9 empty] | 85 | 33.7678 | 1
[9 empty] | 86 | 33.8837 | 1
[9 empty] | 87 | 34.7782 | 1
[9 empty] | 88 | 34.0837 | 1
[9 empty] | 89 | 33.4681 | 1
[9 empty] | 90 | 34.5211 | 1
[9 empty] | 91 | 29.3004 | 1
[9 empty] | 92 | 32.7938 | 1
[9 empty] | 93 | 31.874 | 1
[9 empty] | 94 | 32.7344 | 1
[9 empty] | 95 | 31.8717 | 1
[9 empty] | 96 | 33.8409 | 1
[9 empty] | 97 | 33.6309 | 1
[9 empty] | 98 | 34.9018 | 1
[9 empty] | 99 | 36.4244 | 0
[9 empty] | 100 | 34.1967 | 1
[9 empty] | 101 | 32.3818 | 1
[9 empty] | 102 | 33.8388 | 1
[9 empty] | 103 | 32.3766 | 1
[9 empty] | 104 | 33.6145 | 1
[9 empty] | 105 | 34.1886 | 1
[9 empty] | 106 | 34.1778 | 1
[9 empty] | 107 | 31.5578 | 1
[9 empty] | 108 | 36.5033 | 0
[9 empty] | 109 | 35.3759 | 1
[9 empty] | 110 | 37.0913 | 0
[9 empty] | 111 | 35.553 | 1
[9 empty] | 112 | 37.1635 | 0
[9 empty] | 113 | 33.2624 | 1
[9 empty] | 114 | 35.6338 | 1
[9 empty] | 115 | 36.1456 | 0
[9 empty] | 116 | 34.1866 | 1
[9 empty] | 117 | 31.9891 | 1
[9 empty] | 118 | 33.4424 | 1
[9 empty] | 119 | 34.149 | 1
[9 empty] | 120 | 34.4907 | 1
[9 empty] | 121 | 32.1686 | 1
[9 empty] | 122 | 32.9941 | 1
[9 empty] | 123 | 32.1562 | 1
[9 empty] | 124 | 32.1099 | 1
[9 empty] | 125 | 35.332 | 1
[9 empty] | 126 | 31.2912 | 1
[9 empty] | 127 | 34.1842 | 1
[9 empty] | 128 | 31.9402 | 1
[9 empty] | 129 | 35.2227 | 1
[9 empty] | 130 | 31.4987 | 1
[9 empty] | 131 | 33.1556 | 1
[9 empty] | 132 | 33.0613 | 1
[9 empty] | 133 | 34.4151 | 1
[9 empty] | 134 | 34.5605 | 1
[9 empty] | 135 | 37.0743 | 0
[9 empty] | 136 | 39.9554 | 0
[9 empty] | 137 | 36.4499 | 0
[9 empty] | 138 | 33.3362 | 1
[9 empty] | 139 | 32.2442 | 1
[9 empty] | 140 | 34.0087 | 1
[9 empty] | 141 | 31.5341 | 1
[9 empty] | 142 | 34.5562 | 1
[9 empty] | 143 | 31.8491 | 1
[9 empty] | 144 | 33.5327 | 1
[9 empty] | 145 | 35.3936 | 1
[9 empty] | 146 | 35.418 | 1
[9 empty] | 147 | 34.263 | 1
[9 empty] | 148 | 34.1262 | 1
[9 empty] | 149 | 33.7397 | 1
[9 empty] | 150 | 34.1722 | 1
[9 empty] | 151 | 31.7086 | 1
[9 empty] | 152 | 37.0208 | 0
[9 empty] | 153 | 37.5349 | 0
[9 empty] | 154 | 39.626 | 0
[9 empty] | 155 | 33.5721 | 1
[9 empty] | 156 | 33.9588 | 1
[9 empty] | 157 | 34.565 | 1
[9 empty] | 158 | 34.4101 | 1
[9 empty] | 159 | 30.2227 | 1
[9 empty] | 160 | 31.8612 | 1
[9 empty] | 161 | 36.3319 | 0
[9 empty] | 162 | 33.8949 | 1
[9 empty] | 163 | 35.0617 | 1
[9 empty] | 164 | 33.7453 | 1
[9 empty] | 165 | 34.5111 | 1
[9 empty] | 166 | 36.0977 | 0
[9 empty] | 167 | 36.148 | 0
[9 empty] | 168 | 33.2277 | 1
[9 empty] | 169 | 36.3687 | 0
[9 empty] | 170 | 34.1033 | 1
[9 empty] | 171 | 31.3669 | 1
[9 empty] | 172 | 33.1087 | 1
[9 empty] | 173 | 32.8557 | 1
[9 empty] | 174 | 31.8922 | 1
[9 empty] | 175 | 37.2516 | 0
[9 empty] | 176 | 31.5716 | 1
[9 empty] | 177 | 35.9695 | 1
[9 empty] | 178 | 32.8366 | 1
[9 empty] | 179 | 31.6495 | 1
[9 empty] | 180 | 32.9169 | 1
[9 empty] | 181 | 34.631 | 1
[9 empty] | 182 | 32.1664 | 1
[9 empty] | 183 | 36.1775 | 0
[9 empty] | 184 | 33.2286 | 1
[9 empty] | 185 | 31.9894 | 1
[9 empty] | 186 | 34.9775 | 1
[9 empty] | 187 | 31.9571 | 1
[9 empty] | 188 | 34.1326 | 1
[9 empty] | 189 | 34.0114 | 1
[9 empty] | 190 | 32.2857 | 1
[9 empty] | 191 | 38.5858 | 0
[9 empty] | 192 | 34.5032 | 1
[9 empty] | 193 | 33.1425 | 1
[9 empty] | 194 | 35.7925 | 1
[9 empty] | 195 | 31.632 | 1
[9 empty] | 196 | 33.7331 | 1
[9 empty] | 197 | 32.2422 | 1
[9 empty] | 198 | 34.3793 | 1
[9 empty] | 199 | 33.8354 | 1
[9 empty] | 200 | 31.7183 | 1
[9 empty] | 201 | 35.3862 | 1
[9 empty] | 202 | 34.2125 | 1
[9 empty] | 203 | 33.1326 | 1
[9 empty] | 204 | 33.0318 | 1
[9 empty] | 205 | 32.831 | 1
[9 empty] | 206 | 33.964 | 1
[9 empty] | 207 | 34.8226 | 1
[9 empty] | 208 | 32.8229 | 1
[9 empty] | 209 | 34.0796 | 1
[9 empty] | 210 | 32.9979 | 1
[9 empty] | 211 | 32.4503 | 1
[9 empty] | 212 | 34.5475 | 1
[9 empty] | 213 | 33.9038 | 1
[9 empty] | 214 | 34.3288 | 1
[9 empty] | 215 | 35.2704 | 1
[9 empty] | 216 | 34.9133 | 1
[9 empty] | 217 | 37.0334 | 0
[9 empty] | 218 | 34.5138 | 1
[9 empty] | 219 | 31.0899 | 1
[9 empty] | 220 | 32.0778 | 1
[9 empty] | 221 | 33.2261 | 1
[9 empty] | 222 | 32.7614 | 1
[9 empty] | 223 | 36.2655 | 0
[9 empty] | 224 | 33.4981 | 1
[9 empty] | 225 | 35.2033 | 1
[9 empty] | 226 | 34.963 | 1
[9 empty] | 227 | 33.1963 | 1
[9 empty] | 228 | 34.3421 | 1
[9 empty] | 229 | 30.9541 | 1
[9 empty] | 230 | 32.4252 | 1
[9 empty] | 231 | 33.6384 | 1
[9 empty] | 232 | 33.5327 | 1
[9 empty] | 233 | 35.4287 | 1
[9 empty] | 234 | 34.0966 | 1
[9 empty] | 235 | 30.6318 | 1
[9 empty] | 236 | 32.0686 | 1
[9 empty] | 237 | 35.9478 | 1
[9 empty] | 238 | 32.8348 | 1
[9 empty] | 239 | 33.3902 | 1
[9 empty] | 240 | 34.3943 | 1
[9 empty] | 241 | 32.1467 | 1
[9 empty] | 242 | 36.0738 | 0
[9 empty] | 243 | 35.0429 | 1
[9 empty] | 244 | 34.0223 | 1
[9 empty] | 245 | 33.4678 | 1
[9 empty] | 246 | 32.8765 | 1
[9 empty] | 247 | 31.7095 | 1
[9 empty] | 248 | 33.6889 | 1
[9 empty] | 249 | 34.3311 | 1
[9 empty] | 250 | 32.2833 | 1
[9 empty] | 251 | 34.1828 | 1
[9 empty] | 252 | 33.1344 | 1
[9 empty] | 253 | 33.5914 | 1
[9 empty] | 254 | 34.4417 | 1
[9 empty] | 255 | 37.4026 | 0
[9 empty] | 256 | 34.4343 | 1
[9 empty] | 257 | 32.7979 | 1
[9 empty] | 258 | 32.093 | 1
[9 empty] | 259 | 32.5743 | 1
[9 empty] | 260 | 36.5445 | 0
[9 empty] | 261 | 33.2416 | 1
[9 empty] | 262 | 36.6283 | 0
[9 empty] | 263 | 36.6955 | 0
[9 empty] | 264 | 31.3286 | 1
[9 empty] | 265 | 33.002 | 1
[9 empty] | 266 | 33.5774 | 1
[9 empty] | 267 | 33.7963 | 1
[9 empty] | 268 | 38.0662 | 0
[9 empty] | 269 | 35.3005 | 1
[9 empty] | 270 | 33.435 | 1
[9 empty] | 271 | 35.4647 | 1
[9 empty] | 272 | 34.5491 | 1
[9 empty] | 273 | 34.5616 | 1
[9 empty] | 274 | 35.475 | 1
[9 empty] | 275 | 39.7961 | 0
[9 empty] | 276 | 37.5029 | 0
[9 empty] | 277 | 33.542 | 1
[9 empty] | 278 | 35.5848 | 1
[9 empty] | 279 | 35.5986 | 1
[9 empty] | 280 | 34.4628 | 1
[9 empty] | 281 | 32.1907 | 1
[9 empty] | 282 | 34.6555 | 1
[9 empty] | 283 | 34.8718 | 1
[9 empty] | 284 | 34.2341 | 1
[9 empty] | 285 | 36.3474 | 0
[9 empty] | 286 | 34.7426 | 1
[9 empty] | 287 | 30.3684 | 1
[9 empty] | 288 | 32.1648 | 1
[9 empty] | 289 | 36.6024 | 0
[9 empty] | 290 | 32.2835 | 1
[9 empty] | 291 | 36.3401 | 0
[9 empty] | 292 | 37.0466 | 0
[9 empty] | 293 | 34.6708 | 1
[9 empty] | 294 | 32.2745 | 1
[9 empty] | 295 | 32.6518 | 1
[9 empty] | 296 | 30.8599 | 1
[9 empty] | 297 | 31.6453 | 1
[9 empty] | 298 | 34.8097 | 1
[9 empty] | 299 | 34.1991 | 1
[9 empty] | 300 | 31.1129 | 1
[9 empty] | 301 | 34.2542 | 1
[9 empty] | 302 | 36.234 | 0
[9 empty] | 303 | 34.9523 | 1
[9 empty] | 304 | 34.8044 | 1
[9 empty] | 305 | 33.1065 | 1
[9 empty] | 306 | 35.6736 | 1
[9 empty] | 307 | 32.8301 | 1
[9 empty] | 308 | 34.6227 | 1
[9 empty] | 309 | 35.2467 | 1
[9 empty] | 310 | 33.7901 | 1
[9 empty] | 311 | 32.2007 | 1
[9 empty] | 312 | 32.7564 | 1
[9 empty] | 313 | 33.2893 | 1
[9 empty] | 314 | 34.7273 | 1
[9 empty] | 315 | 34.6422 | 1
[9 empty] | 316 | 36.3613 | 0
[9 empty] | 317 | 30.866 | 1
[9 empty] | 318 | 33.7436 | 1
[9 empty] | 319 | 33.9766 | 1
[9 empty] | 320 | 33.9138 | 1
[9 empty] | 321 | 32.3964 | 1
[9 empty] | 322 | 34.1107 | 1
[9 empty] | 323 | 31.4281 | 1
[9 empty] | 324 | 37.0754 | 0
[9 empty] | 325 | 31.189 | 1
[9 empty] | 326 | 30.5897 | 1
[9 empty] | 327 | 33.5115 | 1
[9 empty] | 328 | 31.1465 | 1
[9 empty] | 329 | 31.0547 | 1
[9 empty] | 330 | 35.3438 | 1
[9 empty] | 331 | 35.8093 | 1
[9 empty] | 332 | 33.992 | 1
[9 empty] | 333 | 35.4578 | 1
[9 empty] | 334 | 34.2983 | 1
[9 empty] | 335 | 32.4849 | 1
[9 empty] | 336 | 32.7153 | 1
[9 empty] | 337 | 37.9076 | 0
[9 empty] | 338 | 34.1664 | 1
[9 empty] | 339 | 34.2929 | 1
[9 empty] | 340 | 32.8138 | 1
[9 empty] | 341 | 33.3755 | 1
[9 empty] | 342 | 34.5804 | 1
[9 empty] | 343 | 31.9042 | 1
[9 empty] | 344 | 33.6062 | 1
[9 empty] | 345 | 35.5662 | 1
[9 empty] | 346 | 31.44 | 1
[9 empty] | 347 | 36.913 | 0
[9 empty] | 348 | 32.1952 | 1
[9 empty] | 349 | 34.9919 | 1
[9 empty] | 350 | 36.3633 | 0
[9 empty] | 351 | 33.3598 | 1
[9 empty] | 352 | 35.312 | 1
[9 empty] | 353 | 34.1589 | 1
[9 empty] | 354 | 32.7878 | 1
[9 empty] | 355 | 35.7969 | 1
[9 empty] | 356 | 32.7842 | 1
[9 empty] | 357 | 35.9887 | 1
[9 empty] | 358 | 33.4611 | 1
[9 empty] | 359 | 33.9241 | 1
[9 empty] | 360 | 32.1484 | 1
[9 empty] | 361 | 32.684 | 1
[9 empty] | 362 | 33.0331 | 1
[9 empty] | 363 | 34.7724 | 1
[9 empty] | 364 | 32.4198 | 1
[9 empty] | 365 | 36.0513 | 0
[9 empty] | 366 | 34.6728 | 1
[9 empty] | 367 | 35.9971 | 1
[9 empty] | 368 | 32.8069 | 1
[9 empty] | 369 | 31.2523 | 1
[9 empty] | 370 | 32.7577 | 1
[9 empty] | 371 | 32.826 | 1
[9 empty] | 372 | 38.6336 | 0
[9 empty] | 373 | 34.2383 | 1
[9 empty] | 374 | 31.6215 | 1
[9 empty] | 375 | 33.0008 | 1
[9 empty] | 376 | 31.8644 | 1
[9 empty] | 377 | 32.663 | 1
[9 empty] | 378 | 34.8251 | 1
[9 empty] | 379 | 33.7164 | 1
[9 empty] | 380 | 33.337 | 1
[9 empty] | 381 | 33.3479 | 1
[9 empty] | 382 | 37.3218 | 0
[9 empty] | 383 | 31.0514 | 1
[9 empty] | 384 | 31.9695 | 1
[9 empty] | 385 | 34.5793 | 1
[9 empty] | 386 | 35.5909 | 1
[9 empty] | 387 | 32.5831 | 1
[9 empty] | 388 | 32.9383 | 1
[9 empty] | 389 | 32.5066 | 1
[9 empty] | 390 | 36.168 | 0
[9 empty] | 391 | 35.9273 | 1
[9 empty] | 392 | 35.7808 | 1
[9 empty] | 393 | 31.542 | 1
[9 empty] | 394 | 32.3445 | 1
[9 empty] | 395 | 33.7284 | 1
[9 empty] | 396 | 32.5913 | 1
[9 empty] | 397 | 34.9553 | 1
[9 empty] | 398 | 33.5339 | 1
[9 empty] | 399 | 35.0957 | 1
[9 empty] | 400 | 33.7565 | 1
[9 empty] | 401 | 35.5114 | 1
[9 empty] | 402 | 31.8475 | 1
[9 empty] | 403 | 34.8856 | 1
[9 empty] | 404 | 33.4478 | 1
[9 empty] | 405 | 31.1377 | 1
[9 empty] | 406 | 37.323 | 0
[9 empty] | 407 | 33.3698 | 1
[9 empty] | 408 | 30.1869 | 1
[9 empty] | 409 | 32.037 | 1
[9 empty] | 410 | 34.9253 | 1
[9 empty] | 411 | 34.8425 | 1
[9 empty] | 412 | 34.4355 | 1
[9 empty] | 413 | 32.09 | 1
[9 empty] | 414 | 31.5161 | 1
[9 empty] | 415 | 36.0988 | 0
[9 empty] | 416 | 32.5749 | 1
[9 empty] | 417 | 34.6228 | 1
[9 empty] | 418 | 31.6423 | 1
[9 empty] | 419 | 35.2755 | 1
[9 empty] | 420 | 32.4071 | 1
[9 empty] | 421 | 32.1686 | 1
[9 empty] | 422 | 35.5186 | 1
[9 empty] | 423 | 33.3847 | 1
[9 empty] | 424 | 36.7282 | 0
[9 empty] | 425 | 36.9358 | 0
[9 empty] | 426 | 34.0818 | 1
[9 empty] | 427 | 33.5122 | 1
[9 empty] | 428 | 33.1056 | 1
[9 empty] | 429 | 34.5606 | 1
[9 empty] | 430 | 35.2995 | 1
[9 empty] | 431 | 33.2665 | 1
[9 empty] | 432 | 36.0558 | 0
[9 empty] | 433 | 32.9801 | 1
[9 empty] | 434 | 34.7243 | 1
[9 empty] | 435 | 31.4861 | 1
[9 empty] | 436 | 33.9107 | 1
[9 empty] | 437 | 32.3242 | 1
[9 empty] | 438 | 37.914 | 0
[9 empty] | 439 | 34.0484 | 1
[9 empty] | 440 | 35.7229 | 1
[9 empty] | 441 | 35.2171 | 1
[9 empty] | 442 | 30.9529 | 1
[9 empty] | 443 | 34.0795 | 1
[9 empty] | 444 | 32.2588 | 1
[9 empty] | 445 | 35.6395 | 1
[9 empty] | 446 | 33.0017 | 1
[9 empty] | 447 | 33.8676 | 1
[9 empty] | 448 | 35.3255 | 1
[9 empty] | 449 | 36.0962 | 0
[9 empty] | 450 | 36.6335 | 0
[9 empty] | 451 | 32.9015 | 1
[9 empty] | 452 | 30.4827 | 1
[9 empty] | 453 | 34.3834 | 1
[9 empty] | 454 | 33.2474 | 1
[9 empty] | 455 | 33.984 | 1
[9 empty] | 456 | 36.4472 | 0
[9 empty] | 457 | 32.2907 | 1
[9 empty] | 458 | 32.9525 | 1
[9 empty] | 459 | 33.6412 | 1
[9 empty] | 460 | 31.9186 | 1
[9 empty] | 461 | 30.966 | 1
[9 empty] | 462 | 34.5892 | 1
[9 empty] | 463 | 34.9391 | 1
[9 empty] | 464 | 33.8859 | 1
[9 empty] | 465 | 35.0151 | 1
[9 empty] | 466 | 33.8171 | 1
[9 empty] | 467 | 33.7086 | 1
[9 empty] | 468 | 32.1074 | 1
[9 empty] | 469 | 33.6427 | 1
[9 empty] | 470 | 32.7533 | 1
[9 empty] | 471 | 35.9351 | 1
[9 empty] | 472 | 36.6093 | 0
[9 empty] | 473 | 36.0971 | 0
[9 empty] | 474 | 33.1126 | 1
[9 empty] | 475 | 32.8646 | 1
[9 empty] | 476 | 34.4475 | 1
[9 empty] | 477 | 32.2868 | 1
[9 empty] | 478 | 36.2504 | 0
[9 empty] | 479 | 35.8275 | 1
[9 empty] | 480 | 32.8736 | 1
[9 empty] | 481 | 33.753 | 1
[9 empty] | 482 | 33.4454 | 1
[9 empty] | 483 | 33.4267 | 1
[9 empty] | 484 | 32.1232 | 1
[9 empty] | 485 | 33.3434 | 1
[9 empty] | 486 | 36.2306 | 0
[9 empty] | 487 | 35.184 | 1
[9 empty] | 488 | 34.3902 | 1
[9 empty] | 489 | 34.1456 | 1
[9 empty] | 490 | 34.8862 | 1
[9 empty] | 491 | 35.5919 | 1
[9 empty] | 492 | 34.2043 | 1
[9 empty] | 493 | 34.9708 | 1
[9 empty] | 494 | 34.376 | 1
[9 empty] | 495 | 34.8986 | 1
[9 empty] | 496 | 33.9508 | 1
[9 empty] | 497 | 35.5072 | 1
[9 empty] | 498 | 36.8348 | 0
[9 empty] | 499 | 35.2786 | 1
[9 empty] | 500 | 34.6885 | 1
[9 empty] | 501 | 31.8041 | 1
[9 empty] | 502 | 35.6931 | 1
[9 empty] | 503 | 34.4002 | 1
[9 empty] | 504 | 35.5106 | 1
[9 empty] | 505 | 34.5656 | 1
[9 empty] | 506 | 32.737 | 1
[9 empty] | 507 | 34.9399 | 1
[9 empty] | 508 | 36.0831 | 0
[9 empty] | 509 | 37.8068 | 0
[9 empty] | 510 | 30.0542 | 1
[9 empty] | 511 | 34.4493 | 1
[9 empty] | 512 | 35.4699 | 1
[9 empty] | 513 | 32.8388 | 1
[9 empty] | 514 | 34.0377 | 1
[9 empty] | 515 | 35.2315 | 1
[9 empty] | 516 | 32.108 | 1
[9 empty] | 517 | 33.955 | 1
[9 empty] | 518 | 32.0322 | 1
[9 empty] | 519 | 33.6089 | 1
[9 empty] | 520 | 34.4965 | 1
[9 empty] | 521 | 34.7071 | 1
[9 empty] | 522 | 35.9837 | 1
[9 empty] | 523 | 34.3094 | 1
[9 empty] | 524 | 33.7265 | 1
[9 empty] | 525 | 31.4521 | 1
[9 empty] | 526 | 31.0783 | 1
[9 empty] | 527 | 33.1574 | 1
[9 empty] | 528 | 31.7248 | 1
[9 empty] | 529 | 34.3314 | 1
[9 empty] | 530 | 38.6917 | 0
[9 empty] | 531 | 34.7517 | 1
[9 empty] | 532 | 33.7166 | 1
[9 empty] | 533 | 35.2082 | 1
[9 empty] | 534 | 33.9316 | 1
[9 empty] | 535 | 33.5088 | 1
[9 empty] | 536 | 35.7473 | 1
[9 empty] | 537 | 37.5136 | 0
[9 empty] | 538 | 34.4495 | 1
[9 empty] | 539 | 33.2522 | 1
[9 empty] | 540 | 33.3974 | 1
[9 empty] | 541 | 32.2283 | 1
[9 empty] | 542 | 31.5357 | 1
[9 empty] | 543 | 32.5564 | 1
[9 empty] | 544 | 32.7523 | 1
[9 empty] | 545 | 33.6735 | 1
[9 empty] | 546 | 34.9504 | 1
[9 empty] | 547 | 33.8916 | 1
[9 empty] | 548 | 32.7899 | 1
[9 empty] | 549 | 33.6649 | 1
[9 empty] | 550 | 37.599 | 0
[9 empty] | 551 | 32.9281 | 1
[9 empty] | 552 | 33.0003 | 1
[9 empty] | 553 | 35.2786 | 1
[9 empty] | 554 | 32.6125 | 1
[9 empty] | 555 | 34.1423 | 1
[9 empty] | 556 | 34.3899 | 1
[9 empty] | 557 | 32.9232 | 1
[9 empty] | 558 | 35.3056 | 1
[9 empty] | 559 | 34.7331 | 1
[9 empty] | 560 | 34.754 | 1
[9 empty] | 561 | 32.0355 | 1
[9 empty] | 562 | 37.0084 | 0
[9 empty] | 563 | 33.5797 | 1
[9 empty] | 564 | 31.6768 | 1
[9 empty] | 565 | 34.7292 | 1
[9 empty] | 566 | 32.8641 | 1
[9 empty] | 567 | 31.4645 | 1
[9 empty] | 568 | 32.6881 | 1
[9 empty] | 569 | 36.1926 | 0
[9 empty] | 570 | 31.7664 | 1
[9 empty] | 571 | 36.2425 | 0
[9 empty] | 572 | 34.9163 | 1
[9 empty] | 573 | 34.7398 | 1
[9 empty] | 574 | 34.0497 | 1
[9 empty] | 575 | 30.9675 | 1
[9 empty] | 576 | 31.4606 | 1
[9 empty] | 577 | 37.5032 | 0
[9 empty] | 578 | 32.5048 | 1
[9 empty] | 579 | 33.1754 | 1
[9 empty] | 580 | 35.8819 | 1
[9 empty] | 581 | 33.9946 | 1
[9 empty] | 582 | 31.4593 | 1
[9 empty] | 583 | 35.6437 | 1
[9 empty] | 584 | 34.4594 | 1
[9 empty] | 585 | 35.7318 | 1
[9 empty] | 586 | 33.2843 | 1
[9 empty] | 587 | 34.2518 | 1
[9 empty] | 588 | 34.0958 | 1
[9 empty] | 589 | 30.7757 | 1
[9 empty] | 590 | 33.1526 | 1
[9 empty] | 591 | 38.0024 | 0
[9 empty] | 592 | 33.9745 | 1
[9 empty] | 593 | 30.9756 | 1
[9 empty] | 594 | 35.0723 | 1
[9 empty] | 595 | 32.1839 | 1
[9 empty] | 596 | 34.5443 | 1
[9 empty] | 597 | 34.5445 | 1
[9 empty] | 598 | 32.0388 | 1
[9 empty] | 599 | 34.5325 | 1
[9 empty] | 600 | 32.1394 | 1
[9 empty] | 601 | 33.6644 | 1
[9 empty] | 602 | 31.3985 | 1
[9 empty] | 603 | 35.3171 | 1
[9 empty] | 604 | 32.9317 | 1
[9 empty] | 605 | 31.495 | 1
[9 empty] | 606 | 37.0716 | 0
[9 empty] | 607 | 32.7113 | 1
[9 empty] | 608 | 32.8768 | 1
[9 empty] | 609 | 36.4581 | 0
[9 empty] | 610 | 34.0534 | 1
[9 empty] | 611 | 32.8232 | 1
[9 empty] | 612 | 34.2649 | 1
[9 empty] | 613 | 33.6598 | 1
[9 empty] | 614 | 31.2996 | 1
[9 empty] | 615 | 38.814 | 0
[9 empty] | 616 | 32.8703 | 1
[9 empty] | 617 | 33.8501 | 1
[9 empty] | 618 | 32.7073 | 1
[9 empty] | 619 | 33.0178 | 1
[9 empty] | 620 | 35.1201 | 1
[9 empty] | 621 | 32.3955 | 1
[9 empty] | 622 | 33.447 | 1
[9 empty] | 623 | 34.0168 | 1
[9 empty] | 624 | 37.413 | 0
[9 empty] | 625 | 34.4206 | 1
[9 empty] | 626 | 33.7473 | 1
[9 empty] | 627 | 34.231 | 1
[9 empty] | 628 | 33.1217 | 1
[9 empty] | 629 | 34.0879 | 1
[9 empty] | 630 | 34.6411 | 1
[9 empty] | 631 | 34.6871 | 1
[9 empty] | 632 | 32.0035 | 1
[9 empty] | 633 | 31.8175 | 1
[9 empty] | 634 | 32.5312 | 1
[9 empty] | 635 | 35.5847 | 1
[9 empty] | 636 | 32.3115 | 1
[9 empty] | 637 | 34.2484 | 1
[9 empty] | 638 | 32.4537 | 1
[9 empty] | 639 | 32.2591 | 1
[9 empty] | 640 | 34.2116 | 1
[9 empty] | 641 | 34.1603 | 1
[9 empty] | 642 | 35.7971 | 1
[9 empty] | 643 | 36.2631 | 0
[9 empty] | 644 | 33.7431 | 1
[9 empty] | 645 | 35.4458 | 1
[9 empty] | 646 | 32.4058 | 1
[9 empty] | 647 | 35.1551 | 1
[9 empty] | 648 | 33.6866 | 1
[9 empty] | 649 | 34.3407 | 1
[9 empty] | 650 | 30.6832 | 1
[9 empty] | 651 | 34.189 | 1
[9 empty] | 652 | 37.1056 | 0
[9 empty] | 653 | 36.5309 | 0
[9 empty] | 654 | 32.5607 | 1
[9 empty] | 655 | 31.9441 | 1
[9 empty] | 656 | 33.0814 | 1
[9 empty] | 657 | 34.2289 | 1
[9 empty] | 658 | 33.0592 | 1
[9 empty] | 659 | 32.0648 | 1
[9 empty] | 660 | 32.7398 | 1
[9 empty] | 661 | 32.4509 | 1
[9 empty] | 662 | 33.6357 | 1
[9 empty] | 663 | 35.7869 | 1
[9 empty] | 664 | 31.2592 | 1
[9 empty] | 665 | 35.2167 | 1
[9 empty] | 666 | 35.3438 | 1
[9 empty] | 667 | 35.9375 | 1
[9 empty] | 668 | 35.7056 | 1
[9 empty] | 669 | 31.8458 | 1
[9 empty] | 670 | 34.4164 | 1
[9 empty] | 671 | 35.2716 | 1
[9 empty] | 672 | 34.6785 | 1
[9 empty] | 673 | 31.9365 | 1
[9 empty] | 674 | 33.6174 | 1
[9 empty] | 675 | 32.7536 | 1
[9 empty] | 676 | 35.446 | 1
[9 empty] | 677 | 33.0624 | 1
[9 empty] | 678 | 32.4011 | 1
[9 empty] | 679 | 33.417 | 1
[9 empty] | 680 | 34.7617 | 1
[9 empty] | 681 | 33.3834 | 1
[9 empty] | 682 | 32.1511 | 1
[9 empty] | 683 | 30.2233 | 1
[9 empty] | 684 | 33.6651 | 1
[9 empty] | 685 | 34.6508 | 1
[9 empty] | 686 | 34.0314 | 1
[9 empty] | 687 | 34.276 | 1
[9 empty] | 688 | 36.3056 | 0
[9 empty] | 689 | 38.1985 | 0
[9 empty] | 690 | 35.5718 | 1
[9 empty] | 691 | 33.8985 | 1
[9 empty] | 692 | 35.189 | 1
[9 empty] | 693 | 34.2054 | 1
[9 empty] | 694 | 34.8195 | 1
[9 empty] | 695 | 33.0356 | 1
[9 empty] | 696 | 35.1509 | 1
[9 empty] | 697 | 35.8639 | 1
[9 empty] | 698 | 33.9062 | 1
[9 empty] | 699 | 32.6678 | 1
[9 empty] | 700 | 37.2439 | 0
[9 empty] | 701 | 33.3564 | 1
[9 empty] | 702 | 32.3495 | 1
[9 empty] | 703 | 33.7885 | 1
[9 empty] | 704 | 35.9219 | 1
[9 empty] | 705 | 31.7101 | 1
[9 empty] | 706 | 33.938 | 1
[9 empty] | 707 | 37.3167 | 0
[9 empty] | 708 | 33.2771 | 1
[9 empty] | 709 | 33.5235 | 1
[9 empty] | 710 | 37.5237 | 0
[9 empty] | 711 | 33.1235 | 1
[9 empty] | 712 | 35.6365 | 1
[9 empty] | 713 | 31.3011 | 1
[9 empty] | 714 | 35.0241 | 1
[9 empty] | 715 | 33.9676 | 1
[9 empty] | 716 | 34.5322 | 1
[9 empty] | 717 | 31.9295 | 1
[9 empty] | 718 | 35.9932 | 1
[9 empty] | 719 | 33.2227 | 1
[9 empty] | 720 | 31.1386 | 1
[9 empty] | 721 | 36.9602 | 0
[9 empty] | 722 | 32.9342 | 1
[9 empty] | 723 | 33.6401 | 1
[9 empty] | 724 | 35.5883 | 1
[9 empty] | 725 | 34.0835 | 1
[9 empty] | 726 | 33.9552 | 1
[9 empty] | 727 | 32.8878 | 1
[9 empty] | 728 | 34.5765 | 1
[9 empty] | 729 | 33.7415 | 1
[9 empty] | 730 | 34.6209 | 1
[9 empty] | 731 | 32.0676 | 1
[9 empty] | 732 | 33.9302 | 1
[9 empty] | 733 | 33.9141 | 1
[9 empty] | 734 | 35.789 | 1
[9 empty] | 735 | 34.7402 | 1
[9 empty] | 736 | 36.7822 | 0
[9 empty] | 737 | 34.75 | 1
[9 empty] | 738 | 31.879 | 1
[9 empty] | 739 | 36.1517 | 0
[9 empty] | 740 | 32.6901 | 1
[9 empty] | 741 | 30.895 | 1
[9 empty] | 742 | 33.1045 | 1
[9 empty] | 743 | 34.8355 | 1
[9 empty] | 744 | 33.3582 | 1
[9 empty] | 745 | 33.8806 | 1
[9 empty] | 746 | 36.0863 | 0
[9 empty] | 747 | 35.1462 | 1
[9 empty] | 748 | 31.9559 | 1
[9 empty] | 749 | 36.4316 | 0
[9 empty] | 750 | 32.4807 | 1
[9 empty] | 751 | 34.8608 | 1
[9 empty] | 752 | 35.9476 | 1
[9 empty] | 753 | 37.4175 | 0
[9 empty] | 754 | 33.8319 | 1
[9 empty] | 755 | 36.6679 | 0
[9 empty] | 756 | 35.1626 | 1
[9 empty] | 757 | 34.5663 | 1
[9 empty] | 758 | 34.3984 | 1
[9 empty] | 759 | 34.5746 | 1
[9 empty] | 760 | 32.8187 | 1
[9 empty] | 761 | 32.9213 | 1
[9 empty] | 762 | 33.4295 | 1
[9 empty] | 763 | 32.916 | 1
[9 empty] | 764 | 34.3267 | 1
[9 empty] | 765 | 32.4647 | 1
[9 empty] | 766 | 34.4912 | 1
[9 empty] | 767 | 34.9458 | 1
[9 empty] | 768 | 33.8181 | 1
[9 empty] | 769 | 36.2755 | 0
[9 empty] | 770 | 36.2853 | 0
[9 empty] | 771 | 33.0051 | 1
[9 empty] | 772 | 34.1275 | 1
[9 empty] | 773 | 34.178 | 1
[9 empty] | 774 | 32.9747 | 1
[9 empty] | 775 | 33.5931 | 1
[9 empty] | 776 | 32.5035 | 1
[9 empty] | 777 | 31.1155 | 1
[9 empty] | 778 | 33.2155 | 1
[9 empty] | 779 | 33.4771 | 1
[9 empty] | 780 | 36.6872 | 0
[9 empty] | 781 | 35.5313 | 1
[9 empty] | 782 | 34.3715 | 1
[9 empty] | 783 | 36.3985 | 0
[9 empty] | 784 | 32.9098 | 1
[9 empty] | 785 | 33.5617 | 1
[9 empty] | 786 | 35.2634 | 1
[9 empty] | 787 | 33.0838 | 1
[9 empty] | 788 | 32.432 | 1
[9 empty] | 789 | 33.5907 | 1
[9 empty] | 790 | 31.9975 | 1
[9 empty] | 791 | 35.8052 | 1
[9 empty] | 792 | 33.4237 | 1
[9 empty] | 793 | 31.933 | 1
[9 empty] | 794 | 34.4197 | 1
[9 empty] | 795 | 34.1824 | 1
[9 empty] | 796 | 36.7047 | 0
[9 empty] | 797 | 30.1482 | 1
[9 empty] | 798 | 33.4678 | 1
[9 empty] | 799 | 34.7856 | 1
[9 empty] | 800 | 32.6336 | 1
[9 empty] | 801 | 36.3699 | 0
[9 empty] | 802 | 35.7946 | 1
[9 empty] | 803 | 32.928 | 1
[9 empty] | 804 | 34.1853 | 1
[9 empty] | 805 | 35.091 | 1
[9 empty] | 806 | 32.1594 | 1
[9 empty] | 807 | 31.8478 | 1
[9 empty] | 808 | 33.4194 | 1
[9 empty] | 809 | 36.5763 | 0
[9 empty] | 810 | 34.5286 | 1
[9 empty] | 811 | 33.9729 | 1
[9 empty] | 812 | 34.1783 | 1
[9 empty] | 813 | 34.4699 | 1
[9 empty] | 814 | 36.6616 | 0
[9 empty] | 815 | 34.0697 | 1
[9 empty] | 816 | 31.606 | 1
[9 empty] | 817 | 35.7853 | 1
[9 empty] | 818 | 33.2232 | 1
[9 empty] | 819 | 36.8441 | 0
[9 empty] | 820 | 33.4863 | 1
[9 empty] | 821 | 31.8341 | 1
[9 empty] | 822 | 31.367 | 1
[9 empty] | 823 | 34.3748 | 1
[9 empty] | 824 | 35.2232 | 1
[9 empty] | 825 | 35.6374 | 1
[9 empty] | 826 | 35.2975 | 1
[9 empty] | 827 | 34.3958 | 1
[9 empty] | 828 | 34.079 | 1
[9 empty] | 829 | 33.7355 | 1
[9 empty] | 830 | 37.794 | 0
[9 empty] | 831 | 33.9236 | 1
[9 empty] | 832 | 37.766 | 0
[9 empty] | 833 | 34.8062 | 1
[9 empty] | 834 | 33.9815 | 1
[9 empty] | 835 | 33.0047 | 1
[9 empty] | 836 | 34.2394 | 1
[9 empty] | 837 | 35.6322 | 1
[9 empty] | 838 | 36.1288 | 0
[9 empty] | 839 | 35.7546 | 1
[9 empty] | 840 | 35.1079 | 1
[9 empty] | 841 | 34.6253 | 1
[9 empty] | 842 | 36.5722 | 0
[9 empty] | 843 | 34.5354 | 1
[9 empty] | 844 | 33.5689 | 1
[9 empty] | 845 | 38.1119 | 0
[9 empty] | 846 | 31.4484 | 1
[9 empty] | 847 | 30.7524 | 1
[9 empty] | 848 | 36.599 | 0
[9 empty] | 849 | 31.2879 | 1
[9 empty] | 850 | 34.1523 | 1
[9 empty] | 851 | 33.4506 | 1
[9 empty] | 852 | 36.6871 | 0
[9 empty] | 853 | 32.8227 | 1
[9 empty] | 854 | 35.5096 | 1
[9 empty] | 855 | 34.4789 | 1
[9 empty] | 856 | 31.8792 | 1
[9 empty] | 857 | 34.7444 | 1
[9 empty] | 858 | 39.1857 | 0
[9 empty] | 859 | 33.3021 | 1
[9 empty] | 860 | 32.2799 | 1
[9 empty] | 861 | 35.7908 | 1
[9 empty] | 862 | 33.8333 | 1
[9 empty] | 863 | 33.1721 | 1
[9 empty] | 864 | 35.8503 | 1
[9 empty] | 865 | 36.9955 | 0
[9 empty] | 866 | 35.4589 | 1
[9 empty] | 867 | 34.4186 | 1
[9 empty] | 868 | 35.4606 | 1
[9 empty] | 869 | 33.5445 | 1
[9 empty] | 870 | 34.1884 | 1
[9 empty] | 871 | 33.0147 | 1
[9 empty] | 872 | 36.0103 | 0
[9 empty] | 873 | 33.3554 | 1
[9 empty] | 874 | 31.837 | 1
[9 empty] | 875 | 33.0522 | 1
[9 empty] | 876 | 34.7 | 1
[9 empty] | 877 | 33.3124 | 1
[9 empty] | 878 | 32.4355 | 1
[9 empty] | 879 | 33.2632 | 1
[9 empty] | 880 | 34.4633 | 1
[9 empty] | 881 | 31.6526 | 1
[9 empty] | 882 | 34.5778 | 1
[9 empty] | 883 | 36.4816 | 0
[9 empty] | 884 | 34.3976 | 1
[9 empty] | 885 | 30.3864 | 1
[9 empty] | 886 | 34.7683 | 1
[9 empty] | 887 | 35.5204 | 1
[9 empty] | 888 | 32.5392 | 1
[9 empty] | 889 | 34.2803 | 1
[9 empty] | 890 | 34.015 | 1
[9 empty] | 891 | 33.1905 | 1
[9 empty] | 892 | 33.4252 | 1
[9 empty] | 893 | 33.4367 | 1
[9 empty] | 894 | 35.1843 | 1
[9 empty] | 895 | 34.3826 | 1
[9 empty] | 896 | 31.1053 | 1
[9 empty] | 897 | 35.4276 | 1
[9 empty] | 898 | 34.5752 | 1
[9 empty] | 899 | 36.2459 | 0
[9 empty] | 900 | 33.3276 | 1
[9 empty] | 901 | 30.7211 | 1
[9 empty] | 902 | 34.2689 | 1
[9 empty] | 903 | 31.2664 | 1
[9 empty] | 904 | 34.176 | 1
[9 empty] | 905 | 37.1431 | 0
[9 empty] | 906 | 34.6089 | 1
[9 empty] | 907 | 32.5045 | 1
[9 empty] | 908 | 31.978 | 1
[9 empty] | 909 | 30.1878 | 1
[9 empty] | 910 | 33.5143 | 1
[9 empty] | 911 | 34.4926 | 1
[9 empty] | 912 | 32.5297 | 1
[9 empty] | 913 | 33.5648 | 1
[9 empty] | 914 | 32.4379 | 1
[9 empty] | 915 | 37.719 | 0
[9 empty] | 916 | 34.6479 | 1
[9 empty] | 917 | 34.6192 | 1
[9 empty] | 918 | 34.3306 | 1
[9 empty] | 919 | 34.7845 | 1
[9 empty] | 920 | 34.6856 | 1
[9 empty] | 921 | 32.7616 | 1
[9 empty] | 922 | 34.764 | 1
[9 empty] | 923 | 34.2277 | 1
[9 empty] | 924 | 32.5942 | 1
[9 empty] | 925 | 32.5938 | 1
[9 empty] | 926 | 34.1432 | 1
[9 empty] | 927 | 34.4026 | 1
[9 empty] | 928 | 32.0411 | 1
[9 empty] | 929 | 33.2854 | 1
[9 empty] | 930 | 34.2246 | 1
[9 empty] | 931 | 33.2904 | 1
[9 empty] | 932 | 32.0435 | 1
[9 empty] | 933 | 32.8796 | 1
[9 empty] | 934 | 33.7147 | 1
[9 empty] | 935 | 35.3191 | 1
[9 empty] | 936 | 36.2815 | 0
[9 empty] | 937 | 33.1415 | 1
[9 empty] | 938 | 36.0153 | 0
[9 empty] | 939 | 31.2471 | 1
[9 empty] | 940 | 31.1739 | 1
[9 empty] | 941 | 34.5826 | 1
[9 empty] | 942 | 31.581 | 1
[9 empty] | 943 | 35.8912 | 1
[9 empty] | 944 | 33.79 | 1
[9 empty] | 945 | 34.7101 | 1
[9 empty] | 946 | 34.4249 | 1
[9 empty] | 947 | 32.9769 | 1
[9 empty] | 948 | 34.3396 | 1
[9 empty] | 949 | 31.687 | 1
[9 empty] | 950 | 36.1445 | 0
[9 empty] | 951 | 33.3584 | 1
[9 empty] | 952 | 32.4708 | 1
[9 empty] | 953 | 33.0715 | 1
[9 empty] | 954 | 35.7404 | 1
[9 empty] | 955 | 33.6931 | 1
[9 empty] | 956 | 33.9733 | 1
[9 empty] | 957 | 34.9346 | 1
[9 empty] | 958 | 37.1553 | 0
[9 empty] | 959 | 31.5624 | 1
[9 empty] | 960 | 32.9122 | 1
[9 empty] | 961 | 34.843 | 1
[9 empty] | 962 | 35.2499 | 1
[9 empty] | 963 | 32.7802 | 1
[9 empty] | 964 | 33.5637 | 1
[9 empty] | 965 | 32.087 | 1
[9 empty] | 966 | 33.1895 | 1
[9 empty] | 967 | 33.1516 | 1
[9 empty] | 968 | 32.8921 | 1
[9 empty] | 969 | 35.3699 | 1
[9 empty] | 970 | 32.6362 | 1
[9 empty] | 971 | 30.7555 | 1
[9 empty] | 972 | 33.4163 | 1
[9 empty] | 973 | 33.7374 | 1
[9 empty] | 974 | 34.788 | 1
[9 empty] | 975 | 34.504 | 1
[9 empty] | 976 | 33.5255 | 1
[9 empty] | 977 | 33.0072 | 1
[9 empty] | 978 | 33.9686 | 1
[9 empty] | 979 | 33.2628 | 1
[9 empty] | 980 | 34.3002 | 1
[9 empty] | 981 | 32.751 | 1
[9 empty] | 982 | 32.9023 | 1
[9 empty] | 983 | 31.9714 | 1
[9 empty] | 984 | 33.8891 | 1
[9 empty] | 985 | 34.0427 | 1
[9 empty] | 986 | 33.9351 | 1
[9 empty] | 987 | 30.9101 | 1
[9 empty] | 988 | 30.9754 | 1
[9 empty] | 989 | 31.17 | 1
[9 empty] | 990 | 36.6254 | 0
[9 empty] | 991 | 33.5558 | 1
[9 empty] | 992 | 33.6143 | 1
[9 empty] | 993 | 30.3431 | 1
[9 empty] | 994 | 33.6238 | 1
[9 empty] | 995 | 33.5994 | 1
[9 empty] | 996 | 33.023 | 1
[9 empty] | 997 | 34.1455 | 1
[9 empty] | 998 | 36.2704 | 0
[9 empty] | 999 | 35.4892 | 1
[9 empty] | 1000 | 35.3609 | 1

## RT
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | RT(0,1) | Duration | Finish Time | Iteration | End Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.83862 | 5.8062 | 5.8062 |  | 39.1624 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.8062 | 0.49678 | 5.9936 | 11.7998 | 1 | 38.7788 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.8062 | 0.6875 | 4.3 | 10.1062 | 2 | 38.7496 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 5.8062 | 0.8956 | 5.6868 | 11.493 | 3 | 38.2873 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.7998 | 0.57913 | 8.6741 | 20.4738 | 4 | 40.1494 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 10.1062 | 0.87542 | 10.5017 | 20.6079 | 5 | 38.7022 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 10.1062 | 0.94804 | 5.4753 | 15.5815 | 6 | 39.1677 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.6079 | 0.75 | 8.7 | 29.3079 | 7 | 38.202 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 20.6079 | 0.18399 | 8.368 | 28.9759 | 8 | 41.1924 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29.3079 | 0.52659 | 2.4 | 31.7079 | 9 | 39.1892 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 28.9759 | 0.84945 | 4.7484 | 33.7242 | 10 | 38.3598 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 33.7242 | 0.47516 | 5.4382 | 39.1624 | 11 | 40.5877 | 0
[9 empty] | 12 | 35.8171 | 1
[9 empty] | 13 | 38.68 | 0
[9 empty] | 14 | 37.8579 | 0
Deadline | Average project duration | Success rate | [6 empty] | 15 | 38.7514 | 0
36 | 39.2657 | 0.027972 | [6 empty] | 16 | 38.4227 | 0
[9 empty] | 17 | 39.0339 | 0
[9 empty] | 18 | 43.5607 | 0
[9 empty] | 19 | 36.3413 | 0
[9 empty] | 20 | 40.6429 | 0
[9 empty] | 21 | 41.0589 | 0
[9 empty] | 22 | 38.4776 | 0
[9 empty] | 23 | 42.2399 | 0
[9 empty] | 24 | 39.2125 | 0
[9 empty] | 25 | 38.7397 | 0
[9 empty] | 26 | 39.2845 | 0
[9 empty] | 27 | 39.391 | 0
[9 empty] | 28 | 38.1121 | 0
[9 empty] | 29 | 39.7325 | 0
[9 empty] | 30 | 40.8675 | 0
[9 empty] | 31 | 37.838 | 0
[9 empty] | 32 | 39.8892 | 0
[9 empty] | 33 | 38.0842 | 0
[9 empty] | 34 | 37.9882 | 0
[9 empty] | 35 | 36.8301 | 0
[9 empty] | 36 | 39.6031 | 0
[9 empty] | 37 | 40.704 | 0
[9 empty] | 38 | 37.9594 | 0
[9 empty] | 39 | 37.2921 | 0
[9 empty] | 40 | 37.6956 | 0
[9 empty] | 41 | 38.7579 | 0
[9 empty] | 42 | 35.5634 | 1
[9 empty] | 43 | 38.9473 | 0
[9 empty] | 44 | 37.8169 | 0
[9 empty] | 45 | 40.086 | 0
[9 empty] | 46 | 38.4084 | 0
[9 empty] | 47 | 38.2964 | 0
[9 empty] | 48 | 38.3635 | 0
[9 empty] | 49 | 39.1286 | 0
[9 empty] | 50 | 40.5614 | 0
[9 empty] | 51 | 42.6864 | 0
[9 empty] | 52 | 41.1898 | 0
[9 empty] | 53 | 37.9703 | 0
[9 empty] | 54 | 36.7784 | 0
[9 empty] | 55 | 37.951 | 0
[9 empty] | 56 | 39.6494 | 0
[9 empty] | 57 | 40.5848 | 0
[9 empty] | 58 | 40.1815 | 0
[9 empty] | 59 | 40.2762 | 0
[9 empty] | 60 | 39.7457 | 0
[9 empty] | 61 | 38.8789 | 0
[9 empty] | 62 | 37.7791 | 0
[9 empty] | 63 | 40.3495 | 0
[9 empty] | 64 | 41.3582 | 0
[9 empty] | 65 | 37.7507 | 0
[9 empty] | 66 | 37.7973 | 0
[9 empty] | 67 | 40.8873 | 0
[9 empty] | 68 | 37.9979 | 0
[9 empty] | 69 | 39.5094 | 0
[9 empty] | 70 | 36.2415 | 0
[9 empty] | 71 | 39.4987 | 0
[9 empty] | 72 | 35.3666 | 1
[9 empty] | 73 | 42.7576 | 0
[9 empty] | 74 | 33.6494 | 1
[9 empty] | 75 | 38.1641 | 0
[9 empty] | 76 | 37.9654 | 0
[9 empty] | 77 | 33.8658 | 1
[9 empty] | 78 | 38.8585 | 0
[9 empty] | 79 | 38.6446 | 0
[9 empty] | 80 | 41.1193 | 0
[9 empty] | 81 | 40.6157 | 0
[9 empty] | 82 | 37.0422 | 0
[9 empty] | 83 | 38.4208 | 0
[9 empty] | 84 | 37.4576 | 0
[9 empty] | 85 | 42.2153 | 0
[9 empty] | 86 | 36.2217 | 0
[9 empty] | 87 | 38.6309 | 0
[9 empty] | 88 | 39.2666 | 0
[9 empty] | 89 | 41.6631 | 0
[9 empty] | 90 | 39.2186 | 0
[9 empty] | 91 | 37.0235 | 0
[9 empty] | 92 | 39.4088 | 0
[9 empty] | 93 | 36.2044 | 0
[9 empty] | 94 | 40.4492 | 0
[9 empty] | 95 | 38.8148 | 0
[9 empty] | 96 | 40.5783 | 0
[9 empty] | 97 | 37.2333 | 0
[9 empty] | 98 | 42.9703 | 0
[9 empty] | 99 | 38.9302 | 0
[9 empty] | 100 | 39.0912 | 0
[9 empty] | 101 | 37.7316 | 0
[9 empty] | 102 | 38.7192 | 0
[9 empty] | 103 | 39.346 | 0
[9 empty] | 104 | 42.3579 | 0
[9 empty] | 105 | 40.5436 | 0
[9 empty] | 106 | 38.9166 | 0
[9 empty] | 107 | 36.7039 | 0
[9 empty] | 108 | 38.0489 | 0
[9 empty] | 109 | 39.4271 | 0
[9 empty] | 110 | 39.1003 | 0
[9 empty] | 111 | 41.1395 | 0
[9 empty] | 112 | 42.0659 | 0
[9 empty] | 113 | 43.6583 | 0
[9 empty] | 114 | 39.9706 | 0
[9 empty] | 115 | 38.4327 | 0
[9 empty] | 116 | 39.1983 | 0
[9 empty] | 117 | 40.9876 | 0
[9 empty] | 118 | 38.219 | 0
[9 empty] | 119 | 41.7743 | 0
[9 empty] | 120 | 39.1626 | 0
[9 empty] | 121 | 37.5583 | 0
[9 empty] | 122 | 41.8812 | 0
[9 empty] | 123 | 41.021 | 0
[9 empty] | 124 | 39.8665 | 0
[9 empty] | 125 | 37.1787 | 0
[9 empty] | 126 | 40.3719 | 0
[9 empty] | 127 | 40.7701 | 0
[9 empty] | 128 | 37.1153 | 0
[9 empty] | 129 | 39.2212 | 0
[9 empty] | 130 | 40.0891 | 0
[9 empty] | 131 | 36.7943 | 0
[9 empty] | 132 | 38.1654 | 0
[9 empty] | 133 | 40.3028 | 0
[9 empty] | 134 | 39.1441 | 0
[9 empty] | 135 | 39.8607 | 0
[9 empty] | 136 | 39.4308 | 0
[9 empty] | 137 | 41.3735 | 0
[9 empty] | 138 | 37.7793 | 0
[9 empty] | 139 | 40.2379 | 0
[9 empty] | 140 | 39.0842 | 0
[9 empty] | 141 | 39.3382 | 0
[9 empty] | 142 | 38.8876 | 0
[9 empty] | 143 | 39.7539 | 0
[9 empty] | 144 | 38.9896 | 0
[9 empty] | 145 | 39.8843 | 0
[9 empty] | 146 | 39.8945 | 0
[9 empty] | 147 | 37.7261 | 0
[9 empty] | 148 | 41.7802 | 0
[9 empty] | 149 | 37.9617 | 0
[9 empty] | 150 | 38.249 | 0
[9 empty] | 151 | 38.3699 | 0
[9 empty] | 152 | 35.9186 | 1
[9 empty] | 153 | 40.5146 | 0
[9 empty] | 154 | 37.6001 | 0
[9 empty] | 155 | 39.663 | 0
[9 empty] | 156 | 38.8398 | 0
[9 empty] | 157 | 41.7392 | 0
[9 empty] | 158 | 39.3688 | 0
[9 empty] | 159 | 40.9645 | 0
[9 empty] | 160 | 40.7723 | 0
[9 empty] | 161 | 37.5915 | 0
[9 empty] | 162 | 39.6896 | 0
[9 empty] | 163 | 38.47 | 0
[9 empty] | 164 | 38.9257 | 0
[9 empty] | 165 | 40.7432 | 0
[9 empty] | 166 | 39.0546 | 0
[9 empty] | 167 | 38.4395 | 0
[9 empty] | 168 | 39.7524 | 0
[9 empty] | 169 | 38.5407 | 0
[9 empty] | 170 | 37.4585 | 0
[9 empty] | 171 | 41.64 | 0
[9 empty] | 172 | 40.0022 | 0
[9 empty] | 173 | 42.8732 | 0
[9 empty] | 174 | 42.2522 | 0
[9 empty] | 175 | 37.3384 | 0
[9 empty] | 176 | 39.3272 | 0
[9 empty] | 177 | 41.4012 | 0
[9 empty] | 178 | 38.0657 | 0
[9 empty] | 179 | 38.5022 | 0
[9 empty] | 180 | 37.6237 | 0
[9 empty] | 181 | 37.499 | 0
[9 empty] | 182 | 42.3429 | 0
[9 empty] | 183 | 41.9639 | 0
[9 empty] | 184 | 41.02 | 0
[9 empty] | 185 | 39.3883 | 0
[9 empty] | 186 | 37.67 | 0
[9 empty] | 187 | 38.8362 | 0
[9 empty] | 188 | 41.9207 | 0
[9 empty] | 189 | 37.6464 | 0
[9 empty] | 190 | 36.5297 | 0
[9 empty] | 191 | 40.9914 | 0
[9 empty] | 192 | 38.7621 | 0
[9 empty] | 193 | 37.5283 | 0
[9 empty] | 194 | 40.339 | 0
[9 empty] | 195 | 38.4205 | 0
[9 empty] | 196 | 37.5205 | 0
[9 empty] | 197 | 38.2699 | 0
[9 empty] | 198 | 37.549 | 0
[9 empty] | 199 | 37.329 | 0
[9 empty] | 200 | 42.6376 | 0
[9 empty] | 201 | 38.3816 | 0
[9 empty] | 202 | 36.1617 | 0
[9 empty] | 203 | 37.0872 | 0
[9 empty] | 204 | 38.3283 | 0
[9 empty] | 205 | 36.5036 | 0
[9 empty] | 206 | 40.0272 | 0
[9 empty] | 207 | 41.956 | 0
[9 empty] | 208 | 38.5945 | 0
[9 empty] | 209 | 42.693 | 0
[9 empty] | 210 | 38.5409 | 0
[9 empty] | 211 | 37.44 | 0
[9 empty] | 212 | 39.313 | 0
[9 empty] | 213 | 42.4427 | 0
[9 empty] | 214 | 39.7809 | 0
[9 empty] | 215 | 40.3352 | 0
[9 empty] | 216 | 39.5378 | 0
[9 empty] | 217 | 38.6977 | 0
[9 empty] | 218 | 40.4754 | 0
[9 empty] | 219 | 39.2822 | 0
[9 empty] | 220 | 36.6818 | 0
[9 empty] | 221 | 40.6916 | 0
[9 empty] | 222 | 41.7097 | 0
[9 empty] | 223 | 41.5693 | 0
[9 empty] | 224 | 40.3266 | 0
[9 empty] | 225 | 38.1339 | 0
[9 empty] | 226 | 36.8252 | 0
[9 empty] | 227 | 38.2338 | 0
[9 empty] | 228 | 40.7556 | 0
[9 empty] | 229 | 37.1962 | 0
[9 empty] | 230 | 38.8201 | 0
[9 empty] | 231 | 37.6693 | 0
[9 empty] | 232 | 40.3196 | 0
[9 empty] | 233 | 40.1645 | 0
[9 empty] | 234 | 40.9329 | 0
[9 empty] | 235 | 40.7487 | 0
[9 empty] | 236 | 40.3903 | 0
[9 empty] | 237 | 37.9731 | 0
[9 empty] | 238 | 37.2014 | 0
[9 empty] | 239 | 39.1009 | 0
[9 empty] | 240 | 36.4981 | 0
[9 empty] | 241 | 37.6655 | 0
[9 empty] | 242 | 40.5153 | 0
[9 empty] | 243 | 40.121 | 0
[9 empty] | 244 | 40.1452 | 0
[9 empty] | 245 | 40.1799 | 0
[9 empty] | 246 | 40.1434 | 0
[9 empty] | 247 | 41.9558 | 0
[9 empty] | 248 | 40.6471 | 0
[9 empty] | 249 | 39.1415 | 0
[9 empty] | 250 | 40.2393 | 0
[9 empty] | 251 | 39.3366 | 0
[9 empty] | 252 | 38.8657 | 0
[9 empty] | 253 | 42.5151 | 0
[9 empty] | 254 | 40.1896 | 0
[9 empty] | 255 | 42.0043 | 0
[9 empty] | 256 | 38.942 | 0
[9 empty] | 257 | 37.2396 | 0
[9 empty] | 258 | 37.6973 | 0
[9 empty] | 259 | 38.8103 | 0
[9 empty] | 260 | 41.2504 | 0
[9 empty] | 261 | 39.3817 | 0
[9 empty] | 262 | 36.6937 | 0
[9 empty] | 263 | 40.4382 | 0
[9 empty] | 264 | 39.4223 | 0
[9 empty] | 265 | 42.7067 | 0
[9 empty] | 266 | 38.4674 | 0
[9 empty] | 267 | 34.9106 | 1
[9 empty] | 268 | 39.3493 | 0
[9 empty] | 269 | 38.5983 | 0
[9 empty] | 270 | 39.2207 | 0
[9 empty] | 271 | 38.0488 | 0
[9 empty] | 272 | 37.0416 | 0
[9 empty] | 273 | 41.6283 | 0
[9 empty] | 274 | 42.2981 | 0
[9 empty] | 275 | 37.3446 | 0
[9 empty] | 276 | 41.5902 | 0
[9 empty] | 277 | 40.554 | 0
[9 empty] | 278 | 40.0156 | 0
[9 empty] | 279 | 38.9255 | 0
[9 empty] | 280 | 34.9003 | 1
[9 empty] | 281 | 37.4027 | 0
[9 empty] | 282 | 38.5424 | 0
[9 empty] | 283 | 40.387 | 0
[9 empty] | 284 | 38.7193 | 0
[9 empty] | 285 | 38.3058 | 0
[9 empty] | 286 | 39.2096 | 0
[9 empty] | 287 | 40.1492 | 0
[9 empty] | 288 | 36.8274 | 0
[9 empty] | 289 | 39.9984 | 0
[9 empty] | 290 | 43.2608 | 0
[9 empty] | 291 | 41.1466 | 0
[9 empty] | 292 | 37.5576 | 0
[9 empty] | 293 | 40.1302 | 0
[9 empty] | 294 | 36.7754 | 0
[9 empty] | 295 | 36.8097 | 0
[9 empty] | 296 | 39.9354 | 0
[9 empty] | 297 | 40.1963 | 0
[9 empty] | 298 | 39.93 | 0
[9 empty] | 299 | 40.6567 | 0
[9 empty] | 300 | 38.415 | 0
[9 empty] | 301 | 39.1711 | 0
[9 empty] | 302 | 40.6767 | 0
[9 empty] | 303 | 38.4086 | 0
[9 empty] | 304 | 39.0999 | 0
[9 empty] | 305 | 37.9463 | 0
[9 empty] | 306 | 39.985 | 0
[9 empty] | 307 | 40.9672 | 0
[9 empty] | 308 | 41.0516 | 0
[9 empty] | 309 | 42.0674 | 0
[9 empty] | 310 | 40.5474 | 0
[9 empty] | 311 | 42.9014 | 0
[9 empty] | 312 | 38.4656 | 0
[9 empty] | 313 | 40.4669 | 0
[9 empty] | 314 | 40.2124 | 0
[9 empty] | 315 | 38.8371 | 0
[9 empty] | 316 | 38.2062 | 0
[9 empty] | 317 | 38.4531 | 0
[9 empty] | 318 | 38.2513 | 0
[9 empty] | 319 | 38.6289 | 0
[9 empty] | 320 | 39.1659 | 0
[9 empty] | 321 | 41.5031 | 0
[9 empty] | 322 | 39.2646 | 0
[9 empty] | 323 | 35.5681 | 1
[9 empty] | 324 | 36.2727 | 0
[9 empty] | 325 | 39.205 | 0
[9 empty] | 326 | 41.2924 | 0
[9 empty] | 327 | 40.23 | 0
[9 empty] | 328 | 40.1168 | 0
[9 empty] | 329 | 39.8128 | 0
[9 empty] | 330 | 41.7835 | 0
[9 empty] | 331 | 36.8659 | 0
[9 empty] | 332 | 39.7224 | 0
[9 empty] | 333 | 39.2283 | 0
[9 empty] | 334 | 38.0811 | 0
[9 empty] | 335 | 41.8952 | 0
[9 empty] | 336 | 39.2356 | 0
[9 empty] | 337 | 39.9326 | 0
[9 empty] | 338 | 38.3776 | 0
[9 empty] | 339 | 38.6238 | 0
[9 empty] | 340 | 39.9247 | 0
[9 empty] | 341 | 39.1819 | 0
[9 empty] | 342 | 38.4691 | 0
[9 empty] | 343 | 39.3378 | 0
[9 empty] | 344 | 39.1137 | 0
[9 empty] | 345 | 39.0854 | 0
[9 empty] | 346 | 41.756 | 0
[9 empty] | 347 | 38.3233 | 0
[9 empty] | 348 | 40.1111 | 0
[9 empty] | 349 | 40.0895 | 0
[9 empty] | 350 | 41.1089 | 0
[9 empty] | 351 | 39.6368 | 0
[9 empty] | 352 | 41.6342 | 0
[9 empty] | 353 | 40.5467 | 0
[9 empty] | 354 | 41.3063 | 0
[9 empty] | 355 | 40.408 | 0
[9 empty] | 356 | 39.2609 | 0
[9 empty] | 357 | 41.0647 | 0
[9 empty] | 358 | 34.8486 | 1
[9 empty] | 359 | 41.217 | 0
[9 empty] | 360 | 37.6951 | 0
[9 empty] | 361 | 39.8675 | 0
[9 empty] | 362 | 39.52 | 0
[9 empty] | 363 | 39.4896 | 0
[9 empty] | 364 | 39.1393 | 0
[9 empty] | 365 | 40.1337 | 0
[9 empty] | 366 | 40.1714 | 0
[9 empty] | 367 | 40.3437 | 0
[9 empty] | 368 | 40.1319 | 0
[9 empty] | 369 | 37.985 | 0
[9 empty] | 370 | 37.5824 | 0
[9 empty] | 371 | 39.8178 | 0
[9 empty] | 372 | 39.4604 | 0
[9 empty] | 373 | 37.4814 | 0
[9 empty] | 374 | 38.6274 | 0
[9 empty] | 375 | 42.0275 | 0
[9 empty] | 376 | 39.8929 | 0
[9 empty] | 377 | 38.2415 | 0
[9 empty] | 378 | 38.9172 | 0
[9 empty] | 379 | 37.7035 | 0
[9 empty] | 380 | 42.1994 | 0
[9 empty] | 381 | 38.785 | 0
[9 empty] | 382 | 40.9308 | 0
[9 empty] | 383 | 38.5026 | 0
[9 empty] | 384 | 40.3102 | 0
[9 empty] | 385 | 41.1019 | 0
[9 empty] | 386 | 37.3099 | 0
[9 empty] | 387 | 38.6696 | 0
[9 empty] | 388 | 37.7793 | 0
[9 empty] | 389 | 38.6886 | 0
[9 empty] | 390 | 41.648 | 0
[9 empty] | 391 | 39.0792 | 0
[9 empty] | 392 | 40.498 | 0
[9 empty] | 393 | 39.2208 | 0
[9 empty] | 394 | 40.0091 | 0
[9 empty] | 395 | 38.0797 | 0
[9 empty] | 396 | 40.247 | 0
[9 empty] | 397 | 38.4497 | 0
[9 empty] | 398 | 41.2856 | 0
[9 empty] | 399 | 40.0467 | 0
[9 empty] | 400 | 40.0993 | 0
[9 empty] | 401 | 38.9877 | 0
[9 empty] | 402 | 36.6288 | 0
[9 empty] | 403 | 39.2309 | 0
[9 empty] | 404 | 40.0372 | 0
[9 empty] | 405 | 37.1682 | 0
[9 empty] | 406 | 36.6036 | 0
[9 empty] | 407 | 42.3297 | 0
[9 empty] | 408 | 39.1685 | 0
[9 empty] | 409 | 42.009 | 0
[9 empty] | 410 | 39.7403 | 0
[9 empty] | 411 | 40.6858 | 0
[9 empty] | 412 | 43.1954 | 0
[9 empty] | 413 | 37.9821 | 0
[9 empty] | 414 | 37.4586 | 0
[9 empty] | 415 | 41.4487 | 0
[9 empty] | 416 | 37.4983 | 0
[9 empty] | 417 | 39.6467 | 0
[9 empty] | 418 | 39.3216 | 0
[9 empty] | 419 | 41.0571 | 0
[9 empty] | 420 | 36.8076 | 0
[9 empty] | 421 | 36.1569 | 0
[9 empty] | 422 | 38.9981 | 0
[9 empty] | 423 | 41.7951 | 0
[9 empty] | 424 | 42.6706 | 0
[9 empty] | 425 | 39.4731 | 0
[9 empty] | 426 | 39.0118 | 0
[9 empty] | 427 | 39.7675 | 0
[9 empty] | 428 | 39.9388 | 0
[9 empty] | 429 | 39.3744 | 0
[9 empty] | 430 | 40.5771 | 0
[9 empty] | 431 | 40.0118 | 0
[9 empty] | 432 | 40.6236 | 0
[9 empty] | 433 | 41.9256 | 0
[9 empty] | 434 | 41.7513 | 0
[9 empty] | 435 | 36.9882 | 0
[9 empty] | 436 | 39.2568 | 0
[9 empty] | 437 | 40.5677 | 0
[9 empty] | 438 | 38.4404 | 0
[9 empty] | 439 | 39.8013 | 0
[9 empty] | 440 | 40.1342 | 0
[9 empty] | 441 | 37.5648 | 0
[9 empty] | 442 | 41.5357 | 0
[9 empty] | 443 | 41.6229 | 0
[9 empty] | 444 | 41.6859 | 0
[9 empty] | 445 | 39.2132 | 0
[9 empty] | 446 | 40.1733 | 0
[9 empty] | 447 | 42.4044 | 0
[9 empty] | 448 | 38.9436 | 0
[9 empty] | 449 | 42.8586 | 0
[9 empty] | 450 | 38.1313 | 0
[9 empty] | 451 | 38.429 | 0
[9 empty] | 452 | 40.974 | 0
[9 empty] | 453 | 40.6885 | 0
[9 empty] | 454 | 38.4256 | 0
[9 empty] | 455 | 41.8487 | 0
[9 empty] | 456 | 38.8878 | 0
[9 empty] | 457 | 39.4019 | 0
[9 empty] | 458 | 37.847 | 0
[9 empty] | 459 | 41.7391 | 0
[9 empty] | 460 | 37.4059 | 0
[9 empty] | 461 | 39.3955 | 0
[9 empty] | 462 | 37.5143 | 0
[9 empty] | 463 | 38.7358 | 0
[9 empty] | 464 | 39.2046 | 0
[9 empty] | 465 | 34.8467 | 1
[9 empty] | 466 | 34.752 | 1
[9 empty] | 467 | 40.791 | 0
[9 empty] | 468 | 39.8204 | 0
[9 empty] | 469 | 40.0902 | 0
[9 empty] | 470 | 38.7536 | 0
[9 empty] | 471 | 41.4483 | 0
[9 empty] | 472 | 38.4493 | 0
[9 empty] | 473 | 38.9395 | 0
[9 empty] | 474 | 40.5704 | 0
[9 empty] | 475 | 37.5532 | 0
[9 empty] | 476 | 40.6054 | 0
[9 empty] | 477 | 37.4492 | 0
[9 empty] | 478 | 38.3384 | 0
[9 empty] | 479 | 39.2816 | 0
[9 empty] | 480 | 39.9179 | 0
[9 empty] | 481 | 39.0403 | 0
[9 empty] | 482 | 40.2077 | 0
[9 empty] | 483 | 38.2275 | 0
[9 empty] | 484 | 42.5465 | 0
[9 empty] | 485 | 38.4761 | 0
[9 empty] | 486 | 40.4617 | 0
[9 empty] | 487 | 40.173 | 0
[9 empty] | 488 | 36.7603 | 0
[9 empty] | 489 | 39.0488 | 0
[9 empty] | 490 | 37.0509 | 0
[9 empty] | 491 | 37.4657 | 0
[9 empty] | 492 | 41.0163 | 0
[9 empty] | 493 | 38.7647 | 0
[9 empty] | 494 | 40.9911 | 0
[9 empty] | 495 | 37.1972 | 0
[9 empty] | 496 | 41.5039 | 0
[9 empty] | 497 | 37.9893 | 0
[9 empty] | 498 | 40.5791 | 0
[9 empty] | 499 | 39.9483 | 0
[9 empty] | 500 | 39.3637 | 0
[9 empty] | 501 | 37.3674 | 0
[9 empty] | 502 | 40.2135 | 0
[9 empty] | 503 | 41.4545 | 0
[9 empty] | 504 | 38.621 | 0
[9 empty] | 505 | 40.1425 | 0
[9 empty] | 506 | 39.2613 | 0
[9 empty] | 507 | 39.9512 | 0
[9 empty] | 508 | 39.4934 | 0
[9 empty] | 509 | 38.9928 | 0
[9 empty] | 510 | 37.6188 | 0
[9 empty] | 511 | 38.2535 | 0
[9 empty] | 512 | 39.3851 | 0
[9 empty] | 513 | 40.1097 | 0
[9 empty] | 514 | 39.6757 | 0
[9 empty] | 515 | 38.9561 | 0
[9 empty] | 516 | 38.9006 | 0
[9 empty] | 517 | 37.1578 | 0
[9 empty] | 518 | 38.1032 | 0
[9 empty] | 519 | 37.3285 | 0
[9 empty] | 520 | 38.4452 | 0
[9 empty] | 521 | 38.6619 | 0
[9 empty] | 522 | 40.0943 | 0
[9 empty] | 523 | 38.6591 | 0
[9 empty] | 524 | 39.267 | 0
[9 empty] | 525 | 41.2471 | 0
[9 empty] | 526 | 38.8613 | 0
[9 empty] | 527 | 38.2711 | 0
[9 empty] | 528 | 37.5201 | 0
[9 empty] | 529 | 39.2765 | 0
[9 empty] | 530 | 40.9576 | 0
[9 empty] | 531 | 39.858 | 0
[9 empty] | 532 | 41.6232 | 0
[9 empty] | 533 | 38.1248 | 0
[9 empty] | 534 | 41.1899 | 0
[9 empty] | 535 | 39.7726 | 0
[9 empty] | 536 | 39.074 | 0
[9 empty] | 537 | 38.4147 | 0
[9 empty] | 538 | 38.9796 | 0
[9 empty] | 539 | 40.1506 | 0
[9 empty] | 540 | 38.138 | 0
[9 empty] | 541 | 40.6185 | 0
[9 empty] | 542 | 41.7115 | 0
[9 empty] | 543 | 41.143 | 0
[9 empty] | 544 | 39.2219 | 0
[9 empty] | 545 | 39.6734 | 0
[9 empty] | 546 | 42.7333 | 0
[9 empty] | 547 | 38.8131 | 0
[9 empty] | 548 | 37.4176 | 0
[9 empty] | 549 | 38.1205 | 0
[9 empty] | 550 | 39.3229 | 0
[9 empty] | 551 | 41.3253 | 0
[9 empty] | 552 | 40.3445 | 0
[9 empty] | 553 | 38.8084 | 0
[9 empty] | 554 | 40.4191 | 0
[9 empty] | 555 | 40.9302 | 0
[9 empty] | 556 | 40.1771 | 0
[9 empty] | 557 | 41.3792 | 0
[9 empty] | 558 | 37.9757 | 0
[9 empty] | 559 | 38.9247 | 0
[9 empty] | 560 | 37.1512 | 0
[9 empty] | 561 | 39.141 | 0
[9 empty] | 562 | 35.8832 | 1
[9 empty] | 563 | 37.19 | 0
[9 empty] | 564 | 37.9564 | 0
[9 empty] | 565 | 37.0342 | 0
[9 empty] | 566 | 41.9904 | 0
[9 empty] | 567 | 38.8314 | 0
[9 empty] | 568 | 41.1717 | 0
[9 empty] | 569 | 40.3734 | 0
[9 empty] | 570 | 40.631 | 0
[9 empty] | 571 | 36.0837 | 0
[9 empty] | 572 | 41.4802 | 0
[9 empty] | 573 | 40.0682 | 0
[9 empty] | 574 | 39.1025 | 0
[9 empty] | 575 | 39.357 | 0
[9 empty] | 576 | 39.1499 | 0
[9 empty] | 577 | 36.8701 | 0
[9 empty] | 578 | 38.8508 | 0
[9 empty] | 579 | 39.8438 | 0
[9 empty] | 580 | 38.5825 | 0
[9 empty] | 581 | 39.0087 | 0
[9 empty] | 582 | 36.6904 | 0
[9 empty] | 583 | 40.8532 | 0
[9 empty] | 584 | 38.2872 | 0
[9 empty] | 585 | 39.2116 | 0
[9 empty] | 586 | 38.1065 | 0
[9 empty] | 587 | 38.488 | 0
[9 empty] | 588 | 39.9073 | 0
[9 empty] | 589 | 38.0434 | 0
[9 empty] | 590 | 39.7807 | 0
[9 empty] | 591 | 38.8482 | 0
[9 empty] | 592 | 40.8418 | 0
[9 empty] | 593 | 38.8519 | 0
[9 empty] | 594 | 37.3275 | 0
[9 empty] | 595 | 37.5315 | 0
[9 empty] | 596 | 39.3688 | 0
[9 empty] | 597 | 38.8011 | 0
[9 empty] | 598 | 38.9106 | 0
[9 empty] | 599 | 40.5104 | 0
[9 empty] | 600 | 38.2739 | 0
[9 empty] | 601 | 41.21 | 0
[9 empty] | 602 | 41.8052 | 0
[9 empty] | 603 | 40.8285 | 0
[9 empty] | 604 | 41.1345 | 0
[9 empty] | 605 | 40.1819 | 0
[9 empty] | 606 | 40.5357 | 0
[9 empty] | 607 | 40.0344 | 0
[9 empty] | 608 | 40.6661 | 0
[9 empty] | 609 | 41.1193 | 0
[9 empty] | 610 | 36.8241 | 0
[9 empty] | 611 | 42.6323 | 0
[9 empty] | 612 | 38.3819 | 0
[9 empty] | 613 | 39.3691 | 0
[9 empty] | 614 | 38.0502 | 0
[9 empty] | 615 | 40.2404 | 0
[9 empty] | 616 | 39.9782 | 0
[9 empty] | 617 | 37.7226 | 0
[9 empty] | 618 | 40.4798 | 0
[9 empty] | 619 | 39.2612 | 0
[9 empty] | 620 | 41.4856 | 0
[9 empty] | 621 | 40.6307 | 0
[9 empty] | 622 | 37.9583 | 0
[9 empty] | 623 | 41.1819 | 0
[9 empty] | 624 | 37.8646 | 0
[9 empty] | 625 | 41.4515 | 0
[9 empty] | 626 | 38.9138 | 0
[9 empty] | 627 | 40.8961 | 0
[9 empty] | 628 | 37.1648 | 0
[9 empty] | 629 | 39.9413 | 0
[9 empty] | 630 | 39.8128 | 0
[9 empty] | 631 | 39.6141 | 0
[9 empty] | 632 | 38.2881 | 0
[9 empty] | 633 | 40.4062 | 0
[9 empty] | 634 | 39.7407 | 0
[9 empty] | 635 | 36.2241 | 0
[9 empty] | 636 | 41.9656 | 0
[9 empty] | 637 | 38.3456 | 0
[9 empty] | 638 | 40.181 | 0
[9 empty] | 639 | 38.2877 | 0
[9 empty] | 640 | 40.2654 | 0
[9 empty] | 641 | 36.2465 | 0
[9 empty] | 642 | 42.3351 | 0
[9 empty] | 643 | 36.8057 | 0
[9 empty] | 644 | 39.1181 | 0
[9 empty] | 645 | 36.4194 | 0
[9 empty] | 646 | 38.9898 | 0
[9 empty] | 647 | 41.6424 | 0
[9 empty] | 648 | 39.1796 | 0
[9 empty] | 649 | 40.1574 | 0
[9 empty] | 650 | 40.4592 | 0
[9 empty] | 651 | 38.4503 | 0
[9 empty] | 652 | 40.9003 | 0
[9 empty] | 653 | 40.3665 | 0
[9 empty] | 654 | 39.8879 | 0
[9 empty] | 655 | 41.3464 | 0
[9 empty] | 656 | 40.5409 | 0
[9 empty] | 657 | 37.3743 | 0
[9 empty] | 658 | 37.7946 | 0
[9 empty] | 659 | 38.3519 | 0
[9 empty] | 660 | 38.8329 | 0
[9 empty] | 661 | 39.9295 | 0
[9 empty] | 662 | 41.0919 | 0
[9 empty] | 663 | 37.342 | 0
[9 empty] | 664 | 42.125 | 0
[9 empty] | 665 | 41.3915 | 0
[9 empty] | 666 | 40.3031 | 0
[9 empty] | 667 | 36.3594 | 0
[9 empty] | 668 | 41.3048 | 0
[9 empty] | 669 | 37.504 | 0
[9 empty] | 670 | 38.4771 | 0
[9 empty] | 671 | 39.4361 | 0
[9 empty] | 672 | 39.4259 | 0
[9 empty] | 673 | 38.3278 | 0
[9 empty] | 674 | 42.4643 | 0
[9 empty] | 675 | 37.6865 | 0
[9 empty] | 676 | 38.5253 | 0
[9 empty] | 677 | 38.4016 | 0
[9 empty] | 678 | 35.4269 | 1
[9 empty] | 679 | 41.6022 | 0
[9 empty] | 680 | 37.9219 | 0
[9 empty] | 681 | 36.2789 | 0
[9 empty] | 682 | 40.4411 | 0
[9 empty] | 683 | 40.6993 | 0
[9 empty] | 684 | 42.5775 | 0
[9 empty] | 685 | 40.5807 | 0
[9 empty] | 686 | 40.2323 | 0
[9 empty] | 687 | 40.331 | 0
[9 empty] | 688 | 38.2986 | 0
[9 empty] | 689 | 38.7054 | 0
[9 empty] | 690 | 41.8822 | 0
[9 empty] | 691 | 40.7099 | 0
[9 empty] | 692 | 39.5056 | 0
[9 empty] | 693 | 39.3413 | 0
[9 empty] | 694 | 39.9564 | 0
[9 empty] | 695 | 41.1065 | 0
[9 empty] | 696 | 39.993 | 0
[9 empty] | 697 | 38.7301 | 0
[9 empty] | 698 | 40.0493 | 0
[9 empty] | 699 | 40.5088 | 0
[9 empty] | 700 | 37.444 | 0
[9 empty] | 701 | 39.8494 | 0
[9 empty] | 702 | 36.772 | 0
[9 empty] | 703 | 33.5712 | 1
[9 empty] | 704 | 41.3559 | 0
[9 empty] | 705 | 39.3061 | 0
[9 empty] | 706 | 39.6674 | 0
[9 empty] | 707 | 41.1624 | 0
[9 empty] | 708 | 39.7413 | 0
[9 empty] | 709 | 36.6382 | 0
[9 empty] | 710 | 39.0963 | 0
[9 empty] | 711 | 39.1411 | 0
[9 empty] | 712 | 42.6106 | 0
[9 empty] | 713 | 38.8366 | 0
[9 empty] | 714 | 38.516 | 0
[9 empty] | 715 | 37.8173 | 0
[9 empty] | 716 | 38.0377 | 0
[9 empty] | 717 | 34.5483 | 1
[9 empty] | 718 | 40.1366 | 0
[9 empty] | 719 | 39.1246 | 0
[9 empty] | 720 | 41.7854 | 0
[9 empty] | 721 | 41.4432 | 0
[9 empty] | 722 | 38.184 | 0
[9 empty] | 723 | 39.4124 | 0
[9 empty] | 724 | 38.3037 | 0
[9 empty] | 725 | 36.5705 | 0
[9 empty] | 726 | 36.1834 | 0
[9 empty] | 727 | 40.1493 | 0
[9 empty] | 728 | 42.0668 | 0
[9 empty] | 729 | 40.2053 | 0
[9 empty] | 730 | 38.8263 | 0
[9 empty] | 731 | 39.1157 | 0
[9 empty] | 732 | 37.6552 | 0
[9 empty] | 733 | 40.4899 | 0
[9 empty] | 734 | 38.5083 | 0
[9 empty] | 735 | 34.9558 | 1
[9 empty] | 736 | 39.5567 | 0
[9 empty] | 737 | 37.2873 | 0
[9 empty] | 738 | 40.1247 | 0
[9 empty] | 739 | 41.6914 | 0
[9 empty] | 740 | 35.236 | 1
[9 empty] | 741 | 35.64 | 1
[9 empty] | 742 | 37.9819 | 0
[9 empty] | 743 | 35.0284 | 1
[9 empty] | 744 | 38.9319 | 0
[9 empty] | 745 | 36.2202 | 0
[9 empty] | 746 | 42.5495 | 0
[9 empty] | 747 | 40.3708 | 0
[9 empty] | 748 | 39.5047 | 0
[9 empty] | 749 | 41.3984 | 0
[9 empty] | 750 | 39.2979 | 0
[9 empty] | 751 | 39.5861 | 0
[9 empty] | 752 | 39.7957 | 0
[9 empty] | 753 | 36.2599 | 0
[9 empty] | 754 | 39.6244 | 0
[9 empty] | 755 | 39.7093 | 0
[9 empty] | 756 | 38.5187 | 0
[9 empty] | 757 | 36.3013 | 0
[9 empty] | 758 | 41.3863 | 0
[9 empty] | 759 | 38.8315 | 0
[9 empty] | 760 | 40.4219 | 0
[9 empty] | 761 | 38.8372 | 0
[9 empty] | 762 | 39.7356 | 0
[9 empty] | 763 | 40.9882 | 0
[9 empty] | 764 | 37.8695 | 0
[9 empty] | 765 | 39.792 | 0
[9 empty] | 766 | 40.7642 | 0
[9 empty] | 767 | 41.825 | 0
[9 empty] | 768 | 38.7881 | 0
[9 empty] | 769 | 40.1904 | 0
[9 empty] | 770 | 38.8482 | 0
[9 empty] | 771 | 41.7608 | 0
[9 empty] | 772 | 36.5355 | 0
[9 empty] | 773 | 39.9503 | 0
[9 empty] | 774 | 39.9844 | 0
[9 empty] | 775 | 38.2944 | 0
[9 empty] | 776 | 38.5748 | 0
[9 empty] | 777 | 37.5716 | 0
[9 empty] | 778 | 36.7431 | 0
[9 empty] | 779 | 35.8759 | 1
[9 empty] | 780 | 38.368 | 0
[9 empty] | 781 | 41.458 | 0
[9 empty] | 782 | 40.0565 | 0
[9 empty] | 783 | 39.6513 | 0
[9 empty] | 784 | 38.1702 | 0
[9 empty] | 785 | 41.2255 | 0
[9 empty] | 786 | 36.2714 | 0
[9 empty] | 787 | 39.2327 | 0
[9 empty] | 788 | 40.338 | 0
[9 empty] | 789 | 39.5325 | 0
[9 empty] | 790 | 40.0984 | 0
[9 empty] | 791 | 39.4607 | 0
[9 empty] | 792 | 41.9753 | 0
[9 empty] | 793 | 37.8495 | 0
[9 empty] | 794 | 37.0076 | 0
[9 empty] | 795 | 40.1769 | 0
[9 empty] | 796 | 40.6066 | 0
[9 empty] | 797 | 38.0671 | 0
[9 empty] | 798 | 39.6316 | 0
[9 empty] | 799 | 37.6714 | 0
[9 empty] | 800 | 41.3189 | 0
[9 empty] | 801 | 39.5867 | 0
[9 empty] | 802 | 38.476 | 0
[9 empty] | 803 | 41.8478 | 0
[9 empty] | 804 | 39.7637 | 0
[9 empty] | 805 | 42.3088 | 0
[9 empty] | 806 | 40.9042 | 0
[9 empty] | 807 | 36.3467 | 0
[9 empty] | 808 | 40.2996 | 0
[9 empty] | 809 | 39.9541 | 0
[9 empty] | 810 | 42.3938 | 0
[9 empty] | 811 | 39.5569 | 0
[9 empty] | 812 | 36.1167 | 0
[9 empty] | 813 | 37.9349 | 0
[9 empty] | 814 | 38.9588 | 0
[9 empty] | 815 | 39.6365 | 0
[9 empty] | 816 | 37.3695 | 0
[9 empty] | 817 | 37.7443 | 0
[9 empty] | 818 | 40.2154 | 0
[9 empty] | 819 | 40.449 | 0
[9 empty] | 820 | 40.7892 | 0
[9 empty] | 821 | 40.4521 | 0
[9 empty] | 822 | 39.3941 | 0
[9 empty] | 823 | 39.7107 | 0
[9 empty] | 824 | 39.7367 | 0
[9 empty] | 825 | 39.1431 | 0
[9 empty] | 826 | 38.5748 | 0
[9 empty] | 827 | 40.3374 | 0
[9 empty] | 828 | 40.2408 | 0
[9 empty] | 829 | 36.6149 | 0
[9 empty] | 830 | 41.0772 | 0
[9 empty] | 831 | 40.7237 | 0
[9 empty] | 832 | 37.47 | 0
[9 empty] | 833 | 39.2028 | 0
[9 empty] | 834 | 39.067 | 0
[9 empty] | 835 | 37.8695 | 0
[9 empty] | 836 | 37.9947 | 0
[9 empty] | 837 | 39.2639 | 0
[9 empty] | 838 | 38.6383 | 0
[9 empty] | 839 | 37.0413 | 0
[9 empty] | 840 | 39.7398 | 0
[9 empty] | 841 | 37.8624 | 0
[9 empty] | 842 | 40.4932 | 0
[9 empty] | 843 | 38.0142 | 0
[9 empty] | 844 | 38.3814 | 0
[9 empty] | 845 | 39.2205 | 0
[9 empty] | 846 | 36.8404 | 0
[9 empty] | 847 | 40.7008 | 0
[9 empty] | 848 | 36.4393 | 0
[9 empty] | 849 | 40.8484 | 0
[9 empty] | 850 | 38.4161 | 0
[9 empty] | 851 | 38.6392 | 0
[9 empty] | 852 | 40.0744 | 0
[9 empty] | 853 | 39.9016 | 0
[9 empty] | 854 | 39.4271 | 0
[9 empty] | 855 | 37.5275 | 0
[9 empty] | 856 | 40.4009 | 0
[9 empty] | 857 | 38.3928 | 0
[9 empty] | 858 | 40.3236 | 0
[9 empty] | 859 | 38.2051 | 0
[9 empty] | 860 | 39.2332 | 0
[9 empty] | 861 | 37.8675 | 0
[9 empty] | 862 | 37.7682 | 0
[9 empty] | 863 | 40.031 | 0
[9 empty] | 864 | 41.3643 | 0
[9 empty] | 865 | 39.3888 | 0
[9 empty] | 866 | 38.8891 | 0
[9 empty] | 867 | 42.5166 | 0
[9 empty] | 868 | 35.9963 | 1
[9 empty] | 869 | 40.2822 | 0
[9 empty] | 870 | 38.9678 | 0
[9 empty] | 871 | 36.3653 | 0
[9 empty] | 872 | 39.1548 | 0
[9 empty] | 873 | 40.4036 | 0
[9 empty] | 874 | 40.9306 | 0
[9 empty] | 875 | 40.3007 | 0
[9 empty] | 876 | 36.5719 | 0
[9 empty] | 877 | 38.1207 | 0
[9 empty] | 878 | 38.581 | 0
[9 empty] | 879 | 38.1514 | 0
[9 empty] | 880 | 37.9194 | 0
[9 empty] | 881 | 39.0798 | 0
[9 empty] | 882 | 38.7722 | 0
[9 empty] | 883 | 37.3082 | 0
[9 empty] | 884 | 41.1146 | 0
[9 empty] | 885 | 39.2448 | 0
[9 empty] | 886 | 35.3774 | 1
[9 empty] | 887 | 39.7425 | 0
[9 empty] | 888 | 39.9921 | 0
[9 empty] | 889 | 40.2457 | 0
[9 empty] | 890 | 37.3216 | 0
[9 empty] | 891 | 32.8446 | 1
[9 empty] | 892 | 34.8175 | 1
[9 empty] | 893 | 38.9449 | 0
[9 empty] | 894 | 39.6704 | 0
[9 empty] | 895 | 41.8012 | 0
[9 empty] | 896 | 37.0821 | 0
[9 empty] | 897 | 38.7849 | 0
[9 empty] | 898 | 39.7021 | 0
[9 empty] | 899 | 38.966 | 0
[9 empty] | 900 | 36.2264 | 0
[9 empty] | 901 | 38.832 | 0
[9 empty] | 902 | 37.2423 | 0
[9 empty] | 903 | 37.202 | 0
[9 empty] | 904 | 40.336 | 0
[9 empty] | 905 | 39.2307 | 0
[9 empty] | 906 | 37.2845 | 0
[9 empty] | 907 | 36.6885 | 0
[9 empty] | 908 | 38.7769 | 0
[9 empty] | 909 | 37.3178 | 0
[9 empty] | 910 | 36.5902 | 0
[9 empty] | 911 | 37.6324 | 0
[9 empty] | 912 | 39.0141 | 0
[9 empty] | 913 | 42.5559 | 0
[9 empty] | 914 | 38.0612 | 0
[9 empty] | 915 | 40.2183 | 0
[9 empty] | 916 | 41.9515 | 0
[9 empty] | 917 | 38.7889 | 0
[9 empty] | 918 | 39.8829 | 0
[9 empty] | 919 | 38.458 | 0
[9 empty] | 920 | 37.9584 | 0
[9 empty] | 921 | 39.9574 | 0
[9 empty] | 922 | 37.4532 | 0
[9 empty] | 923 | 36.6819 | 0
[9 empty] | 924 | 40.6102 | 0
[9 empty] | 925 | 37.3188 | 0
[9 empty] | 926 | 38.8178 | 0
[9 empty] | 927 | 39.2296 | 0
[9 empty] | 928 | 41.481 | 0
[9 empty] | 929 | 35.9694 | 1
[9 empty] | 930 | 38.1348 | 0
[9 empty] | 931 | 37.3998 | 0
[9 empty] | 932 | 34.9794 | 1
[9 empty] | 933 | 41.0108 | 0
[9 empty] | 934 | 38.3853 | 0
[9 empty] | 935 | 39.8702 | 0
[9 empty] | 936 | 40.4731 | 0
[9 empty] | 937 | 40.1844 | 0
[9 empty] | 938 | 38.7649 | 0
[9 empty] | 939 | 38.7722 | 0
[9 empty] | 940 | 39.9783 | 0
[9 empty] | 941 | 37.0114 | 0
[9 empty] | 942 | 40.389 | 0
[9 empty] | 943 | 38.4211 | 0
[9 empty] | 944 | 37.7214 | 0
[9 empty] | 945 | 42 | 0
[9 empty] | 946 | 40.0291 | 0
[9 empty] | 947 | 41.2664 | 0
[9 empty] | 948 | 38.1301 | 0
[9 empty] | 949 | 36.7553 | 0
[9 empty] | 950 | 40.2315 | 0
[9 empty] | 951 | 40.6514 | 0
[9 empty] | 952 | 41.5208 | 0
[9 empty] | 953 | 41.0149 | 0
[9 empty] | 954 | 40.7165 | 0
[9 empty] | 955 | 37.0156 | 0
[9 empty] | 956 | 39.252 | 0
[9 empty] | 957 | 41.5497 | 0
[9 empty] | 958 | 40.6261 | 0
[9 empty] | 959 | 38.5231 | 0
[9 empty] | 960 | 39.1413 | 0
[9 empty] | 961 | 37.4738 | 0
[9 empty] | 962 | 40.9056 | 0
[9 empty] | 963 | 38.25 | 0
[9 empty] | 964 | 38.3399 | 0
[9 empty] | 965 | 41.6206 | 0
[9 empty] | 966 | 40.3527 | 0
[9 empty] | 967 | 39.751 | 0
[9 empty] | 968 | 37.8653 | 0
[9 empty] | 969 | 39.6786 | 0
[9 empty] | 970 | 39.037 | 0
[9 empty] | 971 | 35.8467 | 1
[9 empty] | 972 | 37.4027 | 0
[9 empty] | 973 | 40.3042 | 0
[9 empty] | 974 | 39.4976 | 0
[9 empty] | 975 | 36.9757 | 0
[9 empty] | 976 | 41.0911 | 0
[9 empty] | 977 | 38.0331 | 0
[9 empty] | 978 | 40.0199 | 0
[9 empty] | 979 | 38.2275 | 0
[9 empty] | 980 | 39.1887 | 0
[9 empty] | 981 | 39.6426 | 0
[9 empty] | 982 | 37.7339 | 0
[9 empty] | 983 | 41.9129 | 0
[9 empty] | 984 | 37.1303 | 0
[9 empty] | 985 | 41.5176 | 0
[9 empty] | 986 | 40.6047 | 0
[9 empty] | 987 | 42.7316 | 0
[9 empty] | 988 | 37.1884 | 0
[9 empty] | 989 | 39.3957 | 0
[9 empty] | 990 | 39.6546 | 0
[9 empty] | 991 | 37.32 | 0
[9 empty] | 992 | 37.6169 | 0
[9 empty] | 993 | 39.101 | 0
[9 empty] | 994 | 38.6883 | 0
[9 empty] | 995 | 38.8119 | 0
[9 empty] | 996 | 43.3468 | 0
[9 empty] | 997 | 40.7717 | 0
[9 empty] | 998 | 42.1397 | 0
[9 empty] | 999 | 39.6406 | 0
[9 empty] | 1000 | 41.1587 | 0